## ИП 25.12.2020
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2018-2020
Муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Водоканал" по подготовке проектной документации, строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов.
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация о корректировке мероприятий | Корректировка 2020 | Источник финансирования | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. по утвержденному плану от 2017 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно скорректированному плану (согласно уведомлений в МинЖКХ) в 2018 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно скорректированному плану (согласно уведомлений в МинЖКХ) в 2019 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно предолжений по корректировке в 2020 г. |  |  |  | Факт за 2018-2020 гг. ОЖИДАЕМЫЙ |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Единицы измерения | Значение показателя |  |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | 2020
[8 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 по шаблонам | 2019 по шаблонам | Ожидае-мый факт 2020 | Утвержд. план на 2020 год | Скоррект. план на 2020 год (по данным ОКС за 1е полугодие) | Скоррект. план по шаблонам ЕИАС от 29.01.20 г. | Факт за 10 мес. 2020г. по данным бухг.учета | Ожидаемый факт за 2020 год по данным ОКС и ПТО, и с учетом фатк за 10 мес
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [20 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение основных средств необходимые для реализации инвестиционной программы МУП города Хабаровска «ВОДОКАНАЛ» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы, с учетом подключения новых абонентов, в том числе: | [10 empty] | 1755356.66 | 426379.01 | 773287.6 | 555690.05 | 1805648.261 | 365491.94 | 786458.761 | 653697.56 | 1869905.14 | 357101.27 | 811687.21 | 701116.66 | 1679635.0982 | 337823.57 | 786673.41 | 555138.1182 | 1283271.45 | 320039.15 | 505498.22 | 467075.49 | 459307.9 | 552867.2 | 692495.88 | 256614.5225 | 452940.62
| По системе водоснабжения | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 773317.6 | 143350.7 | 351816.2 | 284545.89 | 233665.46 | 331196.76 | 449854.74 | 158082.3453 | 281176.42
| По системе водоотведения | [10 empty] | 826171.46 | 172428.04 | 428100.88 | 225642.54 | 837240.511 | 193696.03 | 429901.941 | 213642.54 | 877604.68 | 186539.03 | 466891.21 | 224174.44 | 750449.88 | 167261.33 | 441877.41 | 141311.14 | 509953.85 | 176688.45 | 153682.02 | 182529.6 | 225642.44 | 221670.44 | 242641.14 | 98532.1772 | 171764.2
1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 0 | 0 | 9341.41 | 0 | 55564.9 | 55564.9 | 94056.78 | 0 | 0
1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 0 | 0 | 8892.11 | 0 | 24134.8 | 24134.8 | 37612.98 | 0 | 0
1.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 0 | 0 | 6395.19 |  | 9490.46 | 9490.46 | 18983.64
| с подключаемой нагрузкой до 250 м3 в сутки (общий тариф) | [10 empty] | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7629 | 7629 | 15152.67 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство водовода по адресу проспект 60-летия Октября, № 200 «Комплекс торгового назначения» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.14 | 2018 | 2020 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - | 1427.52 |  | ― | перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 230
1.1.1.2 | Строительство водовода по адресу ул. Владивостокская 30, 32 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2019 | 2020 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - | 101.97 |  |  | перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 179
1.1.1.3 | Строительство водовода по ул. Мухина, 24/5 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.04 | 2017 | 2018 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 163
1.1.1.4 | Строительство водовода по ул. Тургенева 43, 43-а |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 168
1.1.1.5 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода от ул. Голубкова до ул. Булатная, 28 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.031 | 2018 | 2018 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.6 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строителсьвто водовода по ул. Федеративная до ул. Хорышева, уч.5 8 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.093 | 2018 | 2018 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.7 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Осенняя до пер. Зимний, 1А в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2018 | 2018 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.8 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Заветная до ул. Заветная, дом 48 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.155 | 2018 | 2018 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.9 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Водовод по ул. Хорышева до ул. Верхнебазовая, между домами 32 и 36 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.088 | 2019 | 2019 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 780.31 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.10 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Руднева до ул. Моряков Амурцев, д.21 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.27 | 2019 | 2019 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2394.12 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.11 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Фруктовая до ул. Фруктовая, 17, с. Березовка, Краснофлотский район г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.265 | 2019 | 2019 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2349.79 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.12 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Богородская до ул. Богородская, 6, п. Березовка в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.007 | 2019 | 2019 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 62.07 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.13 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Голубкова до ул. Изумрудной в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.046 | 2019 | 2019 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 407.89 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.14 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул.Ванинская до ул. Дальневосточная, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.014 | 2020 | 2020 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 |  | 0 | 0 |  | 129.93 | 129.93 | 129.93 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.15 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода пер. Пархоменко, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.002 | 2020 | 2020 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 |  | 0 | 0 |  | 18.56 | 18.56 | 18.56 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.16 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Осенняя до ул. Осенняя, д17 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.005 | 2020 | 2020 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 |  | 0 | 0 |  | 46.45 | 46.45 | 46.45 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.17 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Связная до с/т «Арсеналец», уч. 76 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.121 | 2020 | 2020 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 |  | 0 | 0 |  | 1123 | 1123 | 1123 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.18 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Руднева до ул. Моховая, 32 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.68 | 2020 | 2020 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 |  | 0 | 0 |  | 6311.06 | 6311.06 | 6311.06 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
| с подключаемой нагрузкой более 250 м3 в сутки (индивидаульный тариф) | [10 empty] | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 0 | 0 | 6395.19 |  | 1861.46 | 1861.46 | 3830.97
1.1.1.19 | Строительство водовода по ул. Слободская – пер. Казарменный |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.25 | 2017 | 2018 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1035
1.1.1.20 | Строительство водовода в районе ул. Тургенева – ул. Серышева – ул. Комсомольская – Амурский бульвар. |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 700
1.1.1.21 | Строительство водовода по пер. Фабричный - ул. Пионерская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2018 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 |  | 0 | 75.64 | 87.5 | ― | ― | ― | 87.5 | 87.5
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 300
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 437
1.1.1.22 | Строительство водовода по ул. Краснореченская – ул. Радищева – ул. П.Л. Морозова – ул. Оборонная |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.4 | 2017 | 2018 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 600
1.1.1.23 | Строительство водовода по ул. Юности – ул. Краснореченская «МКД» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.08 | 2017 | 2020 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 |  | 0 | 2279.2 |  | 970.08 | 970.08 | 970.08
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 965
1.1.1.24 | Строительство водовода по ул. Совхозная – (совхоз ДОРУРС) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.17 | 2017 | 2020 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1969.51 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1550
1.1.1.25 | Строительство водовода по ул. Трехгорная – ул. Воронежская – ул. Даниловского (6, 7 микрорайон на 27 тысяч жителей) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 |  | 0 | 0 |  | 396.82 | 396.82 | 396.82 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 450
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 3500
1.1.1.26 | Строительство водовода по ул. Оборонная – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.27 | 2017 | 2020 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 |  | 0 | 4040.35 | 1621.4 | ― | ― | ― | 1620.4 | 1621.4
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1387
1.1.1.27 | Строительство водовода по ул. Тургенева – ул. Ленина – у. Комсомольская – р. Амур |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.025 | 2017 | 2018 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1030
1.1.1.28 | Строительство водовода по ул. Амурский бульвар ст. им. Ленина «Строительство (реконструкция) спорт. сооружений, гостиницы, манежного гаража» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.035 | 2017 | 2020 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 |  | 0 | 0 |  | 373.3 | 373.3 | 373.3 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 275
1.1.1.29 | Строительство водовода по ул. Запарина – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 592.61
1.1.1.30 | Строительство водовода по ул. Павловича – пер. Смены –ул. Слободская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2020 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 |  | 0 | 0 |  | 121.26 | 121.26 | 121.26 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1724
1.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 0 | 0 | 2496.92 | 0 | 14644.34 | 14644.34 | 18629.34 | 0 | 0
| с подключаемой нагрузкой до 250 м3 в сутки (общий тариф) | [10 empty] | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10589.14 | 10589.14 | 12355.54 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство канализационных сетей по ул.. проспект 60-летия Октября, № 200 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2018 | 2020 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 84.1 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 230
1.1.2.2 | Строительство канализационных сетей по ул. Владивостокская 30, 32 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2019 | 2020 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 84.1 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 179
1.1.2.3 | Строительство канализационных сетей по ул. Мухина, 24/5 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 163
1.1.2.4 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева 43, 43-а |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2018 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 168
1.1.2.5 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Голубкова до ул. Булатная, 28 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.024 | 2018 | 2018 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.6 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Руднева до ул. Моряков Амурцев, д.21 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.165 | 2019 | 2019 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1598.1 | ― |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.7 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Майская до ул. Майская, 37А в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.019 | 2020 | 2020 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 |  | 0 | 0 |  | 167.25 | 167.25 | 167.25 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.8 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Голубкова до ул. Изумрудной в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.04 | 2020 | 2020 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 |  | 0 | 0 |  | 352.11 | 352.11 | 352.11 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.9 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по пер. Пархоменко, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.061 | 2020 | 2020 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 |  | 0 | 0 |  | 618.38 | 618.38 | 618.38 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.10 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Связная до с/т «Арсеналец», уч. 76 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.585 | 2020 | 2020 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 |  | 0 | 0 |  | 5930.4 | 5930.4 | 5930.4 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.11 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Моховая до ул. Моховая, 32 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.4 | 2020 | 2020 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 |  | 0 | 0 |  | 3521 | 3521 | 3521.1 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
| с подключаемой нагрузкой более 250 м3 в сутки (индивидаульный тариф) | [10 empty] | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 0 | 0 | 2496.92 | 0 | 4055.2 | 4055.2 | 6273.8 | 0 | 0
1.1.2.12 | Строительство канализационных сетей по ул. Слободская – пер. Казарменный «Торговый центр» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1035
1.1.2.13 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева – ул. Серышева – ул. Комсомольская – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2017 | 2018 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 700
1.1.2.14 | Строительство канализационных сетей по пер. Фабричный - ул. Пионерская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 437
1.1.2.15 | Строительство канализационных сетей по ул. Краснореченская – ул. Радищева – ул. П.Л. Морозова – ул. Оборонная |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 542.6
1.1.2.16 | Строительство канализационных сетей по ул. Юности – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.08 | 2017 | 2018 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 |  | 0 | 73.9 |  | 811 | 811 | 811
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 965
1.1.2.17 | Строительство канализационных сетей по ул. Совхозная – (совхоз ДОРУРС) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2218.6 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 250
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1550
1.1.2.18 | Строительство самотечного коллектора по Воронежскому шоссе до Главного коллектора Д=1000 мм. (Строительство канализационных сетей по ул. Трехгорная – ул. Воронежская – ул. Даниловского (6, 7 микрорайон) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.13 | 2017 | 2020 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 |  | 0 | 0 |  | 2847.45 | 2847.45 | 2847.45 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 500
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 3500
1.1.2.19 | Строительство канализационных сетей по ул. Оборонная – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.05 | 2017 | 2020 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 |  | 0 | 2423.02 |  | ― | ― | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 250
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1387
1.1.2.20 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева – ул. Ленина – у. Комсомольская – р. Амур |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1030
1.1.2.21 | Строительство канализационных сетей по ул. Амурский бульвар ст. им. Ленина |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 |  | 0 | 0 |  | 176.06 | 176.06 | 176.06 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 275
1.1.2.22 | Строительство канализационных сетей по ул. Запарина – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.13 | 2017 | 2018 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 592.61
1.1.2.23 | Строительство канализационных сетей по ул. Павловича – пер. Смены –ул. Слободская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2017 | 2020 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 |  | 0 | 0 |  | 220.69 | 220.69 | 220.69 | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 300
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1724
1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3 |  | 31430.1 | 31430.1 | 56443.8
1.3.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3 |  | 31430.1 | 31430.1 | 56443.8
1.3.2.1 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от коллектора Д 1000 мм по ул. Воронежской до ул. Бондаря |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | 2 | 2 | 2018 | 2020 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 31430.1 | 31430.1 | 56443.8 | - |  | Перенос с 2019 г.
[6 empty] | диаметр | мм | 500 | 1000
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 4320 | 118800
1.3.2.2 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от канализационного коллектора Д 600 мм по ул. Шевчука от ул. Запарина до КНС-2 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | 0.7 | 0.7 | 2018 | 2018 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 449.3 | 648 | ― | ― | ― | 540 | 648
[6 empty] | диаметр | мм | 600 | 800
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 16320 | 66960
1.4. | Увеличение пропускной способности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | [10 empty] | 580856.3 | 148009 | 244265.2 | 188582.1 | 583447.7 | 62286.4 | 244265.2 | 276896.1 | 583447.7 | 62286.4 | 244265.2 | 276896.1 | 535616.4 | 62286.4 | 244265.2 | 229064.8 | 414432.78 | 23959.41 | 266941.8 | 123531.57 | 92200 | 188582.1 | 276896.1 | 59338.319 | 123531.57 | 21.43%
2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 440486.3 | 133919 | 210185.2 | 96382.1 | 440486.3 | 45605 | 210185.2 | 184696.1 | 440486.3 | 45605 | 210185.2 | 184696.1 | 448044.3 | 45605 | 210185.2 | 192254.1 | 328852.6 | 4348 | 234169.1 | 90335.5 | 0 | 96382.1 | 184696.1 | 54954.167 | 90335.5
2.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 359028.7 | 93338 | 169308.6 | 96382.1 | 359028.7 | 5024 | 169308.6 | 184696.1 | 359028.7 | 5024 | 169308.6 | 184696.1 | 366586.7 | 5024 | 169308.6 | 192254.1 | 328852.6 | 4348 | 234169.1 | 90335.5 | 0 | 96382.1 | 184696.1 | 54954.167 | 90335.5
2.1.1.1 | Строительство водовода Д400 мм по ул. Флегонтова до п. Красная речка, в том числе от ул. Суворрова до п. Красная речка. (Строительство участка водопроводной сети от ул. Прогрессивная - ул. Автобусная) | Изменены сроки реализации (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | протяженность | км | ― | 3.521 | 2017 | 2019 | 192867 | 93338 | 99529 | 0 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 152226.4 | 3490 | 122147.4 | 26589 |  |  | 88314 |  | 26589 | Перенос плана с 2018 | -40640.6 | Уменьшить план в соотвествии с планируемым выполнением
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 2 нитки по 400 мм
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 11232
2.1.1.2 | Строительство водовода Д400 мм по ул. Флегонтова до п. Красная речка, в том числе от ул. Суворрова до п. Красная речка. (Строительство участка водопроводной сети от ул. Автобусная - ул. Мельничная (ВНС "Красная речка") |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | протяженность | км | ― | 3.134 | 2017 | 2020 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 167085.2 | 858 | 111353.7 | 54873.5 |  | 96382.1 | 96382.1 | 54873.457 | 54873.5 | По п. 2.1.1.1 и 2.1.1.2 один договор и одна карточка в Галактике; Факт ПТО 57116 тыс. руб | 2906.5
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 2 нитки по 400 мм
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 11232
2.1.1.3 | Строительство водопроводной сети по ул. Синельникова - пер. Владивостокский |  | Внести изменения в план 2020 | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | ― | 0.12 | 2019 | 2019 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 9541 | 0 | 1983 | 7558 | 9541 | 0 | 668 | 8873 | - | - | - | 80.71 | 8873 | В бухучете заведена карточка на реконструкцию. Уточнить | 7558 | Увеличить план
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 315
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 6825.6
2.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Сооружение напорного коллектора от КНС№25 пос. им. Горького до КНС№5а с подключением КНС№28, КНС16, существующих неподключенных объектов. |  |  | бюджетные средства** | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | протяженность | км | ― | 7.171 | 2018 | 2019 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | 0
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 600
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 28080
2.1.2.2 | Подключение пос. Красная речка к городским сетям водоотведения. (Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС№1 до КНС№32, от КНС№32 до ул. Прогрессивная). |  |  | бюджетные средства** | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | протяженность | км | ― | 6.26 | 2018 | 2018 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | 0
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 600
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 28080
2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 11700 | 0 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 9559 | 3185 | 5700 | 674 | 9096.72 | 3422.72 | 5402 | 272 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 272
2.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 11700 | 0 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 9559 | 3185 | 5700 | 674 | 9096.72 | 3422.72 | 5402 | 272 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 272
2.2.1.1 | Строительство ВОЛС для подключения объекта ВНС п. Красная речка к сети ЕМТС |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 237.72 | 237.72 | 0 |  |  |  |  | ―
2.2.1.2 | Реконструкция и техническое перевороружение водозабора "Остров "Заячий" для обеспечения проектной производительности 15 000 м3/суткию (Бурение скважин) |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 5674 | 0 | 5000 | 674 | 5674 | 0 | 5402 | 272 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 272 |  | -5728
2.2.1.3 | Строительство ВОЛС для подключения павильонов водозаборных скважин к шкафам управления ул. Архиповаская падь, 7а | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33 |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0
2.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Меропрития по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объетов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | [10 empty] | 50970 | 14090 | 13380 | 23500 | 50376.4 | 13496.4 | 13380 | 23500 | 50376.4 | 13496.4 | 13380 | 23500 | 52653 | 13496.4 | 13380 | 25776.6 | 54358.76 | 3770.96 | 21895.1 | 28692.7 | 23500 | 23500 | 23500 | 162.949 | 28692.7
2.3.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 50620 | 13740 | 13380 | 23500 | 50026.4 | 13146.4 | 13380 | 23500 | 50026.4 | 13146.4 | 13380 | 23500 | 52303 | 13146.4 | 13380 | 25776.6 | 53774.24 | 3726.64 | 21354.9 | 28692.7 | 23500 | 23500 | 23500 | 162.949 | 28692.7
2.3.1.1 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на 1 подъеме цеха СНС | План уменьшен на 498,4 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.5 | 2401.5 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
2.3.1.2 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на ОСГВ | План уменьшен на 95,2 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
2.3.1.3 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на ЛЭУ п. Горького цеха "Водоснабжение" |  |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 2534 | 0 | 2534 |  | ― | ― | ― | ―
2.3.1.4 | Строительство системы периметральной охраны и системы охранного телевизионного наблюдения Тунгусский водозабор, 1-й и 2-й подъемы | Мероприятие исключено при корректировке в 2020 | При корректировке ИП изменить название объекта: Строительство системы охранного телевизионного наблюдения, СКУД на ГОСВ (ул. Пионерская, 8) | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | За счет этого пункта выполнены мероприятия на объекете ГОСВ, факт за 9 мес. 545,38
2.3.1.4 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения, СКУД на ГОСВ (ул. Пионерская, 8) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4495 | 0 | 0 | 4495 | 4495 |  |  | 4495 |  |  |  |  | 4495
2.3.1.5 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения ЛЭУ Немировича-Данченко цеха СНС |  |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 978 | 0 | 0 | 978 | 1000 | 1000 | 1000 | 45.26 | 978
2.3.1.6 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения ЛЭУ Тихоокеанская, цеха "Водоснабжения" | План увеличен на 197 тыс. руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 1000 | 1000 | 1000 | 117.689 | 1197 | В факт включены работы на КНС-10. Как разделить?
2.3.1.7 | Строительство системы газового пожаротушения в помещении серверной Тунгусского водозабора |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 415.24 | 38.14 | 377.1 |  | ― | ― | ― | ―
2.3.1.8 | Строительство системы газового пожаротушения в помещении серверной ГОСВ |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 2147.4 | 82.2 | 2065.2 |  | ― | ― | ― | ―
2.3.1.9 | Строительство системы автоматического пожаротушения АСПТ-200 с системой пожаротушения "ТУНГУС" на складе СГМ ЛЭО по ул. Тихоокеанская, 37, цеха "Водоснабжения" |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 212.2 | 0 | 212.2 |  | ― | ― | ― | ―
2.3.1.10 | Строительство системы газового пожаротушения на Тунгусском водозаборе |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 275.9 | 0 | 275.9 |  | ― | ― | ― | ―
2.3.1.11 | Строительство системы газового пожаротушения в модульном здании частотного регулирования цеха ГОСВ | Мероприятие исключено при корректировке в 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
2.3.1.11 | Изменить название объекта на "Строительство систем ОПС, СОУЭ, СКУД в здании пер. Топографический, 12 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4618 | 0 | 0 | 4618 | 4618 |  |  | 4618 |  |  |  |  | 4618
2.3.1.12 | Строительство системы газового пожаротушения в здании ЦНФС, цеха "Водоснабжения" | План увеличен на 246,7 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2746.7 | 0 | 0 | 2746.7 | 2746.7 | 0 | 0 | 2746.7 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2746.7 | Факт ПТО за 9 мес. 89 тыс.
2.3.1.13 | Строительство системы защиты информации объектов АСУТП (Тунгусский водозабор, ГОСВ) |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 29149.9 | 8500 | 11000 | 9649.9 | 28478.5 | 0 | 15890.5 | 12588 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 12588
2.3.1.14 | Строительство системы ОПС на НС 1-го подъема Красная речка | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 468 | 0 | 0 | 468 | 468 |  |  | 468 |  |  |  |  | 468
2.3.1.15 | Строительство системы периметральной охраны и системы охранного телевизионного наблюдения объекта защиты База Бийская | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1065 | 0 | 0 | 1065 | 1065 |  |  | 1065 |  |  |  |  | 1065
2.3.1.16 | Строительство системы ОПС и СОУЭ здания АБК 1 (ПСД, монтажные и пусконаладочные работы) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 537 | 0 | 0 | 537 | 537 |  |  | 537 |  |  |  |  | 537
2.3.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 584.52 | 44.32 | 540.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.1 | Строительство системы газового пожаротушения ЛЭУ по ул. Тихоокеанская, 37, цеха "Водоотведения" |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности водоотведения | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 584.52 | 44.32 | 540.2 |  | ― | ― | ― | ―
2.4. | Меропрития по автоматизации технологических процессов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объетов | [10 empty] | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 25360.1 | 0 | 15000 | 10360.1 | 22124.7 | 12417.73 | 5475.6 | 4231.37 | 62700 | 62700 | 62700 | 4221.203 | 4231.37
2.4.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 14099 | 0 | 5000 | 9099 | 10863.57 | 3559 | 3387.2 | 3917.37 | 13000 | 13000 | 13000 | 3917.37 | 3917.37
2.4.1.1 | Атоматическое управление насосами дозаторами ОХА цеха ОСГВ |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
2.4.1.2 | Автоматизация работы скорых фильтров блока производительностью 150 тыс. м3 в сутки ГОСВ. Проектные работы |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2018 | 2018 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 6623.2 | 3476 | 3147.2 | [6 empty] | По п. 2.4.1.2. и 2.4.1.3 заключен один договор, в Галактике одна карточка. Ожидаемое поставила по факту затарат, по данным ОКС ожидаемое 2000.
2.4.1.3 | Автоматизация работы скорых фильтров блока производительностью 100 тыс. м3 в сутки ГОСВ |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3736.11 | 0 | 0 | 3736.11 | 5000 | 5000 | 5000 | 3736.11 | 3736.11
2.4.1.4 | Автоматизация пункта заправки водой по ул. Бийская, 1 | План уменьшен на 3901 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 4000 | 4000 | 4000 | 99 | 99
2.4.1.5 | Автоматизация насосных агрегатов ЦНФС №1 и 3, с установкой ЧРП и интеграцией в существующую систему управления | План уменьшен на 3917,1 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 405.26 | 83 | 240 | 82.26 | 4000 | 4000 | 4000 | 82.26 | 82.26 | перенос на 2021
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 4500 | 3150
2.4.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 11261.1 | 0 | 10000 | 1261.1 | 11261.13 | 8858.73 | 2088.4 | 314 | 49700 | 49700 | 49700 | 303.833 | 314
2.4.2.1 | Автоматизация электрооборудования (установка ЧРП ) КНС-5А | План уменьшен на 48438,9 тыс. руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2021 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 11261.1 | 0 | 10000 | 1261.1 | 11261.13 | 8858.73 | 2088.4 | 314 | 49700 | 49700 | 49700 | 303.833 | 314
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 8048.6 | 5927.016
3. | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | [10 empty] | 781903.8 | 166358.9 | 407294.9 | 208250 | 785904.8 | 191502.17 | 386152.63 | 208250 | 815035.33 | 190714.7 | 409505.63 | 214815 | 765331.63 | 190714.7 | 409505.63 | 165111.3 | 569846.27 | 220922.35 | 121232.1 | 227691.82 | 208250 | 222467.2 | 208250 | 150638.81 | 213699.95
3.1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 442737.8 | 94258.9 | 178478.9 | 170000 | 466921.8 | 118442.9 | 178478.9 | 170000 | 483892.3 | 118442.9 | 195449.4 | 170000 | 414393.6 | 118442.9 | 195449.4 | 100501.3 | 329947.59 | 101178.17 | 65174.6 | 163594.82 | 170000 | 172634.2 | 170000 | 120846.462 | 148802.95
3.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 285275.8 | 87258.9 | 98016.9 | 100000 | 284806.2 | 86789.3 | 98016.9 | 100000 | 288197.7 | 86789.3 | 101408.4 | 100000 | 273773.6 | 86789.3 | 101408.4 | 85575.9 | 206338.59 | 76191.57 | 51497.6 | 78649.42 | 100000 | 102634.2 | 100000 | 53725.278 | 74622.95
3.1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 76 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.08 | 0.08 | 2018 | 2018 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2687; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Маяковского, 68 - ул. Челюскинцев | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.785 | 0.785 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5483.6 | 5483.6
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1011.6; после реализации мероприятия 8: 1025.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Петра Комарова, 12 – Ким Ю Чена | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.17 | 0.17 | 2018 | 2018 | 1706.8 | 1706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1209.6; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Бойко-Павлова, 20 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.24 | 0.24 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 137.7 | 137.7 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Петра Комарова, 2-2Б | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2018 | 2018 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2947.05 | 2947.05 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.4 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дикопольцева, 50-54 (закольцовка) | План уменьшен на 269,8 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.103 | 0.103 | 2018 | 2018 | 1493.5 | 1493.5 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1186.8 | 1186.8 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2687; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Руднева, 95-99 | План уменьшен на 85,5 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.265 | 0.265 | 2018 | 2018 | 2771 | 2771 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2686.1 | 2686.1 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 110/160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 700,3/ 1771,2; после реализации мероприятия 8: 725,76/ 1209,6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ясная, 2А | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.089 | 0.089 | 2018 | 2018 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 339.64 | 339.64 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.7 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Герасимова (от ул. Яшина до ул. Серышева ) | План уменьшен на 214 тыс. руб., Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.299 | 0.299 | 2018 | 2018 | 7250 | 7250 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 6661.9 | 6661.9 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1557.3; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.8 | Реконструкция сетей водоснабжения в Микрорайоне ДОС | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 4.8 | 4.8 | 2018 | 2018 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 38720.53 | 38720.53 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/ 2505,6/ 1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/ 2687/1209,6/725,76/ 207,36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.9 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Демьяна Бедного, 23 - ул. Свердлова, 28 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.158 | 0.158 | 2018 | 2018 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1417.19 | 1417.19 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.10 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Краснодарская, 9 (1КБ) | План уменьшен на 809,1 тыс. руб., Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.202 | 0.202 | 2018 | 2018 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.88 | 2750.88 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.11 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Свердлова, 28 - ул. Большая, 6 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.309 | 0.309 | 2018 | 2018 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 3396.28 | 3396.28 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160/110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 907.2; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.12 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Прогрессивная, 6 (детская больница) | План уменьшен на 2339,4 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.42 | 0.42 | 2018 | 2018 | 4518 | 4518 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 1512.05 | 1512.05 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 110/160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 284,12/ 1193,2; после реализации мероприятия 8: 725,76/ 1209,6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.13 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Прогрессивная, 15 - ул. Герцена, 14 | План уменьшен на 1180,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.26 | 0.26 | 2018 | 2018 | 4317 | 4317 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2136.42 | 2136.42 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.14 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Краснореченская, 98-100 | План уменьшен на 344 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2018 | 2018 | 1653 | 1653 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1545.7 | 1545.7 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 4498.2; после реализации мероприятия 8: 6480 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.15 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Халтурина, 2 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.19 | 0.19 | 2018 | 2018 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 399.48 | 399.48 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1011.6; после реализации мероприятия 8: 1025.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Архангельская (от ул. Халтурина до ул. Гастелло) | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2018 | 2018 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2496.3; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Олега Кошевого, 3-5 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.078 | 0.078 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2498; после реализации мероприятия 8: 3480 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.17 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пионерская, 8 ГОСВ (водопровод от НС-2 до здания хлораторной) | План уменьшен на 1734 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.331 | 0.331 | 2018 | 2018 | 5277 | 5277 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 1515.44 | 1515.44 | 0 |  | ― | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200/300; после реализации мероприятия 8: 219/325 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2116,8/ 6393,6; после реализации мероприятия 8: 3067,2/ 6739,2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.18 | Реконструкция сетей водоснабжения по Уссурийский бульвар от ул. Калинина до ул. Фрунзе | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 04.06.2019 № 4847/34) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.45 | 0.45 | 2019 | 2019 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 500; после реализации мероприятия 8: 500 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 20010.5; после реализации мероприятия 8: 22291.2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.18 | Реконструкция сетей водоснабежения по ул. Шеронова от Уссурийского бульвара до ул. Муравьева Амурского | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 04.06.2019 № 4847/34) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.266 | 0.266 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 6694.4 | 0 |  | 6694.4 |  |  |  | 6691 | 6694.4
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.19 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Знаменщикова от ул. Яшина до ул. Серышева | План увеличен на 10130,6 тыс. руб. при корректировке 2020 г. | Увеличить план. Согласовать со Стахановым | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2019 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 17380.6 | 0 | 7250 | 10130.6 | 17380.6 | 0 | 1263.6 | 16117 |  |  |  | 10758.346 | 16117
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.20 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Уборевича, 79 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2019 | 2019 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 3170.6 | 0 | 3170.6
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.21 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Известковая, 31- ул. Зенитная |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.4 | 0.4 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 3912.8 | 0 | 3912.8
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.22 | Реконструкция сетей водоснабжения по Микрорайону ДОС |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 3 | 3 | 2019 | 2019 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 26426.6 | 0 | 26426.6
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/2505,6/1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/2687/1209,6/725,76/207,36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.23 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.2 | 0.2 | 2019 | 2019 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 276.51 | 276.51 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.24 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Гаражный - ул. Костромская |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2019 | 2019 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 3890.2 | 0 | 3890.2
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.25 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Аксенова, 22-36 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.305 | 0.305 | 2019 | 2019 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1110.5; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Объект по протоколу заменен на Амурский бульвар 48-54 |  | 3314 тыс. руб. ез НДС
3.1.1.26 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Артемовская, 75-пер. Краснореченский, 8 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.33 | 0.33 | 2019 | 2019 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 3752.1 | 0 | 3752.1
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 2872 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.27 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Байкальский от ул. Краснореченской до ул. Пионерской |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2019 | 2019 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 1080.7 | 0 | 1080.7
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.28 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ладожский, 5 - ул. Ремесленная |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.75 | 0.75 | 2019 | 2019 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.29 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Муравьева-Амурского, 17-19 | Исключено при корректировке в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.12 | 0.12 | 2020 | 2020 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1099.8; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.30 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ким Ю Чена, 9-8 |  | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.145 | 0.145 | 2020 | 2020 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.8 |  | 1455.8 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с эпид.обстановкой
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 907.2; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.31 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пушкина, 70 - пер. Кустарный | был факт в 2019, отчет будет в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.12 | 0.12 | 2020 | 2020 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 2763.92 | 0 | 0 | 2763.92 | 1983.6 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | Досрочное выполнение в 2019 г.. на сумму 2763,920 тыс. руб. без НДС. Исключение из ИП 2020 г.
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2332.8; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.36 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленинградская, 9 | Увеличена сумма на 126 тыс.руб. в 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.09 | 0.09 | 2020 | 2020 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1431 | 0 | 0 | 1431 | 1431 | 0 | 0 | 1431 | 1305 | 1305 | 1305 | 0 | 1431 | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2116.8; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.32 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Руднева, 98 - ул. Авроры, 14-17 | Исключено при корректировке в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2020 | 2020 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | Исключить, выполнено как капитальный ремонт у ЦВС
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1188; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.33 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Тихоокеанская, 191 - ул. Трехгорная, 74(пир) |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.4 | 0.4 | 2020 | 2020 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 1203 | 0 | 1203 | 0 | 6612 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | Исключить, конкурс выиграло ООО "СК Эреду". Работы выполнятся не будут. Исключить из 2020 года, перенести в 2021 г
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.34 | Реконструкция сетей водоснабжения по Микрорайон ДОС | План уменьшен при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 3 | 3 | 2020 | 2020 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 43500 | 43500 | 43500 | 6422.906 | 6422.9 | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/2505,6/1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/2687/1209,6/ 725,76/207,36 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.35 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143Г - 185 | План уменьшен на 3124,3тыс. руб при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.31 | 0.31 | 2020 | 2020 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 5124.3 | 5124.3 | 5124.3 | 167.79 | 1970 | В затратах услуги по сносу деревьев и автоуслуги хоз.способом
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 4147.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.36 | Реконструкция сетей водоснабжения по Матвеевское шоссе, 12 - ул. Кочнева, 14Б | План увеличен на 757,8 тыс. руб. при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.33 | 0.33 | 2020 | 2020 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 4071 | 0 | 0 | 4071 | 4071 | 0 | 0 | 4071 | 3313.2 | 3313.2 | 3313.2 | 4070.6 | 4071 | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1099.87; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.37 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Балтийская, 97-77 | Исключено при корректировке в 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2020 | 2020 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997.5 | 12997.5 | 12997.5 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 800; после реализации мероприятия 8: 800 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.38 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Байкальский от ул. Краснореченской до ул. Пионерской | План увеличен на 16946,8 тыс. руб. при корректировке 2020 г. | Увеличить план. Согласовать со Стахановым | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2020 | 2020 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 21652.2 | 0 | 0 | 21652.2 | 21652.2 | 0 | 0 | 21652.2 | 4450 | 4450 | 4450 | 20216.942 | 21396.75
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.40 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Павловича (от ул. Гамарника до пер. Облачный) | Плана уменьшен на 12319 тыс. руб. при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.95 | 0.95 | 2020 | 2020 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 2722 | 0 | 0 | 2722 | 15041.8 | 15041.8 | 15041.8 | 1276.764 | 2722 | Мероприятие не выполнено в связи с эпид.обстановкой
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.41 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Юности, 28А, 34Б | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.143 | 0.143 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 638.3 | 638.3 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.42 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.106 | 0.106 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150/ 200; после реализации мероприятия 8: 110/160/ 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1270.4; после реализации мероприятия 8: 1860.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.43 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Волочаевская, 180-182 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.041 | 0.041 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.44 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Космическая до ВК6046 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |  | 1060 |  | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 600; после реализации мероприятия 8: 800 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.45 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Воронежская (участок от ВК1105 до ВК 9774) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.6 | 0.6 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 |  | 1492 |  | ― | ― | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.46 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Космическая до пер. Путевой 1 (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.5 | 1.5 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4246 |  | 4246 |  | ― | ― | ― | 350
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 600; после реализации мероприятия 8: 800 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.47 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Корейский (К. Маркса; Трансиб) Реконструкция сетей водоснабженияпо по ул. Черноморская - ул. Сеченова (переход ул. Карла Маркса) | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.064 | 0.064 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3770.9 | 0 | 0 | 3770.9 | 3770.9 |  |  | 3770.9 | ― | 4090 |  | 3770.93 | 3770.9 |  | Пренос с 2019 г. Название согласно БИД 2019 г. "Реконструкция сетей водоснабженияпо по ул. Черноморская - ул. Сеченова (переход ул. Карла Маркса)" (Согласно корректировки от 14.02.2019 г.) |  | Для мин. ЖКХ УКАЗЫВАЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ, в шаблоне нет, далее по пртоколу
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.48 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Ворошилова, 5А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2965 | 0 | 0 | 2965 | 2965 |  |  | 2965 |  |  |  |  | 2965
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 0.6875 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1110.5; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0
3.1.1.49 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Уборевича, 54-50А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.127 | 0.127 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.50 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Вяземская, 8-12 | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | 5: протяженность; 6: км; после реализации мероприятия 8: 0.2; после реализации мероприятия 10: 2020 | 0 | [11 empty] | 4062 | 0 | 0 | 4062 | 4062 |  |  | 4062 |  |  |  |  | 4062
[24 empty] | 0 |  |  |  | 0
[24 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 157462 | 7000 | 80462 | 70000 | 182115.6 | 31653.6 | 80462 | 70000 | 195694.6 | 31653.6 | 94041 | 70000 | 140620 | 31653.6 | 94041 | 14925.4 | 123609 | 24986.6 | 13677 | 84945.4 | 70000 | 70000 | 70000 | 67121.184 | 74180
3.1.2.1 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 5 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.64 | 1.64 | 2018 | 2020 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 50462 | 5000 | 45462 | 0 | 42468 | 118 | 98 | 42252 | 35000 | 35000 | 35000 | 39367.58 | 39367.6
[6 empty] | диаметр | мм | 1000 | 1200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 73440 | 103680
3.1.2.2 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 28 |  | Исключить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 2.8 | 2.8 | 2019 | 2020 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 37000 | 2000 | 35000 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | Исключить мероприятиев, в связи с отсутствием необходимости
[6 empty] | диаметр | мм | 500 | 2 нитки по 600 мм
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 25920 | 25920
3.1.2.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальная 1б |  | Исключить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.226 | 0.226 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | диаметр | мм | 1200 | 1500
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 192240 | 311000
3.1.2.4 | Реконструкция сетей канализации от КНС-17 по ул. Проспект 60 лет Октября | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  | 1.576 | [6 empty] | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0
[6 empty] | диаметр | мм |  | 400
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки |  | 1860.8
3.1.2.5 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Тихоокеанская. 149 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.245 | 0.245 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 29397 | 0 | 1629 | 27768 |  |  |  | 27753.604 | 27754 | Выполнено вне плана
[6 empty] | диаметр | мм | 1000 | 1200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 192240 | 311000
3.1.2.6 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Амурский бульвар 3-5 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | диаметр | мм | 300 | 300
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 4147.2 | 4147.2
3.1.2.7 | Реконструкция канализационного коллектора от ул. Большая до ул. Черноморская | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 1806 | 0 | 1806 | 0 | 8864.4 | 0 | 1806 | 7058.4 | 8864.4 | 0 | 1806 | 7058.4 |  |  |  |  | 7058.4 | Это мероприятие за счет ПДК
[6 empty] | диаметр | мм | 1400 | 1600
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 325147.2 | 400147.2
3.1.2.8 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС2 до КГН по ул. Оборонная (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 2.8 | 2.8 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290
[6 empty] | диаметр | мм | 800 | 800
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 46656 | 63936
3.1.2.8 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Связная (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.5 | 1.5 | 2019 | 2019 | 0 | [7 empty] | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759
[6 empty] | диаметр | мм | 400 | 400
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 10368 | 10886.4
3.1.2.9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Синельникова, Шабадина, Павленко (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.7 | 0.7 | 2019 | 2019 | 0 | [7 empty] | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838
[6 empty] | диаметр | мм | 300 | 300
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 6307.2 | 6825.6
3.1.2.10 | Реконструкция канализационной сети по ул. Краснореченская, 46 | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  |  | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3715 |  |  | 3715 | 3715 |  |  | 3715 |  |  |  |  | 3715 | Выполнено вне плана
[6 empty] | диаметр | мм
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки
3.1.2.11 | Реконструкция канализационной сети по ул. Краснореченская 48-54А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  |  | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4152 |  |  | 4152 | 4152 |  |  | 4152 |  |  |  |  | 4152 | Выполнено вне плана
[6 empty] | диаметр | мм
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки
3.2. | Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 339166 | 72100 | 228816 | 38250 | 318983 | 73059.27 | 207673.73 | 38250 | 331143.03 | 72271.8 | 214056.23 | 44815 | 350938.03 | 72271.8 | 214056.23 | 64610 | 239898.68 | 119744.18 | 56057.5 | 64097 | 38250 | 49833 | 38250 | 29792.348 | 64897
3.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 25000 | 6500 | 900 | 17600 | 25959.27 | 7459.27 | 900 | 17600 | 37851.3 | 6671.8 | 7014.5 | 24165 | 46860.3 | 6671.8 | 7014.5 | 33174 | 47717.58 | 6859.08 | 8484.5 | 32374 | 17600 | 24165 | 17600 | 19097.03 | 33174
3.2.1.1 | Реконструкция энергетического оборудования РУ-0,4 кВ ТП-1 ЦНФС | План уменьшен на 1250,4 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 4219.71 | 2749.71 | 1470
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 1260 | 1260
3.2.1.2 | Реконструкция электроснабжения (внешнее) склада хлора цеха ОСГВ | План уменьшен на 1682,43 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) Изменен скрок реализации (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2019 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 817.57 | 817.57 | 0 | 0 | 817.6 | 30.1 | 787.5 | 0 | 817.6 | 30.1 | 787.5 | 0 | 818.01 | 30.51 | 787.5
3.2.1.3 | Реконструкция отстойников промывно воды ГОСВ (скребковый механизм отстойника №1) | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | Модернизация насосных агрегатов с автоматизацией на Н/С - 2-й подъем ОСГВ (инв. №1414) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 12792 | 0 | 6227 | 6565 | 12792 | 0 | 6227 | 6565 | 12792 |  | 6227 | 6565 |  | 6565 |  | 6662.59 | 6565
3.2.1.4 | Реконструкция отстойников промывно воды ГОСВ (скребковый механизм отстойника №2,3) | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0
3.2.1.5 | Реконструкция УПР (установки проливочная расходомерная) цеха ГОСВ. Проектные работы | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
3.2.1.6 | Реконструкция станции шламоудаления цеха ОСГВ. | План увеличен на 314 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2020 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13314 | 0 | 0 | 13314 | 12514 | 0 | 0 | 12514 | 13000 | 13000 | 13000 | 12434.44 | 13314
3.2.1.7 | Реконструкция скважин. Бурение скважин, автоматизация, электромонтажные работы, связь. СНС 1 подъем о. Заячий | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 0 | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 4078.86 | 4078.86 | 0
3.2.1.8 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ЦНФС | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1033 | 0 | 0 | 1033 | 1033 |  |  | 1033 |  |  |  |  | 1033
3.2.1.9 | Разработка ТЭО на ликвидацию хлорных объектов на территории ГОСВ и снижение производительности ГОСВ в связи с ликвидацией отстойников производительностью 150000 м3/сутки. (электролизная) | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4453 | 0 | 0 | 4453 | 4453 |  |  | 4453 |  |  |  |  | 4453
3.2.1.10 | Реконструкция хлораторной под хранение и дозирование 0,8 гипохлорита натрия на СНС (строительство расходомерных камер) | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3264 | 0 | 0 | 3264 | 3264 |  |  | 3264 |  |  |  |  | 3264
3.2.1.11 | Выполнение работ по замене пассажирского лифта в существующей шахте насосной станции по ул. Набережная, 27 а | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1723 | 0 | 0 | 1723 | 1723 |  |  | 1723 |  |  |  |  | 1723
3.2.1.12 | Реконструкция электроснабжения и освещения гаражных боксов по ул. Кубяка, 7а | Включено дополнительно при корректировке 2020 | [21 empty] | 2822 | 0 | 0 | 2822 | 2822 |  |  | 2822 |  |  |  |  | 2822
3.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 314166 | 65600 | 227916 | 20650 | 293023.73 | 65600 | 206773.73 | 20650 | 293291.73 | 65600 | 207041.73 | 20650 | 304077.73 | 65600 | 207041.73 | 31436 | 192181.1 | 112885.1 | 47573 | 31723 | 20650 | 25668 | 20650 | 10695.318 | 31723
3.2.2.1 | Реконструкция КНС по ул. Кирова, 3 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 1650 |  | 0
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 300 | 300
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 5.7 | 5.7
3.2.2.2 | Реконструкция КНС - 29 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 300 | 300
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 8.2 | 8.2
3.2.2.3 | Реконструкция электрического оборудования РУ-0,4 кВ РУ-6 Кв на КНС - 5 | План уменьшен на 21141,27 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 537 | 0 | 250 | 287 |  |  |  | 287.2 | 287
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 5060.2 | 5060.2
3.2.2.4 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 11 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 627 | 627
3.2.2.4. | Реконструкция КНС-26 по ул. Целинная, 18 (устройство пристройки к зданию для размещения вентиляционного оборудования, замене лестниц, площадок, ограждений) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 |  |  | 5018
3.2.2.5 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 13 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 627 | 627
3.2.2.6 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 16 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 3837 | 0 | 0 | 3837 | 3837 | 0 | 0 | 3837 | 1850 | 1850 | 1850 | 3515.84 | 3837 | Факт пто 3837
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 117.7 | 117.7
3.2.2.7 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 20 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2647 | 0 | 0 | 2647 | 2647 | 0 | 0 | 2647 | 2100 | 2100 | 2100 | 2710.88 | 2647 | Факт пто 2647
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 146.7 | 146.7
3.2.2.8 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 23 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 4720 | 0 | 0 | 4720 | 4720 | 0 | 0 | 4720 | 2100 | 2100 | 2100 | 4181.398 | 4720 | Факт пто 4720
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 218.9 | 218.9
3.2.2.9 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 25 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | Предложение по исключению мероприятия, перенос денежных средств на КНС №22
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 627 | 627
3.2.2.10 | Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляци здания решеток цеха ОСК | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.11 | Реконструкция карты 6 га Федоровских иловых полей цеха ОСК | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1950 | 1950 | 1950
3.2.2.12 | Реконструкция теплотрассы от ОСК до компенсатора | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 1850 |  | 0
3.2.2.13 | Реконструкция вторичного отстойника №3 (проект 2-й очереди) ОСК | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 5200 |  | 0
3.2.2.14 | Расширенеие и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске. Реконструкция ГНС с заменой технологического оборудования и реконструкцией встроенной ТП 6/0.4кВ |  |  | бюджетные средства* | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2020 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 155190.1 | 112885.1 | 42305
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 4031.8 | 4031.8
3.2.2.15 | Реконструкция КНС №34 по ул. Аэродромная, 20 (общестроительныеработы, электроснабжение и освещение, реконстр. НС, отопление и вентиляция) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 16263 | 0 | 0 | 16263 | 16263 |  |  | 16263 |  |  |  |  | 16263
3.2.2.16 | Реконструция внешнего электроснабжения КНС №16, по ул. Промышленная , 1В | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3969 | 0 | 0 | 3969 | 3969 |  |  | 3969 |  |  |  |  | 3969
4. | Осуществление мероприятий направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных прочие группы мероприятий | [10 empty] | 262691 | 79845 | 79553 | 103293 | 306390.201 | 79537.26 | 113866.431 | 112986.51 | 341516.55 | 71934.06 | 115741.88 | 153840.61 | 324503.1082 | 71934.06 | 115741.88 | 136827.1682 | 298992.4 | 75157.39 | 107982.91 | 115852.1 | 103293 | 86253 | 113293 | 46637.3935 | 115709.1
4.1. | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | [10 empty] | 142521 | 47240 | 42903 | 52378 | 156022.801 | 50954.86 | 64996.431 | 40071.51 | 171776.76 | 42702.86 | 68678.5 | 60395.4 | 203002.3182 | 42702.86 | 68678.5 | 91620.9582 | 186241.4 | 40867.7 | 69656.6 | 75717.1 | 52378 | 43388 | 40378 | 22700.7415 | 75574.1
4.1.1. | Приобретение основных средств для системы водоснабжения: | [10 empty] | 54930 | 14860 | 16460 | 23610 | 60404.98 | 21491.37 | 15610.1 | 23303.51 | 65056.27 | 19991.37 | 11995.4 | 33069.5 | 60165.5282 | 19991.37 | 11995.4 | 28178.7582 | 47230.9 | 16591.6 | 8278.4 | 22360.9 | 23610 | 23610 | 23610 | 6077.1993 | 22217.9
4.1.1.1 | Воздуходувка Lutas DT 50/102/DN100 на станцию повторного использования ОСГВ | План уменьшен на 91,9 тыс.руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1
4.1.1.2 | Гидравлический клапан управления наполнением РЧВ на ВНС по ул. К. Марка, 205 б | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Исключить из ИП при корректировки, в связи с отсутствием необходимости
4.1.1.3 | Задвижка Ду= 400 мм с электроприводом на сетевой насос №4, на фильтра ОСГВ | План уменьшен на 295,3 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 700 | 700 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0
4.1.1.4 | Задвижка Ду= 400 мм с электроприводом и устройством дистанционного управления на скорых фильтрах 1-й очереди ОСГВ | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 7 | 2020 | 2020 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 1596
4.1.1.5 | Задвижка Ду= 600 мм с электроприводом на 3-й и 4-й блок КХО и Отстойников ОСГВ | План уменьшен на 303,64 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0
4.1.1.6 | Задвижка Ду= 600 мм с электроприводом и устройством дистанционного управления на скорых фильтрах 1-й очереди ОСГВ |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2020 | 2020 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | поступит в январе
4.1.1.7 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 1200 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС | План уменьшен на 455,91 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.1 | 1144.1 | 0
4.1.1.8 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 1200 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1326 | 0 | 0 | 1326 | 1326 | 0 | 0 | 1326 | 1600 | 1600 | 1600 | 1315.7392 | 1326
4.1.1.9 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 800 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 0 | 547.4 |  |  |  | 547.3964 | 547.4
4.1.1.10 | Запорная арматура фильтров ГОСВ блока 150 тыс. м3/сут | Изменен срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28).. Сумма увеличена при корректировке 2020. |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 8312 | 0 | 0 | 8312 | 8312 | 0 | 0 | 8312 |  |  |  |  | 8312
4.1.1.11 | Запорная арматура фильтров ГОСВ, блок 100 тыс. м3/сут. | Сумма уменьшена при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2020 | 2020 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 2650.9 | 0 | 0 | 2650.9 | 2651 | 0 | 0 | 2651 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 2651
4.1.1.12 | Затвор Ду= 500 мм ХТЭЦ-3 в камеру переключений водоводов ОСГВ | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.13 | Затвор Ду=600 мм с электроприводом на ОСГВ | План уменьшен на 1134,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2018 | 2019 | 2400 | 1200 | 1200 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266.2 | 1266.2 | 0
4.1.1.14 | Затвор Ду=800 мм с электроприводом (на перемычке между береговыми водоводами 1 и 2) на ОСГВ | План уменьшен на 1052,28 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.7 | 347.7 | 0
4.1.1.15 | Затворы диаметр более 300 мм для водопроводной сети | 1) План уменьшен на 2453,39 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28); 2) План увеличен на 306,5 тыс.руб. и откорректированы сумму по годам (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 28 | 2018 | 2020 | 10500 | 3500 | 3500 | 3500 | 8046.61 | 1003 | 3850.1 | 3193.51 | 8353.1 | 1003 | 3850.1 | 3500 | 6029.1 | 1003 | 3850.1 | 1176 | 6029.1 | 1003 | 3850 | 1176.1 | 3500 | 3500 | 3500 | 1176.109 | 1176.1
4.1.1.16 | Комплектная автоматизированная насосная установка на ВНС по ул. ДОС, 40 | План увеличен на 191,3 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2019 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2019 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3
4.1.1.17 | Электромуфтовый сварочный прибор | План уменьшен на 198,1 тыс.руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9
4.1.1.18 | Насос перекачки оксихлорида аллюминия "Кристал ХЦМ12/25М на ОСГВ | План уменьшен на 34 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2020 г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 73 | 0 | 0 | 73 |  |  |  | 73.3317 | 73
4.1.1.19 | Насосный агрегат НС на 2-й подъем СНС | План уменьшен на 1166,5 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2020 г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 833.5 | 0 | 0 | 833.5 | 833.5 | 0 | 0 | 833.5 | 833 | 0 | 0 | 833 |  |  |  | 1666.9588 | 833 | Факт ПТО 833
4.1.1.20 | Регулятор давления для водопроводной сети |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544
4.1.1.21 | Скважинные насосы CRS на 1-й подъем Тунгусского водозабора | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2019 | 2020 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 0
4.1.1.22 | Станции повышения давления на ВНС по ул.Большая, 7 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 766.7 | 0 | 766.7
4.1.1.23 | Станции повышения давления на ВНС по ул.Шелеста, 116 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 616.4 | 0 | 616.4
4.1.1.24 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Д. Бедного, 23 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 2490 |  | 0
4.1.1.25 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Известковая, 33 | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 |  |  |  | 650.1 | 650 |  | перенос на 2020 г
4.1.1.26 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Марсовая, 10 | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | 648 | 0 | 0 | 648 |  |  |  | 647.5642 | 648 |  | перенос на 2020 г
4.1.1.27 | Электропривод AUMA для задвижки Ду 400 мм, Ду 600 мм на ОСГВ |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 187 | 0 | 0 | 187 | 270 | 270 | 270 |  | 187
4.1.1.28 | Скважинные насосы | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0
4.1.1.29 | Оборудование ГНБ для бестраншейной укладки труб | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0
4.1.1.30 | Базовая станция спутниковой привязки инженерных коммуникаций | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0
4.1.1.31 | Электродвигатель погружной | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0
4.1.1.32 | Воздуходувка с электродвигателем | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 0
4.1.1.33 | Устройство РУ для БКТП НС 2 подъема Тунгусский водозабор (5 ячеек) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 0
4.1.1.34 | Трансформатор ЦНФС | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 0
4.1.1.35 | Гидравлическое оборудование (Молоток отбойный, пила дисковая (гидравлическая), пила цепная (гидравлическая) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 0
4.1.1.36 | Автоматизированные водозаборные колонки | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 0
4.1.1.37 | Приобретение насосов-дозаторов оксихлорида алюминия | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2184 | 0 | 0 | 2184 | 2184 |  |  | 2184 |  |  |  |  | 2184
4.1.1.38 | Гидравлическое оборудование | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 835.3582 | 0 | 0 | 835.3582 | 835.4 |  |  | 835.4 |  |  |  |  | 835.4
4.1.1.39 | Насосы CR 15-7 на ВНС "Казачья гора, 13" | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 305 | 0 | 0 | 305 | 305 |  |  | 305 |  |  |  |  | 305
4.1.1.40 | Автоматизированная водоразборная колонка | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1037 | 0 | 0 | 1037 | 1037 |  |  | 1037 |  |  |  |  | 894
4.1.1.41 | Установка дизель-генератора мощностью 64 кВт на ВНС по ул. Обозная | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 | [21 empty] | 1761 | 0 | 0 | 1761 | 0 | [8 empty] | ожидается выполнение в январе-феврале 2020
4.1.1.42 | Блочно-модульная станция водоснабжения в полной заводской гтовности | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 | [21 empty] | 2466 | 0 | 0 | 2466 | 0 | [8 empty] | ожидается выполнение в январе-феврале 2021
4.1.2. | Приобретение основных средств для системы водоотведения: | [10 empty] | 87591 | 32380 | 26443 | 28768 | 95617.821 | 29463.49 | 49386.331 | 16768 | 106720.49 | 22711.49 | 56683.1 | 27325.9 | 142836.79 | 22711.49 | 56683.1 | 63442.2 | 139010.5 | 24276.1 | 61378.2 | 53356.2 | 28768 | 19778 | 16768 | 16623.5422 | 53356.2 | 0
4.1.2.1 | Гидростанции с бензиновым электродвигателем для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 96,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 |  |  |  | -
4.1.2.2 | Задвижка Ду 400 мм для цеха "Водоотведение" | План увеличен на 335 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 294.4 | 0 | 294.4 |  |  |  | - |  |  |  | 2 шт.
4.1.2.3 | Задвижка Ду 600 мм для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 68 тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 1132 |  |  | - | 1131.956 | 1132
4.1.2.4 | Задвижка Ду 800 мм для цеха "Водоотведение" | План увеличен на 337,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) План на 2020 увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2437.2 | 0 | 2437.2 | 0 | 3495.2 | 0 | 2437.2 | 1058 | 5448.1 | 0 | 4390.1 | 1058 |  |  | - | 1058.4907 | 1058 |  | 6 шт.
4.1.2.5 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 600 с электроприводом для насоса перекачки активного ила на ОСК | 1) План уменьшен на 307,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) План увеличен на 244,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1900 | 950 | 950 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 887.2 | 321.4 | 565.8 | 0 | 887.2 | 321.4 | 565.8 | 0 | 903.7 | 321.4 | 582.3 | 0 |  |  | - | 0 | 0
4.1.2.6 | Задвижки Ду 600 мм с электроприводом для КНС-5А | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2020 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -
4.1.2.7 | Задвижки ножевого типа Ду 800 КНС-14А | План уменьшен на 1042,6 тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2019 г.(письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 |  |  |  | - |  |  |  | 2 шт.
4.1.2.8 | Контроллеры АСУТП для КНС-13, КНС-16, КНС-19 | План уменьшен на 103 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 490 | 490 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 |  |  |  | -
4.1.2.9 | Насос 65 кВт на КНС-2 | План уменьшен на 2146тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2020 г.(письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 2631 | 0 | 0 | 2631 |  |  | - | 2630.79 | 2631
4.1.2.10 | Насос выгрузки песка 1К 100-65-250 ОСК |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 195.1 | 195.1 | 0 |  |  |  | -
4.1.2.11 | Насос для КНС-24 | План уменьшен на 704 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 |  |  |  | -
4.1.2.12 | Насос для устройства временных перекачек при АВР на сетях водоотведения для цеха "Водоотведения" |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 1087 | 0 | 0 | 1087 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 1087
4.1.2.13 | Насос дренажный на КНС-10 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 153 | 0 | 0 | 153 | 965 | 965 | 965 | 0 | 153
4.1.2.14 | Насос ИРТЫШ НФ3 200/400.510-6.400/4-400 для КНС-5 | План уменьшен на 1018,3 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 |  |  |  | - |  |  |  | 2 шт.
4.1.2.15 | Насос канализацианный S1 404 H2 A511 на станцию циркуляционного ила ОСК | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 800 | 800 | 800 | 1039.82 | 1040
4.1.2.16 | Насос на КНС-15 | План увеличен на 213,7 тыс.руб. и перенос на 2020г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28), план увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1666.7 | 0 | 0 | 1666.7 | 1697 | 0 | 0 | 1697 | 1697 | 0 | 0 | 1697 |  |  | - | 1696.7934 | 1697
4.1.2.17 | Насос на КНС-16 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1473 | 0 | 0 | 1473 | 1473 | 0 | 0 | 1473 | 1453 | 1453 | 1453 | 1472.59 | 1473
4.1.2.18 | Насос откачки ила СД 160/45а ОСК | План уменьшен на 3223,18 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 326.7 | 326.7 | 0 |  |  |  | - | -
4.1.2.19 | Насос откачки ила 1К 100-65-250 ОСК | 1) План уменьшен на 690,81 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) 2) План уменьшен на 201,6 и откорректированы сроки (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 390.19 | 0 | 390.19 | 0 | 188.4 | 114.1 | 74.3 | 0 | 188.4 | 114.1 | 74.3 | 0 | 3001.1 | 114.1 | 2887 |  |  |  | -
4.1.2.20 | Насос сетевой 80 кВт на КНС-2 | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 3986 | 0 | 0 | 3986 | 3986 | 0 | 0 | 3986 | 4800 | 4800 | 4800 | 3985.5 | 3986
4.1.2.21 | Насосное оборудование на КНС-29, 30 | 1) План увеличен на 1934,9 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) 2) План увеличен на 1281,0 при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 4934.9 | 0 | 4934.9 | 0 | 6215.9 | 0 | 4934.9 | 1281 | 6215.9 | 0 | 4934.9 | 1281 |  |  | - | 1281.402 | 1281
4.1.2.22 | Насосные агрегаты с увеличением мощности для КНС-6 | План увеличен на 289,1 тыс.руб. (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 |  |  |  | -
4.1.2.23 | Насосные агрегаты с увеличением мощности для КНС-7 | План уменьшен на 1223 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 |  |  |  | -
4.1.2.24 | Обратный клапан межфланцевый 19ч21бр Ду 500 на ОСК | План уменьшен на 103,7тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 |  |  |  | -
4.1.2.25 | Пневмооборудование для пробивки канализационных сетей на увеличение диаметра | План уменьшен на 1645,43 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2955 | 2955 | 0 |  |  |  | -
4.1.2.26 | Прочистная машина типа "Питон" для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 333,3тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 7 | 2018 | 2020 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 2666.7 | 0 | 1666.7 | 1000 | 2666.7 | 0 | 1666.7 | 1000 | 3985.9 | 1819.2 | 2166.7 |  | 1000 |  | 1000
4.1.2.27 | Шкаф управления насосом на ШУН с УПП на КНС-8 | План уменьшен на 650 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 |  |  |  | -
4.1.2.28 | Шкаф управления насосом на ШУН с УПП на КНС-2 | План уменьшен на 83 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 |  |  |  | -
4.1.2.29 | Шкаф управления насосом ШУН с УПП на КНС-16 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 344 | 0 | 0 | 344 | 1200 | 1200 | 1200 | 344 | 344
4.1.2.30 | Шкаф управления насосом ШУН с УПП на КНС-3 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 748.9 | 0 | 0 | 748.9 | 2250 | 2250 | 2250 | 748.9 | 748.9
4.1.2.31 | Электродвигатели для КНС-5А, КНС-5, КНС-10. | 1) План увеличен на 25403,141 тыс. руб. (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28); 2) План уменьшен на 14835,3 тыс. руб. изменены сроки реализации (письмо в Мин ЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 37403.141 | 12000 | 25403.141 | 0 | 22567.8 | 11555.5 | 11012.3 | 0 | 22567.8 | 11555.5 | 11012.3 | 0 | 22567.5 | 11555.5 | 11012 |  | 12000 |  | -
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 5624.3 | 4523.3
4.1.2.32 | Электродвигатель для сетевого насосов КНС-5, КНС-5А. | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 8048.7 | 7314.7
4.1.2.32 | Электродвигатель 500кВт на ОСК | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28). План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 6015.7 | 0 | 4010.5 | 2005.2 | 6015.7 | 0 | 4010.5 | 2005.2 | 5243.3 | 0 | 4010 | 1233.3 | ― | 4010 |  | 1233.3 | 1233.3
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 8048.7 | 7314.7
4.1.2.33 | Электропривод для запорной арматуры Ду 600 мм для КНС-№5, КНС-5А, КНС-10 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 704 | 0 | 0 | 704 | 700 | 700 | 700 | 0 | 704
4.1.2.34 | Электропривод на щитовые затворы аэротенков ОСК |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2020 | 2020 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 487 | 0 | 0 | 487 | 600 | 600 | 600 | 0 | 487
4.1.2.35 | Установка ГНБ для бестраншейной укладки труб | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7
4.1.2.36 | Лебедка бензиновая | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 |  | ―
4.1.2.37 | Насосы откачки ила | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 |  | ―
4.1.2.38 | Затвор шиберный лотковый | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600
4.1.2.39 | Стыковой сварочный станок на Д 63-110 мм (механические) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 574 | 0 | 574
4.1.2.40 | Стыкавой сварочный станок на Д 110-160 мм (гидравлический) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1
4.1.2.41 | Стыковой сварочный станок Д 250 мм (гидравлический) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9
4.1.2.42 | Насосный агрегат КНС18 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882
4.1.2.43 | Насосный агрегат КНС28 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432
4.1.2.44 | Насосный агрегат КНС24 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280
4.1.2.45 | Электропривод для запорной арматуры Ду 800 мм КНС-№5, КНС-5А, КНС-10 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 805 | 0 | 0 | 805 | 805 |  |  | 805 |  |  |  |  | 805
4.1.2.46 | Электропривод для запорной арматуры Ду 1000 мм на ГНС | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1069 | 0 | 0 | 1069 | 1069 |  |  | 1069 |  |  |  |  | 1069
4.1.2.47 | Насос 160 кВт КНС №11 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2645 | 0 | 0 | 2645 | 2645 |  |  | 2645 |  |  |  |  | 2645
4.1.2.48 | Насос 160 кВт КНС №27 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2876 | 0 | 0 | 2876 | 2876 |  |  | 2876 |  |  |  |  | 2876
4.1.2.49 | Насос 65 кВт КНС №32 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1717 | 0 | 0 | 1717 | 1717 |  |  | 1717 |  |  |  |  | 1717
4.1.2.50 | Насос 130 кВт КНС №14А | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2985 | 0 | 0 | 2985 | 2985 |  |  | 2985 |  |  |  |  | 2985
4.1.2.51 | Опорная кран-балка производительностью 3,2 т. на КНС № | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 723 | 0 | 0 | 723 | 723 |  |  | 723 |  |  |  |  | 723
4.1.2.52 | Устройство РУ для БКТП КНС №5А (5 ячеек | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2087 | 0 | 0 | 2087 | 2087 |  |  | 2087 |  |  |  |  | 2087
4.1.2.53 | Оборудование высокого давления | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 |  |  | 127 |  |  |  |  | 127
4.1.2.54 | Сварочный аппарат с дизельным двигателем | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 |  |  | 78 |  |  |  |  | 78
4.1.2.55 | Ручная прочистная машина | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 |  |  | 83 |  |  |  |  | 83
4.1.2.56 | Установка дизель-генератораня, мощностью 64 кВт на КНС № 17, КНС №3 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 |  |  | 119 |  |  |  |  | 119
4.1.2.57 | Установка дизель-генератораня, мощностью 24 кВт на КНС № 37 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1394 | 0 | 0 | 1394 | 1394 |  |  | 1394 |  |  |  |  | 1394
4.1.2.58 | Трансформатор 180 Кв, измеритель изоляции MI 3200, измеритель парпметров электроизоляции (непредвиденные затраты) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 577 | 0 | 0 | 577 | 577 |  |  | 577 |  |  |  |  | 577
4.1.2.59 | Шкаф управления насосами КНС №2, КНС №8 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 568 | 0 | 0 | 568 | 568 |  |  | 568 |  |  |  |  | 568
4.1.2.60 | Электродвигатель для насоса ИРТЫШ НФ3 КНС-10 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 654 | 0 | 0 | 654 | 654 |  |  | 654 |  |  |  |  | 654
4.1.2.61 | Насосы на КНС Заозерная - 2 шт., КНС №35 - 1 шт., КНС №36 - 1 шт. | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 4 | 4 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 |  |  | 277 |  |  |  |  | 277
4.1.2.62 | Насос на КНС №11 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1549 | 0 | 0 | 1549 | 1549 |  |  | 1549 |  |  |  |  | 1549
4.1.2.63 | Насосы на малые КНС | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 6 | 6 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 631 | 0 | 0 | 631 | 631 |  |  | 631 |  |  |  |  | 631
4.1.2.64 | Решетки грабильные на КНС 14А (сорозадеоживающий комплекс) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2073 | 0 | 0 | 2073 | 2073 |  |  | 2073 |  |  |  |  | 2073
4.1.2.65 | Микропрцессорное устройство релейной защиты | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 5 | 5 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 863 | 0 | 0 | 863 | 863 |  |  | 863 |  |  |  |  | 863
4.1.2.66 | Насос на КНС №28 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1023 | 0 | 0 | 1023 | 1023 |  |  | 1023 |  |  |  |  | 1023
4.1.2.67 | Стыковой сварочный аппарат для ПНД D63-250 мм | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | 420
4.1.2.68 | Пневмопробойник | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4966 | 0 | 0 | 4966 | 4966 |  |  | 4966 |  |  |  |  | 4966
4.1.2.69 | Насос канализационный, наружний фекальный НФ под электродвигатель мощностью 800кВт | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3992 | 0 | 0 | 3992 | 3992 |  |  | 3992 |  |  |  | 3992.16 | 3992
4.2. | Повышение качества питъвой воды и очистки сточных вод | [10 empty] | 47220 | 10605 | 22000 | 14615 | 68694.5 | 19859.5 | 34220 | 14615 | 69504.29 | 20508.3 | 20240.78 | 28755.21 | 71467.29 | 20508.3 | 20240.78 | 30718.21 | 69709.53 | 23630.99 | 17145.54 | 28933 | 14615 | 6565 | 14615 | 18147.502 | 28933
4.2.1. | Приобретение основных средств для повышение качества питъвой воды и эффективности контроля качества питьевой воды: | [10 empty] | 28315 | 6000 | 12550 | 9765 | 50258.6 | 15723.6 | 24770 | 9765 | 49970.69 | 16777.4 | 9262.08 | 23931.21 | 50049.69 | 16777.4 | 9262.08 | 24010.21 | 49969.33 | 17993.39 | 9382.94 | 22593 | 9765 | 1715 | 9765 | 16915.952 | 22593
4.2.1.1 | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический "Флюорат -02-5м" |  |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 489 | 0 | 0 | 489 | 700 | 700 | 700 | 489 | 489
4.2.1.2 | Бокс микробиологической безопасности класс II (тип А2):БМБ -II-" Ламинар -С " -1.2 | Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0
4.2.1.3 | Весы аналитические АР 210,НПВ 210г, дискретность 0,1мг | План уменьшен на 115,3тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 85 | 0 | 85
4.2.1.4 | Газовый хроматограф GS -2010 Plus (Shimadzu - Япония) с двумя пламенно-ионизационными детекторами, детектором электронного захвата, переключателем Динса, с автоматическим дозатором | Изменен срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 3944 | 0 | 0 | 3944 |  |  |  | 0 | 3944
4.2.1.5 | Генератор чистого азота UHP 750мл/мин производитель (Parker dominik hunter), обеспечивающего чистоту газа > 99,999 для ЦХБЛВ | План уменьшен на 226,5тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 524.1 | 0 | 524.1
4.2.1.6 | Генератор чистого водорода H2PEM -165 (Parker Balston),обеспечивающего чистоту газа>99,9995 | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 289 | 0 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 289 | 700 | 700 | 700 | 289 | 289
4.2.1.7 | Испаритель жидкого хлора ГОСВ | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2020 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.7 | Техническое перевооружение хлораторной | 1) Включено дополнительно (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) Изменен срок реализации - перенос на 2020 г (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 0 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 18220 | 0 | 18220 | 0 | 18220.01 | 1053.8 | 0 | 17166.21 | 18220.01 | 1053.8 | 0 | 17166.21 | 18119.79 | 1053.79 |  | 17066 |  |  |  | 16137.952 | 17066
4.2.1.8 | Система водоподготовки Aqua Max -Basic 361; Aqua Max -Ultra 372 | План увеличен на 257,5 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5
4.2.1.9 | Спектрофотометр с индуктивно-связанной плазмой (ICAP-7400 c автоматическим дозатором жидких проб Setac 520) | План уменьшен на 1203,76 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.27 | 0 | 6296.27 |  | 7500 |  | 7500
4.2.1.10 | Стерилизатор паровой ВК 75-Р -ПЗ | План увеличен на 230,71 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.7 | 0 | 730.7
4.2.1.11 | Установка для обеззараживания медицинских отходов |  |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 1216 | 1216 | 0 |  | 550 |  | 550
4.2.1.12 | Хлорное оборудование на системе жидкого хлора №2 ГОСВ | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Факт за 9 мес. 2020 16,1 млн. по карточке "технологическое превооружение хлораторной ГОСВ) мероприятие объединено с п. 4.2.1.7
4.2.1.13 | Генератор чистого воздуха UHP-10ZA-S, производитель Parker Hannif GmbH, скорость потока 1л/мин, с содержанием органических примесей <0,1 ppm | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0
4.2.1.14 | Анализатор ртути РА-915 с приставкой РП-91 | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0
4.2.1.15 | Термостат с двойной камерой | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0
4.2.1.16 | Измеритель плотности жидкостей (плотнометр) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0
4.2.1.17 | Хроматомасс-спектрометр | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0
4.2.1.18 | Автомат для мойки лабораторного стекла | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0
4.2.1.19 | Автоматическая станция приготовления и дозирования флокулянта для скорых фильтров первой очереди | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0
4.2.1.20 | Весы платформенные для хлораторной | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0
4.2.1.21 | Дозатор хлора | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0
4.2.1.22 | Источник бесперебойного питания | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 |  | 119.37
4.2.1.23 | Генератор водорода "ЦветХром-12АВ" | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100
4.2.1.24 | Ионнообменный умягчитель исходной воды. Электролизная ТМ | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 570 |  | 570 |  | ―
4.2.1.25 | Компактный спектрофотометр HACH-Lange | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 648 | 0 | 0 | 648 | 648 |  |  | 648 |  |  |  |  | 648
4.2.1.26 | Титратор с адаптерами, шейкер | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 157 | 0 | 0 | 157 | 157 |  |  | 157 |  |  |  |  | 157
4.2.2. | Приобретение основных средств для повышение качества очистки сточных вод и эффективности контроля качества очистки сточных вод: | [10 empty] | 18905 | 4605 | 9450 | 4850 | 18435.9 | 4135.9 | 9450 | 4850 | 19533.6 | 3730.9 | 10978.7 | 4824 | 21417.6 | 3730.9 | 10978.7 | 6708 | 19740.2 | 5637.6 | 7762.6 | 6340 | 4850 | 4850 | 4850 | 1231.55 | 6340
4.2.2.1 | Оборудование "Капель-205" |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1317.6 | 1317.6 | 0 |  |  | ― | ―
4.2.2.2 | Сушильный шкаф | План уменьшен на 196 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 405 | 405 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209 | 0 | 209 |  |  | ― | ―
4.2.2.3 | Аксиметр лабораторный |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 591 | 591 | 0 |  |  | ― | ―
4.2.2.4 | Спектрофотометр |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 |  |  | ― | ―
4.2.2.5 | Прибор контроля нефтепродуктов в стоках КНС-10 | План уменьшен на 469,1 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 1232 |  | ― | ― | 1231.55 | 1232
4.2.2.6 | Воздуходувка 18000 м3/ч, 1,6-1,8 кг/см2 ОСК |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 2975 | 2975 | 0 |  | 1600 | 1600 | 1600
4.2.2.7 | Решетка тонкой очистки (прозор 5 мм) RS 27-140-5 ОСК | План увеличен на 1403,6 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28); План на 2020 уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 9200 | 0 | 6150 | 3050 | 9200 | 0 | 6150 | 3050 | 10603.6 | 0 | 7553.6 | 3050 | 11033.6 | 0 | 7553.6 | 3480 | 11033.6 | 0 | 7553.6 | 3480 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 | 3480
4.2.2.8 | Воздуходувка производительностьб 11 м3/мин, 50 кПа для ОСК п. Геофизиков | План уменьшен на 226 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 400 | 0 | 200 | 200 | 400 | 0 | 200 | 200 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
4.2.2.9 | Стол лабораторный | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0
4.2.2.10 | Прибор "Водолей" | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28). План увеличен на 49 тыс. при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 59 | 0 | 59 | 0 | 108 | 0 | 59 | 49 | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  | 49
4.2.2.11 | Вытяжной шкаф для хранения реактивов | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 |  |  | 83 |  |  |  |  | 83
4.2.2.12 | Промышленный увлажнитель воздуха | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 |  |  | 76 |  |  |  |  | 76
4.2.2.13 | Шкаф вытяжной лабораторный | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 451 | 0 | 0 | 451 | 451 |  |  | 451 |  |  |  |  | 451
4.2.2.14 | Термостат | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 359 | 0 | 0 | 359 | 359 |  |  | 359 |  |  |  |  | 359
4.2.2.15 | Микроволновая система пробоподготовки МС-6 | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 610 | 0 | 0 | 610 | 610 |  |  | 610 |  |  |  |  | 610
4.3. | Повышение энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 72950 | 22000 | 14650 | 36300 | 81672.9 | 8722.9 | 14650 | 58300 | 100235.5 | 8722.9 | 26822.6 | 64690 | 50033.5 | 8722.9 | 26822.6 | 14488 | 43041.47 | 10658.7 | 21180.77 | 11202 | 36300 | 36300 | 58300 | 5789.15 | 11202
4.3.1. | Приобретение основных средств для повышения энергоэффективности объектов водоснабжения: | [10 empty] | 63950 | 22000 | 11250 | 30700 | 72672.9 | 8722.9 | 11250 | 52700 | 76918.7 | 8722.9 | 9105.8 | 59090 | 23422.7 | 8722.9 | 9105.8 | 5594 | 19474.07 | 10658.7 | 3464.37 | 5351 | 30700 | 30700 | 52700 | 3232.4 | 5351
4.3.1.1 | Оборудование для калибровки манометров (пресс) | План уменьшен на 72,4 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.67 | 0 | 227.67
4.3.1.2 | Прибор учета расхода воды (расходмер) на НС 1-го, 2-го и 3-го подъема Тунгусского водозабора | План уменьшен на 744,3 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 15 | 2018 | 2020 | 4400 | 0 | 2000 | 2400 | 4400 | 0 | 2000 | 2400 | 3255.7 | 0 | 855.7 | 2400 | 3255.7 | 0 | 855.7 | 2400 | 2727 | 511 | 0 | 2216 | 2400 | 2400 | 2400 | 1026.79 | 2216 | Факт ПТО 2216 . уточнить
4.3.1.3 | Приборы учета на скорые фильтры блока производильностью 100 тыс. м3/сут. ГОСВ | Исключено при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 5 | 2020 | 2020 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | - | 0
4.3.1.4 | Приборы учета на скорые фильтры блока производильностью 150 тыс. м3/сут. ГОСВ | Откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0
4.3.1.5 | Приборы учета промывной воды Ду=600 мм | План увеличен на 2036,7 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7
4.3.1.6 | Приборы учета расхода воды (ПУР), на 1-й подъем СНС | Откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28); план уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 10 | 2019 | 2020 | 4300 | 0 | 2150 | 2150 | 4300 | 0 | 2150 | 2150 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 2612 | 0 | 0 | 2612 | 2612 | 0 | 0 | 2612 | 2150 | 2150 | 2150 | 2205.61 | 2612 | Факт ПТО 2612 .уточнить
4.3.1.7 | Счетчики учета горячей воды КМ-5 | План уменьшен на 80 тыс., откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 113 | 0 | 0 | 113 |  |  |  |  | 113 | Поставлены в бухгалтерии как материалы
4.3.1.8 | Счетчики учета холодной воды РМ-5 | План уменьшен на 80 тыс., откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 68 | 0 | 0 | 68 |  |  |  |  | 68 | Поставлены в бухгалтерии как материалы
4.3.1.9 | Течетрассопоисковое оборудование, участок ПДЛ КИПиА |  |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1424.8 | 1424.8 | 0
4.3.1.10 | Система контроля нагрузки сетевых насосов с выводом данных на ПК диспечера ОСГВ | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
4.3.1.11 | Насосный агрегат WILO 30/36 SW @490RPM с электродвигателем WEG HGF-560, 500 кВт на ЦНФС | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2020 | 44000 | 22000 | 0 | 22000 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 44000 |  | 0
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 4309.2 | 3134.2
4.3.1.12 | Силовой масляный трансформатор ТМН-6300/35/6 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0
4.3.1.13 | Приборы учета расхода воды НС 1-го подъема ЦНФС | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0
4.3.1.14 | Анализатор остаточного хлора в воде с выводом данных на ПК диспетчера | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 0
4.3.1.15 | Генератор азона, газоанализатор | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 4 | 2018 | 2020 | [8 empty] | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 0
4.3.1.16 | Оборудование для калибровки манометров | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | [8 empty] | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 0
4.3.1.17 | Имитаторы термопреобразователей | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― |  | 2019 | 2020 | [8 empty] | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 0
4.3.1.18 | Приборы учета расхода воды (резервный фонд расходомеров) НС 1 и 2 подъема, Тунгусский водозабор | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количство | шт | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 342 | 0 | 0 | 342 | 342 |  |  | 342 |  |  |  |  | 342
4.3.2. | Приобретение основных средств для повышение энергоэффективности объектов водоотведения: | [10 empty] | 9000 | 0 | 3400 | 5600 | 9000 | 0 | 3400 | 5600 | 23316.8 | 0 | 17716.8 | 5600 | 26610.8 | 0 | 17716.8 | 8894 | 23567.4 | 0 | 17716.4 | 5851 | 5600 | 5600 | 5600 | 2556.75 | 5851
4.3.2.1 | Приборы учета расхода сточной воды на КНС-14А, КНС-5 | План увеличен на 19,7тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | [7 empty] | КНС3, 4
4.3.2.2 | Приборы учета расходов сточных вод на самотечные канализационные коллектора и лотки КК | План меньшен на 780,3тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7
4.3.2.3 | Телеинспекция канализационной сети | План на 2019 уменьшен на 120тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) План на 2020 год исключен при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 1200 | 0 | 600 | 600 | 1200 | 0 | 600 | 600 | 1080 | 0 | 480 | 600 | 1080 | 0 | 480 | 600 | 480 | 0 | 480 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0
4.3.2.4 | Приборы учета расхода сточной воды (расходомеры) на КНС-2, 3, 4, 6, 7, 14А, 38 | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 8 | 2020 | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 17754 | 0 | 15197 | 2557 | 5000 | 5000 | 5000 | 2556.75 | 2557
4.3.2.5 | Расходомеры на КНС | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 7 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 0
4.3.2.6 | Приборы учета расхода сточных вод (ПУР) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 14 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 0
4.3.2.7 | Расходомеры марки Sofrel LT-US (датчики уровня стоков для установки в канализационных колодцах | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/ | количство | шт | - | 10 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1773 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |  |  | 1773 |  |  |  |  | 1773
4.3.2.8 | Осушитель воздуха, програмируемая мера электричского сопративления многозначная МС3071-23 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2021 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/ | количство | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1521 | 0 | 0 | 1521 | 1521 |  |  | 1521 |  |  |  |  | 1521
Информация по источникам финансирования
ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| ВСЕГО | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 773317.6 | 143350.7 | 351816.2 | 284545.89 | 233665.46 | 331196.76 | 449854.74 | 158082.3453 | 281176.42
| Собственные средства | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 773317.6 | 143350.7 | 351816.2 | 284545.89 | 233665.46 | 331196.76 | 449854.74 | 158082.3453 | 281176.42
Прибыль направленная на инвестиции
| Амортизационные отчисления | [10 empty] | 896819.5 | 243696.9 | 332565.5 | 320557.1 | 936042.05 | 161541.84 | 343935.6 | 430564.61 | 959934.76 | 160308.17 | 332174.78 | 467451.81 | 896819.5182 | 160308.17 | 332174.78 | 404336.5682 | 773317.6 | 143350.7 | 345421.01 | 284545.89 | 224175 | 321706.3 | 430871.1 | 158082.3453 | 281176.42
Прочие собственные средства
| За счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 0 | 0 | 6395.19 | 0 | 9490.46 | 9490.46 | 18983.64 | 0 | 0
| Бюджетное финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| ВСЕГО | [10 empty] | 826171.46 | 172428.04 | 428100.88 | 225642.54 | 837240.511 | 193696.03 | 429901.941 | 213642.54 | 877604.68 | 186539.03 | 466891.21 | 224174.44 | 750449.88 | 167261.33 | 441877.41 | 141311.14 | 509953.85 | 176688.45 | 153682.02 | 182529.6 | 225642.44 | 221670.44 | 242641.14 | 98532.1772 | 171764.2
Собственные средства
Прибыль направленная на инвестиции
| Амортизационные отчисления | [10 empty] | 388408 | 44335 | 164505 | 179568 | 399477.051 | 65602.99 | 166306.061 | 167568 | 439841.22 | 58445.99 | 203295.33 | 178099.9 | 388408.02 | 58445.99 | 203295.33 | 126666.7 | 354763.75 | 63803.35 | 108430.8 | 182529.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 98532.1772 | 171764.2
Прочие собственные средства
| За счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 0 | 0 | 2946.22 | 0 | 46074.44 | 46074.44 | 75073.14 | 0 | 0
| Бюджетное финансирование | [10 empty] | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 155190.1 | 112885.1 | 42305 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
Возможная сумма изменений
| В | [10 empty] | 92918.52 | [7 empty] | 63115.26 |  |  |  | 0.01816
| К | [10 empty] | 82617.146
| В | [10 empty] | 89681.95 | [7 empty] | 51433.22 |  |  |  | 0.02
| К | [10 empty] | 38840.8
9.4551
9.9972

## ИП 28.01.2020 факт
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2018-2020
Муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Водоканал" по подготовке проектной документации, строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов.
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация о корректировке мероприятий | Корректировка 2020 | Источник финансирования | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. по утвержденному плану от 2017 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно скорректированному плану (согласно уведомлений в МинЖКХ) в 2018 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно скорректированному плану (согласно уведомлений в МинЖКХ) в 2019 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно предолжений по корректировке в 2020 г. |  |  |  | Факт за 2018-2020 гг. ОЖИДАЕМЫЙ |  |  |  | Расчет факта за 2020 год |  |  |  | Дата ввода объекта | Примечание
[6 empty] | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Единицы измерения | Значение показателя |  |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам
[8 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 по шаблонам | 2019 по шаблонам | Факт 2020 оперативно | Факт за 10 мес. 2020г. по данным бухг.учета | Факт по бухучету за ноя-дек | Корректировка по хоз.способу за декабрь (по расчету) | Ожидаемый факт за 2020 год по данным ОКС и ПТО, и с учетом фатк за 10 мес |  |  | 9153151.25
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [20 empty] | 14 |  |  | 15
| ВСЕГО расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение основных средств необходимые для реализации инвестиционной программы МУП города Хабаровска «ВОДОКАНАЛ» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы, с учетом подключения новых абонентов, в том числе: | [10 empty] | 1755356.66 | 426379.01 | 773287.6 | 555690.05 | 1805648.261 | 365491.94 | 786458.761 | 653697.56 | 1869905.14 | 357101.27 | 811687.21 | 701116.66 | 1679635.0982 | 337823.57 | 786673.41 | 555138.1182 | 1323882.0878 | 320039.15 | 505498.22 | 511362.7278 | 258266.8235 |  |  | 452940.62
| По системе водоснабжения | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 772813.6568 | 143350.7 | 351816.2 | 289493.5668 | 159724.3463 |  |  | 281176.42
| По системе водоотведения | [10 empty] | 826171.46 | 172428.04 | 428100.88 | 225642.54 | 837240.511 | 193696.03 | 429901.941 | 213642.54 | 877604.68 | 186539.03 | 466891.21 | 224174.44 | 750449.88 | 167261.33 | 441877.41 | 141311.14 | 551068.431 | 176688.45 | 153682.02 | 221869.161 | 98542.4772 |  |  | 171764.2
1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 5661.51 | 0 | 9341.41 | 9338.11 | 0 |  |  | 0
1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 5661.51 | 0 | 8892.11 | 8690.11 | 0 |  |  | 0
1.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 0 | 0 | 6395.19 | 5451.62
| с подключаемой нагрузкой до 250 м3 в сутки (общий тариф) | [10 empty] | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.1 | Строительство водовода по адресу проспект 60-летия Октября, № 200 «Комплекс торгового назначения» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.14 | 2018 | 2020 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | ― |  | перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 230
1.1.1.2 | Строительство водовода по адресу ул. Владивостокская 30, 32 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2019 | 2020 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 179
1.1.1.3 | Строительство водовода по ул. Мухина, 24/5 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.04 | 2017 | 2018 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 163
1.1.1.4 | Строительство водовода по ул. Тургенева 43, 43-а |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 168
1.1.1.5 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода от ул. Голубкова до ул. Булатная, 28 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.031 | 2018 | 2018 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.6 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строителсьвто водовода по ул. Федеративная до ул. Хорышева, уч.5 8 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.093 | 2018 | 2018 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.7 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Осенняя до пер. Зимний, 1А в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2018 | 2018 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.8 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Заветная до ул. Заветная, дом 48 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.155 | 2018 | 2018 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.9 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Водовод по ул. Хорышева до ул. Верхнебазовая, между домами 32 и 36 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.088 | 2019 | 2019 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.10 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Руднева до ул. Моряков Амурцев, д.21 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.27 | 2019 | 2019 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.11 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Фруктовая до ул. Фруктовая, 17, с. Березовка, Краснофлотский район г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.265 | 2019 | 2019 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.12 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Богородская до ул. Богородская, 6, п. Березовка в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.007 | 2019 | 2019 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.13 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Голубкова до ул. Изумрудной в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.046 | 2019 | 2019 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.14 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул.Ванинская до ул. Дальневосточная, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.014 | 2020 | 2020 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.15 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода пер. Пархоменко, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.002 | 2020 | 2020 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.16 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Осенняя до ул. Осенняя, д17 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.005 | 2020 | 2020 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.17 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Связная до с/т «Арсеналец», уч. 76 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.121 | 2020 | 2020 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.1.18 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Руднева до ул. Моховая, 32 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.68 | 2020 | 2020 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 100
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
| с подключаемой нагрузкой более 250 м3 в сутки (индивидаульный тариф) | [10 empty] | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 0 | 0 | 6395.19 | 5451.62
1.1.1.19 | Строительство водовода по ул. Слободская – пер. Казарменный |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.25 | 2017 | 2018 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1035
1.1.1.20 | Строительство водовода в районе ул. Тургенева – ул. Серышева – ул. Комсомольская – Амурский бульвар. |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 700
1.1.1.21 | Строительство водовода по пер. Фабричный - ул. Пионерская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2018 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 |  | 0 | 75.64 | 1307.99 | 87.5 |  |  | 87.5
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 300
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 437
1.1.1.22 | Строительство водовода по ул. Краснореченская – ул. Радищева – ул. П.Л. Морозова – ул. Оборонная |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.4 | 2017 | 2018 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 600
1.1.1.23 | Строительство водовода по ул. Юности – ул. Краснореченская «МКД» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.08 | 2017 | 2020 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 |  | 0 | 2279.2
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 965
1.1.1.24 | Строительство водовода по ул. Совхозная – (совхоз ДОРУРС) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.17 | 2017 | 2020 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1550
1.1.1.25 | Строительство водовода по ул. Трехгорная – ул. Воронежская – ул. Даниловского (6, 7 микрорайон на 27 тысяч жителей) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 450
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 3500
1.1.1.26 | Строительство водовода по ул. Оборонная – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.27 | 2017 | 2020 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 |  | 0 | 4040.35 | 4143.63 | 1620.4 |  |  | 1621.4
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1387
1.1.1.27 | Строительство водовода по ул. Тургенева – ул. Ленина – у. Комсомольская – р. Амур |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.025 | 2017 | 2018 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1030
1.1.1.28 | Строительство водовода по ул. Амурский бульвар ст. им. Ленина «Строительство (реконструкция) спорт. сооружений, гостиницы, манежного гаража» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.035 | 2017 | 2020 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 275
1.1.1.29 | Строительство водовода по ул. Запарина – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 592.61
1.1.1.30 | Строительство водовода по ул. Павловича – пер. Смены –ул. Слободская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2020 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1724
1.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 5661.51 | 0 | 2496.92 | 3238.49 | 0 |  |  | 0
| с подключаемой нагрузкой до 250 м3 в сутки (общий тариф) | [10 empty] | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство канализационных сетей по ул.. проспект 60-летия Октября, № 200 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2018 | 2020 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 230
1.1.2.2 | Строительство канализационных сетей по ул. Владивостокская 30, 32 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2019 | 2020 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 179
1.1.2.3 | Строительство канализационных сетей по ул. Мухина, 24/5 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 163
1.1.2.4 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева 43, 43-а |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2018 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 168
1.1.2.5 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Голубкова до ул. Булатная, 28 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.024 | 2018 | 2018 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.6 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Руднева до ул. Моряков Амурцев, д.21 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.165 | 2019 | 2019 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  |  | Перенос с 2019
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.7 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Майская до ул. Майская, 37А в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.019 | 2020 | 2020 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.8 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Голубкова до ул. Изумрудной в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.04 | 2020 | 2020 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.9 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по пер. Пархоменко, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.061 | 2020 | 2020 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.10 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Связная до с/т «Арсеналец», уч. 76 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.585 | 2020 | 2020 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
1.1.2.11 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Моховая до ул. Моховая, 32 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.4 | 2020 | 2020 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1
| с подключаемой нагрузкой более 250 м3 в сутки (индивидаульный тариф) | [10 empty] | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 5661.51 | 0 | 2496.92 | 3238.49 | 0 |  |  | 0
1.1.2.12 | Строительство канализационных сетей по ул. Слободская – пер. Казарменный «Торговый центр» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1035
1.1.2.13 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева – ул. Серышева – ул. Комсомольская – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2017 | 2018 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 700
1.1.2.14 | Строительство канализационных сетей по пер. Фабричный - ул. Пионерская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 437
1.1.2.15 | Строительство канализационных сетей по ул. Краснореченская – ул. Радищева – ул. П.Л. Морозова – ул. Оборонная |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ―
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 542.6
1.1.2.16 | Строительство канализационных сетей по ул. Юности – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.08 | 2017 | 2018 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 |  | 0 | 73.9
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 965
1.1.2.17 | Строительство канализационных сетей по ул. Совхозная – (совхоз ДОРУРС) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 250
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1550
1.1.2.18 | Строительство самотечного коллектора по Воронежскому шоссе до Главного коллектора Д=1000 мм. (Строительство канализационных сетей по ул. Трехгорная – ул. Воронежская – ул. Даниловского (6, 7 микрорайон) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.13 | 2017 | 2020 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 500
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 3500
1.1.2.19 | Строительство канализационных сетей по ул. Оборонная – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.05 | 2017 | 2020 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 5661.51 | 0 | 2423.02 | 3238.49
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 250
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1387
1.1.2.20 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева – ул. Ленина – у. Комсомольская – р. Амур |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1030
1.1.2.21 | Строительство канализационных сетей по ул. Амурский бульвар ст. им. Ленина |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 150
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 275
1.1.2.22 | Строительство канализационных сетей по ул. Запарина – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.13 | 2017 | 2018 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 592.61
1.1.2.23 | Строительство канализационных сетей по ул. Павловича – пер. Смены –ул. Слободская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2017 | 2020 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 |  | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 300
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 1724
1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3 | 648
1.3.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3 | 648
1.3.2.1 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от коллектора Д 1000 мм по ул. Воронежской до ул. Бондаря |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | 2 | 2 | 2018 | 2020 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | - |  |  |  |  | Перенос с 2019 г.
[6 empty] | диаметр | мм | 500 | 1000
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 4320 | 118800
1.3.2.2 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от канализационного коллектора Д 600 мм по ул. Шевчука от ул. Запарина до КНС-2 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | 0.7 | 0.7 | 2018 | 2018 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 449.3 | 648 | 540 |  |  | 648
[6 empty] | диаметр | мм | 600 | 800
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 16320 | 66960
1.4. | Увеличение пропускной способности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | [10 empty] | 580856.3 | 148009 | 244265.2 | 188582.1 | 583447.7 | 62286.4 | 244265.2 | 276896.1 | 583447.7 | 62286.4 | 244265.2 | 276896.1 | 535616.4 | 62286.4 | 244265.2 | 229064.8 | 404939.716 | 23959.41 | 266941.8 | 114038.506 | 59981.5 |  |  | 123531.57 |  | #REF!
2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 440486.3 | 133919 | 210185.2 | 96382.1 | 440486.3 | 45605 | 210185.2 | 184696.1 | 440486.3 | 45605 | 210185.2 | 184696.1 | 448044.3 | 45605 | 210185.2 | 192254.1 | 316978.497 | 4348 | 234169.1 | 78461.397 | 54954.167 |  |  | 90335.5
2.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 359028.7 | 93338 | 169308.6 | 96382.1 | 359028.7 | 5024 | 169308.6 | 184696.1 | 359028.7 | 5024 | 169308.6 | 184696.1 | 366586.7 | 5024 | 169308.6 | 192254.1 | 316978.497 | 4348 | 234169.1 | 78461.397 | 54954.167 |  |  | 90335.5
2.1.1.1 | Строительство водовода Д400 мм по ул. Флегонтова до п. Красная речка, в том числе от ул. Суворрова до п. Красная речка. (Строительство участка водопроводной сети от ул. Прогрессивная - ул. Автобусная) | Изменены сроки реализации (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | протяженность | км | ― | 3.521 | 2017 | 2019 | 192867 | 93338 | 99529 | 0 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 172101.6 | 3490 | 122147.4 | 46464.2 |  |  |  | 26589 |  | Перенос плана с 2018
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 2 нитки по 400 мм | [26 empty] | 89.2333
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 11232
2.1.1.2 | Строительство водовода Д400 мм по ул. Флегонтова до п. Красная речка, в том числе от ул. Суворрова до п. Красная речка. (Строительство участка водопроводной сети от ул. Автобусная - ул. Мельничная (ВНС "Красная речка") |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | протяженность | км | ― | 3.134 | 2017 | 2020 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 140178.51 | 858 | 111353.7 | 27966.81 | 54873.457 | 19557.55 |  | 54873.5 |  | По п. 2.1.1.1 и 2.1.1.2 один договор и одна карточка в Галактике; Факт ПТО 57116 тыс. руб
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 2 нитки по 400 мм | [26 empty] | 85.3817
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 11232
2.1.1.3 | Строительство водопроводной сети по ул. Синельникова - пер. Владивостокский |  | Внести изменения в план 2020 | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | ― | 0.12 | 2019 | 2019 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 9541 | 0 | 1983 | 7558 | 4698.387 | 0 | 668 | 4030.387 | 80.71 | 3949.68 |  | 8873 |  | В бухучете заведена карточка на реконструкцию. Уточнить
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 315
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 6825.6
2.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.2.1 | Сооружение напорного коллектора от КНС№25 пос. им. Горького до КНС№5а с подключением КНС№28, КНС16, существующих неподключенных объектов. |  |  | бюджетные средства** | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | протяженность | км | ― | 7.171 | 2018 | 2019 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 600
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 28080
2.1.2.2 | Подключение пос. Красная речка к городским сетям водоотведения. (Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС№1 до КНС№32, от КНС№32 до ул. Прогрессивная). |  |  | бюджетные средства** | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | протяженность | км | ― | 6.26 | 2018 | 2018 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | диаметр | мм | ― | 600
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | ― | 28080
2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 11700 | 0 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 9559 | 3185 | 5700 | 674 | 9092.73 | 3422.72 | 5402 | 268.01 | 0 |  |  | 272
2.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 11700 | 0 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 9559 | 3185 | 5700 | 674 | 9092.73 | 3422.72 | 5402 | 268.01 | 0 |  |  | 272
2.2.1.1 | Строительство ВОЛС для подключения объекта ВНС п. Красная речка к сети ЕМТС |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 237.72 | 237.72 | 0 |  | ―
2.2.1.2 | Реконструкция и техническое перевороружение водозабора "Остров "Заячий" для обеспечения проектной производительности 15 000 м3/суткию (Бурение скважин) |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 5674 | 0 | 5000 | 674 | 5670.01 | 0 | 5402 | 268.01 | 0 | 268.01 |  | 272
2.2.1.3 | Строительство ВОЛС для подключения павильонов водозаборных скважин к шкафам управления ул. Архиповаская падь, 7а | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33 |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0
2.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.3. | Меропрития по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объетов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | [10 empty] | 50970 | 14090 | 13380 | 23500 | 50376.4 | 13496.4 | 13380 | 23500 | 50376.4 | 13496.4 | 13380 | 23500 | 52653 | 13496.4 | 13380 | 25776.6 | 54090.55 | 3770.96 | 21895.1 | 28424.49 | 796.13 |  |  | 28692.7
2.3.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 50620 | 13740 | 13380 | 23500 | 50026.4 | 13146.4 | 13380 | 23500 | 50026.4 | 13146.4 | 13380 | 23500 | 52303 | 13146.4 | 13380 | 25776.6 | 53506.03 | 3726.64 | 21354.9 | 28424.49 | 796.13 |  |  | 28692.7
2.3.1.1 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на 1 подъеме цеха СНС | План уменьшен на 498,4 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.5 | 2401.5 | 0 |  | ―
2.3.1.2 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на ОСГВ | План уменьшен на 95,2 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 |  | ―
2.3.1.3 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на ЛЭУ п. Горького цеха "Водоснабжение" |  |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 2534 | 0 | 2534 |  | ―
2.3.1.4 | Строительство системы периметральной охраны и системы охранного телевизионного наблюдения Тунгусский водозабор, 1-й и 2-й подъемы | Мероприятие исключено при корректировке в 2020 | При корректировке ИП изменить название объекта: Строительство системы охранного телевизионного наблюдения, СКУД на ГОСВ (ул. Пионерская, 8) | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.3.1.4 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения, СКУД на ГОСВ (ул. Пионерская, 8) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4495 | 0 | 0 | 4495 | 4136.41 |  |  | 4136.41 |  |  |  | 4495
2.3.1.5 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения ЛЭУ Немировича-Данченко цеха СНС |  |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 978.19 | 0 | 0 | 978.19 | 45.26 | 932.93 |  | 978
2.3.1.6 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения ЛЭУ Тихоокеанская, цеха "Водоснабжения" | План увеличен на 197 тыс. руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 1181.23 | 0 | 0 | 1181.23 | 117.69 | 1063.54 |  | 1197 |  | В факт включены работы на КНС-10. Как разделить?
2.3.1.7 | Строительство системы газового пожаротушения в помещении серверной Тунгусского водозабора |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 415.24 | 38.14 | 377.1 |  | ―
2.3.1.8 | Строительство системы газового пожаротушения в помещении серверной ГОСВ |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 2147.4 | 82.2 | 2065.2 |  | ―
2.3.1.9 | Строительство системы автоматического пожаротушения АСПТ-200 с системой пожаротушения "ТУНГУС" на складе СГМ ЛЭО по ул. Тихоокеанская, 37, цеха "Водоснабжения" |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 212.2 | 0 | 212.2 |  | ―
2.3.1.10 | Строительство системы газового пожаротушения на Тунгусском водозаборе |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 275.9 | 0 | 275.9 |  | ―
2.3.1.11 | Строительство системы газового пожаротушения в модульном здании частотного регулирования цеха ГОСВ | Мероприятие исключено при корректировке в 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.3.1.11 | Строительство систем ОПС, СОУЭ, СКУД в здании пер. Топографический, 12 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4618 | 0 | 0 | 4618 | 4671.94 |  |  | 4671.94 |  | 4671.94 |  | 4618 | ДЕК 2020
2.3.1.12 | Строительство системы газового пожаротушения в здании ЦНФС, цеха "Водоснабжения" | План увеличен на 246,7 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2746.7 | 0 | 0 | 2746.7 | 2746.36 | 0 | 0 | 2746.36 | 88.66 | 2657.7 |  | 2746.7
2.3.1.13 | Строительство системы защиты информации объектов АСУТП (Тунгусский водозабор, ГОСВ) |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 29149.9 | 8500 | 11000 | 9649.9 | 28478.81 | 0 | 15890.5 | 12588.31 | 0 | 12588.31 |  | 12588
2.3.1.14 | Строительство системы ОПС на НС 1-го подъема Красная речка | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 468 | 0 | 0 | 468 | 468 |  |  | 468 | 467.84 |  |  | 468 | АВГ 2020
2.3.1.15 | Строительство системы периметральной охраны и системы охранного телевизионного наблюдения объекта защиты База Бийская | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1065 | 0 | 0 | 1065 | 1117.05 |  |  | 1117.05 | 50 | 1067.05 |  | 1065 | ДЕК 2020
2.3.1.16 | Строительство системы ОПС и СОУЭ здания АБК 1 ГОСВ (ПСД, монтажные и пусконаладочные работы) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 537 | 0 | 0 | 537 | 537 |  |  | 537 | 26.68 | 510.96 |  | 537
2.3.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 584.52 | 44.32 | 540.2 | 0 | 0 |  |  | 0
2.3.2.1 | Строительство системы газового пожаротушения ЛЭУ по ул. Тихоокеанская, 37, цеха "Водоотведения" |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности водоотведения | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 584.52 | 44.32 | 540.2 |  | ―
2.4. | Меропрития по автоматизации технологических процессов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объетов | [10 empty] | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 25360.1 | 0 | 15000 | 10360.1 | 24777.939 | 12417.73 | 5475.6 | 6884.609 | 4231.203 |  |  | 4231.37
2.4.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 14099 | 0 | 5000 | 9099 | 11580.086 | 3559 | 3387.2 | 4633.886 | 3917.37 |  |  | 3917.37
2.4.1.1 | Атоматическое управление насосами дозаторами ОХА цеха ОСГВ |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ―
2.4.1.2 | Автоматизация работы скорых фильтров блока производительностью 150 тыс. м3 в сутки ГОСВ. Проектные работы |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2018 | 2018 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 6623.2 | 3476 | 3147.2 | [6 empty] | По п. 2.4.1.2. и 2.4.1.3 заключен один договор, в Галактике одна карточка. Ожидаемое поставила по факту затарат, по данным ОКС ожидаемое 2000.
2.4.1.3 | Автоматизация работы скорых фильтров блока производительностью 100 тыс. м3 в сутки ГОСВ |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3736.11 | 0 | 0 | 3736.11 | 3736.11 |  |  | 3736.11
2.4.1.4 | Автоматизация пункта заправки водой по ул. Бийская, 1 | План уменьшен на 3901 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 |  |  | 99
2.4.1.5 | Автоматизация насосных агрегатов ЦНФС №1 и 3, с установкой ЧРП и интеграцией в существующую систему управления | План уменьшен на 3917,1 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 1121.776 | 83 | 240 | 798.776 | 82.26 |  |  | 82.26 |  | перенос на 2021
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 4500 | 3150
2.4.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 11261.1 | 0 | 10000 | 1261.1 | 13197.853 | 8858.73 | 2088.4 | 2250.723 | 313.833 |  |  | 314
2.4.2.1 | Автоматизация электрооборудования (установка ЧРП ) КНС-5А | План уменьшен на 48438,9 тыс. руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2021 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 11261.1 | 0 | 10000 | 1261.1 | 13197.853 | 8858.73 | 2088.4 | 2250.723 | 313.833 | 1936.89 |  | 314 |  | остаток перенос на 2021
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 8048.6 | 5927.016
3. | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | [10 empty] | 781903.8 | 166358.9 | 407294.9 | 208250 | 785904.8 | 191502.17 | 386152.63 | 208250 | 815035.33 | 190714.7 | 409505.63 | 214815 | 765331.63 | 190714.7 | 409505.63 | 165111.3 | 597191.639 | 220922.35 | 121232.1 | 255037.189 | 151647.61 |  |  | 213699.95
3.1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 442737.8 | 94258.9 | 178478.9 | 170000 | 466921.8 | 118442.9 | 178478.9 | 170000 | 483892.3 | 118442.9 | 195449.4 | 170000 | 414393.6 | 118442.9 | 195449.4 | 100501.3 | 358342.521 | 101178.17 | 65174.6 | 191989.751 | 120846.742 |  |  | 148802.95
3.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 285275.8 | 87258.9 | 98016.9 | 100000 | 284806.2 | 86789.3 | 98016.9 | 100000 | 288197.7 | 86789.3 | 101408.4 | 100000 | 273773.6 | 86789.3 | 101408.4 | 85575.9 | 202636.971 | 76191.57 | 51497.6 | 74947.801 | 53725.558 |  |  | 74622.95
3.1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 76 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.08 | 0.08 | 2018 | 2018 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2687; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Маяковского, 68 - ул. Челюскинцев | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.785 | 0.785 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5483.6 | 5483.6
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1011.6; после реализации мероприятия 8: 1025.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Петра Комарова, 12 – Ким Ю Чена | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.17 | 0.17 | 2018 | 2018 | 1706.8 | 1706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1209.6; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Бойко-Павлова, 20 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.24 | 0.24 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 137.7 | 137.7 | 0 |  | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Петра Комарова, 2-2Б | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2018 | 2018 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2947.05 | 2947.05 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.4 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дикопольцева, 50-54 (закольцовка) | План уменьшен на 269,8 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.103 | 0.103 | 2018 | 2018 | 1493.5 | 1493.5 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1186.8 | 1186.8 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2687; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Руднева, 95-99 | План уменьшен на 85,5 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.265 | 0.265 | 2018 | 2018 | 2771 | 2771 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2686.1 | 2686.1 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 110/160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 700,3/ 1771,2; после реализации мероприятия 8: 725,76/ 1209,6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ясная, 2А | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.089 | 0.089 | 2018 | 2018 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 339.64 | 339.64 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.7 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Герасимова (от ул. Яшина до ул. Серышева ) | План уменьшен на 214 тыс. руб., Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.299 | 0.299 | 2018 | 2018 | 7250 | 7250 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 6661.9 | 6661.9 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1557.3; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.8 | Реконструкция сетей водоснабжения в Микрорайоне ДОС | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 4.8 | 4.8 | 2018 | 2018 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 38720.53 | 38720.53 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/ 2505,6/ 1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/ 2687/1209,6/725,76/ 207,36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.9 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Демьяна Бедного, 23 - ул. Свердлова, 28 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.158 | 0.158 | 2018 | 2018 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1417.19 | 1417.19 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.10 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Краснодарская, 9 (1КБ) | План уменьшен на 809,1 тыс. руб., Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.202 | 0.202 | 2018 | 2018 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.88 | 2750.88 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.11 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Свердлова, 28 - ул. Большая, 6 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.309 | 0.309 | 2018 | 2018 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 3396.28 | 3396.28 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160/110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 907.2; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.12 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Прогрессивная, 6 (детская больница) | План уменьшен на 2339,4 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.42 | 0.42 | 2018 | 2018 | 4518 | 4518 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 1512.05 | 1512.05 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 110/160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 284,12/ 1193,2; после реализации мероприятия 8: 725,76/ 1209,6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.13 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Прогрессивная, 15 - ул. Герцена, 14 | План уменьшен на 1180,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.26 | 0.26 | 2018 | 2018 | 4317 | 4317 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2136.42 | 2136.42 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.14 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Краснореченская, 98-100 | План уменьшен на 344 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2018 | 2018 | 1653 | 1653 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1545.7 | 1545.7 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 4498.2; после реализации мероприятия 8: 6480 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.15 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Халтурина, 2 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.19 | 0.19 | 2018 | 2018 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 399.48 | 399.48 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1011.6; после реализации мероприятия 8: 1025.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Архангельская (от ул. Халтурина до ул. Гастелло) | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2018 | 2018 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2496.3; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Олега Кошевого, 3-5 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.078 | 0.078 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2498; после реализации мероприятия 8: 3480 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.17 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пионерская, 8 ГОСВ (водопровод от НС-2 до здания хлораторной) | План уменьшен на 1734 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.331 | 0.331 | 2018 | 2018 | 5277 | 5277 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 1515.44 | 1515.44 | 0 |  | ―
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200/300; после реализации мероприятия 8: 219/325 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2116,8/ 6393,6; после реализации мероприятия 8: 3067,2/ 6739,2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.18 | Реконструкция сетей водоснабжения по Уссурийский бульвар от ул. Калинина до ул. Фрунзе | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 04.06.2019 № 4847/34) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.45 | 0.45 | 2019 | 2019 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 500; после реализации мероприятия 8: 500 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 20010.5; после реализации мероприятия 8: 22291.2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.18 | Реконструкция сетей водоснабежения по ул. Шеронова от Уссурийского бульвара до ул. Муравьева Амурского | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 04.06.2019 № 4847/34) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.266 | 0.266 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 6691.28 | 0 |  | 6691.28 | 6691.28 |  |  | 6694.4
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.19 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Знаменщикова от ул. Яшина до ул. Серышева | План увеличен на 10130,6 тыс. руб. при корректировке 2020 г. | Увеличить план. Согласовать со Стахановым | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2019 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 17380.6 | 0 | 7250 | 10130.6 | 15129.77 | 0 | 1263.6 | 13866.17 | 10758.346 | 3107.77 |  | 16117 |  | ОКС
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.20 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Уборевича, 79 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2019 | 2019 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 3170.6 | 0 | 3170.6
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.21 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Известковая, 31- ул. Зенитная |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.4 | 0.4 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 3912.8 | 0 | 3912.8
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.22 | Реконструкция сетей водоснабжения по Микрорайону ДОС |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 3 | 3 | 2019 | 2019 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 26426.6 | 0 | 26426.6
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/2505,6/1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/2687/1209,6/725,76/207,36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.23 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.2 | 0.2 | 2019 | 2019 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 276.51 | 276.51 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.24 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Гаражный - ул. Костромская |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2019 | 2019 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 3890.2 | 0 | 3890.2
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.25 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Аксенова, 22-36 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.305 | 0.305 | 2019 | 2019 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1110.5; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3314 тыс. руб. ез НДС
3.1.1.26 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Артемовская, 75-пер. Краснореченский, 8 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.33 | 0.33 | 2019 | 2019 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 3752.1 | 0 | 3752.1
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 2872 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.27 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Байкальский от ул. Краснореченской до ул. Пионерской |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2019 | 2019 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 1080.7 | 0 | 1080.7
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.28 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ладожский, 5 - ул. Ремесленная |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.75 | 0.75 | 2019 | 2019 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.29 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Муравьева-Амурского, 17-19 | Исключено при корректировке в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.12 | 0.12 | 2020 | 2020 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1099.8; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.30 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ким Ю Чена, 9-8 |  | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.145 | 0.145 | 2020 | 2020 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено в связи с эпид.обстановкой
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 907.2; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.31 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пушкина, 70 - пер. Кустарный | был факт в 2019, отчет будет в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.12 | 0.12 | 2020 | 2020 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 2763.92 | 0 | 0 | 2763.92 | 0 |  |  | 0 |  | Досрочное выполнение в 2019 г.. на сумму 2763,920 тыс. руб. без НДС.
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2332.8; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.36 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленинградская, 9 | Увеличена сумма на 126 тыс.руб. в 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.09 | 0.09 | 2020 | 2020 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1431 | 0 | 0 | 1431 | 1202.202 | 0 | 0 | 1202.202 | 0 | 900.63 | 301.572 | 1431 |  | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2116.8; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.32 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Руднева, 98 - ул. Авроры, 14-17 | Исключено при корректировке в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2020 | 2020 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Исключить, выполнено как капитальный ремонт у ЦВС
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1188; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.33 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Тихоокеанская, 191 - ул. Трехгорная, 74(пир) |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.4 | 0.4 | 2020 | 2020 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 1292.459 | 0 | 1203 | 89.459 | 0 | 89.46 |  | 0 |  | Исключить, конкурс выиграло ООО "СК Эреду". Работы выполнятся не будут. Исключить из 2020 года, перенести в 2021 г
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.34 | Реконструкция сетей водоснабжения по Микрорайон ДОС | План уменьшен при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 3 | 3 | 2020 | 2020 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 7356.446 | 0 | 0 | 7356.446 | 6422.906 | 866.39 | 67.15 | 6422.9 |  | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/2505,6/1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/2687/1209,6/ 725,76/207,36 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.35 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143Г - 185 | План уменьшен на 3124,3тыс. руб при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.31 | 0.31 | 2020 | 2020 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1541.74 | 0 | 0 | 1541.74 | 167.79 | 1373.95 |  | 1970 |  | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 4147.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.36 | Реконструкция сетей водоснабжения по Матвеевское шоссе, 12 - ул. Кочнева, 14Б | План увеличен на 757,8 тыс. руб. при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.33 | 0.33 | 2020 | 2020 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 4071 | 0 | 0 | 4071 | 4091.41 | 0 | 0 | 4091.41 | 4070.6 | 20.81 |  | 4071 |  | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1099.87; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.37 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Балтийская, 97-77 | Исключено при корректировке в 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2020 | 2020 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 800; после реализации мероприятия 8: 800 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.38 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Байкальский от ул. Краснореченской до ул. Пионерской | План увеличен на 16946,8 тыс. руб. при корректировке 2020 г. | Увеличить план. Согласовать со Стахановым | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2020 | 2020 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 21652.2 | 0 | 0 | 21652.2 | 21652.2 | 0 | 0 | 21652.2 | 20216.942 | 1435.25 |  | 21396.75 |  | ОКС
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.40 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Павловича (от ул. Гамарника до пер. Облачный) | Плана уменьшен на 12319 тыс. руб. при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.95 | 0.95 | 2020 | 2020 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 1628.764 | 0 | 0 | 1628.764 | 1276.764 | 267.25 | 84.75 | 2722 |  | Мероприятие не выполнено в связи с эпид.обстановкой
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.41 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Юности, 28А, 34Б | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.143 | 0.143 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 638.3 | 638.3 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.42 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.106 | 0.106 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150/ 200; после реализации мероприятия 8: 110/160/ 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1270.4; после реализации мероприятия 8: 1860.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.43 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Волочаевская, 180-182 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.041 | 0.041 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.44 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Космическая до ВК6046 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |  | 1060
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 600; после реализации мероприятия 8: 800 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.45 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Воронежская (участок от ВК1105 до ВК 9774) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.6 | 0.6 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 |  | 1492
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.46 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Космическая до пер. Путевой 1 (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.5 | 1.5 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4596 |  | 4246 | 350 | 350
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 600; после реализации мероприятия 8: 800 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.47 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Корейский (К. Маркса; Трансиб) Реконструкция сетей водоснабженияпо по ул. Черноморская - ул. Сеченова (переход ул. Карла Маркса) | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.064 | 0.064 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3770.9 | 0 | 0 | 3770.9 | 3770.9 |  |  | 3770.9 | 3770.93 |  |  | 3770.9 |  |  | Для мин. ЖКХ УКАЗЫВАЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ, в шаблоне нет, далее по пртоколу
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.48 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Ворошилова, 5А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2965 | 0 | 0 | 2965 | 2965 |  |  | 2965 |  | 2965.42 |  | 2965 | ДЕК 2020 | Меньше факт в связи с корректировкой тех.решения
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 0.6875 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1110.5; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0
3.1.1.49 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Уборевича, 54-50А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.127 | 0.127 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3017.72 |  |  | 3017.72 |  | 3017.72 |  | 3000 |  | В плане не был учтен снос деревьев
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.50 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Вяземская, 8-12 | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | 5: протяженность; 6: км; после реализации мероприятия 8: 0.2; после реализации мероприятия 10: 2020 | 0 | [11 empty] | 4062 | 0 | 0 | 4062 | 3960.59 |  |  | 3960.59 |  | 3960.59 |  | 4062
[24 empty] | 0 |  |  |  | 0
[24 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 157462 | 7000 | 80462 | 70000 | 182115.6 | 31653.6 | 80462 | 70000 | 195694.6 | 31653.6 | 94041 | 70000 | 140620 | 31653.6 | 94041 | 14925.4 | 155705.55 | 24986.6 | 13677 | 117041.95 | 67121.184 |  |  | 74180
3.1.2.1 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 5 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.64 | 1.64 | 2018 | 2020 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 50462 | 5000 | 45462 | 0 | 38270.16 | 118 | 98 | 38054.16 | 39367.58 | -1313.43 |  | 39367.6
[6 empty] | диаметр | мм | 1000 | 1200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 73440 | 103680
3.1.2.2 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 28 |  | Исключить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 2.8 | 2.8 | 2019 | 2020 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 37000 | 2000 | 35000 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Исключить мероприятиев, в связи с отсутствием необходимости
[6 empty] | диаметр | мм | 500 | 2 нитки по 600 мм
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 25920 | 25920
3.1.2.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальная 1б |  | Исключить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.226 | 0.226 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | диаметр | мм | 1200 | 1500
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 192240 | 311000
3.1.2.4 | Реконструкция сетей канализации от КНС-17 по ул. Проспект 60 лет Октября | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  | 1.576 | [6 empty] | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0
[6 empty] | диаметр | мм |  | 400
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки |  | 1860.8
3.1.2.5 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Тихоокеанская. 149 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.245 | 0.245 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 29397.6 | 0 | 1629 | 27768.6 | 27753.604 | 15 |  | 27754 |  | Выполнено вне плана
[6 empty] | диаметр | мм | 1000 | 1200
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 192240 | 311000
3.1.2.6 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Амурский бульвар 3-5 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | диаметр | мм | 300 | 300
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 4147.2 | 4147.2
3.1.2.7 | Реконструкция канализационного коллектора от ул. Большая до ул. Черноморская | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 1806 | 0 | 1806 | 0 | 8864.4 | 0 | 1806 | 7058.4 | 46035.29 | 0 | 1806 | 44229.29 |  |  |  | 7058.4 |  | Это мероприятие за счет ПДК
[6 empty] | диаметр | мм | 1400 | 1600
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 325147.2 | 400147.2
3.1.2.8 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС2 до КГН по ул. Оборонная (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 2.8 | 2.8 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290
[6 empty] | диаметр | мм | 800 | 800
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 46656 | 63936
3.1.2.8 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Связная (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.5 | 1.5 | 2019 | 2019 | 0 | [7 empty] | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 3014.9 | 0 | 2759 | 255.9
[6 empty] | диаметр | мм | 400 | 400
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 10368 | 10886.4
3.1.2.9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Синельникова, Шабадина, Павленко (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.7 | 0.7 | 2019 | 2019 | 0 | [7 empty] | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838
[6 empty] | диаметр | мм | 300 | 300
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 6307.2 | 6825.6
3.1.2.10 | Реконструкция канализационной сети по ул. Краснореченская, 46 | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  |  | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3715 |  |  | 3715 | 3373.71 |  |  | 3373.71 | 99.11 | 3274.6 |  | 3715
[6 empty] | диаметр | мм
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки
3.1.2.11 | Реконструкция канализационной сети по ул. Краснореченская 48-54А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  |  | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4152 |  |  | 4152 | 3360.29 |  |  | 3360.29 | 41.47 | 3318.82 |  | 4152
[6 empty] | диаметр | мм
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки
3.2. | Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 339166 | 72100 | 228816 | 38250 | 318983 | 73059.27 | 207673.73 | 38250 | 331143.03 | 72271.8 | 214056.23 | 44815 | 350938.03 | 72271.8 | 214056.23 | 64610 | 238849.118 | 119744.18 | 56057.5 | 63047.438 | 30800.868 |  |  | 64897
3.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 25000 | 6500 | 900 | 17600 | 25959.27 | 7459.27 | 900 | 17600 | 37851.3 | 6671.8 | 7014.5 | 24165 | 46860.3 | 6671.8 | 7014.5 | 33174 | 49088.86 | 6859.08 | 8484.5 | 33745.28 | 20105.55 |  |  | 33174
3.2.1.1 | Реконструкция энергетического оборудования РУ-0,4 кВ ТП-1 ЦНФС | План уменьшен на 1250,4 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 4219.71 | 2749.71 | 1470
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 1260 | 1260
3.2.1.2 | Реконструкция электроснабжения (внешнее) склада хлора цеха ОСГВ | План уменьшен на 1682,43 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) Изменен скрок реализации (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2019 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 817.57 | 817.57 | 0 | 0 | 817.6 | 30.1 | 787.5 | 0 | 817.6 | 30.1 | 787.5 | 0 | 818.01 | 30.51 | 787.5
3.2.1.3 | Реконструкция отстойников промывно воды ГОСВ (скребковый механизм отстойника №1) | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | Модернизация насосных агрегатов с автоматизацией на Н/С - 2-й подъем ОСГВ (инв. №1414) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 12792 | 0 | 6227 | 6565 | 12792 | 0 | 6227 | 6565 | 12889.59 |  | 6227 | 6662.59 | 6662.59 |  |  | 6565
3.2.1.4 | Реконструкция отстойников промывно воды ГОСВ (скребковый механизм отстойника №2,3) | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2.1.5 | Реконструкция УПР (установки проливочная расходомерная) цеха ГОСВ. Проектные работы | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2.1.6 | Реконструкция станции шламоудаления цеха ОСГВ. | План увеличен на 314 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2020 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13314 | 0 | 0 | 13314 | 12729.94 | 0 | 0 | 12729.94 | 12434.44 |  | 295.5 | 13314 |  | 295,5 тыс. руб. прошло 11.01.2021 г.
3.2.1.7 | Реконструкция скважин. Бурение скважин, автоматизация, электромонтажные работы, связь. СНС 1 подъем о. Заячий | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 0 | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 4078.86 | 4078.86 | 0
3.2.1.8 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ЦНФС | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1033 | 0 | 0 | 1033 | 1062.19 |  |  | 1062.19 |  |  |  | 1033
3.2.1.9 | Разработка ТЭО на ликвидацию хлорных объектов на территории ГОСВ и снижение производительности ГОСВ в связи с ликвидацией отстойников производительностью 150000 м3/сутки. (электролизная цеха ГОСВ) | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4453 | 0 | 0 | 4453 | 4453 |  |  | 4453 |  |  |  | 4453
3.2.1.10 | Реконструкция хлораторной под хранение и дозирование 0,8 гипохлорита натрия на СНС (строительство расходомерных камер) | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3264 | 0 | 0 | 3264 | 4161.52 |  |  | 4161.52 |  |  |  | 3264
3.2.1.11 | Выполнение работ по замене пассажирского лифта в существующей шахте насосной станции по ул. Набережная, 27 а | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1723 | 0 | 0 | 1723 | 1723 |  |  | 1723 |  | 1723.48 |  | 1723
3.2.1.12 | Реконструкция электроснабжения и освещения гаражных боксов по ул. Кубяка, 7а | Включено дополнительно при корректировке 2020 | [21 empty] | 2822 | 0 | 0 | 2822 | 2953.04 |  |  | 2953.04 | 1008.52 | 1944.52 |  | 2822
3.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 314166 | 65600 | 227916 | 20650 | 293023.73 | 65600 | 206773.73 | 20650 | 293291.73 | 65600 | 207041.73 | 20650 | 304077.73 | 65600 | 207041.73 | 31436 | 189760.258 | 112885.1 | 47573 | 29302.158 | 10695.318 |  |  | 31723
3.2.2.1 | Реконструкция КНС по ул. Кирова, 3 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 300 | 300
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 5.7 | 5.7
3.2.2.2 | Реконструкция КНС - 29 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | пропускная способность/ мощность | м3 в сутки | 300 | 300
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 8.2 | 8.2
3.2.2.3 | Реконструкция электрического оборудования РУ-0,4 кВ РУ-6 Кв на КНС - 5 | План уменьшен на 21141,27 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 537.16 | 0 | 250 | 287.16 | 287.2 |  |  | 287 |  | Мероприятие не выполнено в полном объеме в связи с длительной подготовкой проектной документации
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 5060.2 | 5060.2
3.2.2.4 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 11 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 627 | 627
3.2.2.4. | Реконструкция КНС-26 по ул. Целинная, 18 (устройство пристройки к зданию для размещения вентиляционного оборудования, замене лестниц, площадок, ограждений) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018
3.2.2.5 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 13 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 627 | 627
3.2.2.6 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 16 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 3837 | 0 | 0 | 3837 | 3515.84 | 0 | 0 | 3515.84 | 3515.84 |  |  | 3837 |  | Факт пто 3837
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 117.7 | 117.7
3.2.2.7 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 20 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2647 | 0 | 0 | 2647 | 2710.88 | 0 | 0 | 2710.88 | 2710.88 |  |  | 2647 |  | Факт пто 2647
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 146.7 | 146.7
3.2.2.8 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 23 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 4720 | 0 | 0 | 4720 | 4181.398 | 0 | 0 | 4181.398 | 4181.398 |  |  | 4720 |  | Факт пто 4720
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 218.9 | 218.9
3.2.2.9 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 25 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Предложение по исключению мероприятия, перенос денежных средств на КНС №22
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 627 | 627
3.2.2.10 | Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляци здания решеток цеха ОСК | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.11 | Реконструкция карты 6 га Федоровских иловых полей цеха ОСК | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.12 | Реконструкция теплотрассы от ОСК до компенсатора | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.2.2.13 | Реконструкция вторичного отстойника №3 (проект 2-й очереди) ОСК | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.2.2.14 | Расширенеие и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске. Реконструкция ГНС с заменой технологического оборудования и реконструкцией встроенной ТП 6/0.4кВ |  |  | бюджетные средства* | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2020 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 155190.1 | 112885.1 | 42305
[6 empty] | потребляемая мощность | кВА | 4031.8 | 4031.8
3.2.2.15 | Реконструкция КНС №34 по ул. Аэродромная, 20 (общестроительныеработы, электроснабжение и освещение, реконстр. НС, отопление и вентиляция) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 16263 | 0 | 0 | 16263 | 14719.65 |  |  | 14719.65 |  |  |  | 16263
3.2.2.16 | Реконструция внешнего электроснабжения КНС №16, по ул. Промышленная , 1В | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3969 | 0 | 0 | 3969 | 3887.23 |  |  | 3887.23 |  | 3887.23 |  | 3969 | дек 2020
4. | Осуществление мероприятий направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных прочие группы мероприятий | [10 empty] | 262691 | 79845 | 79553 | 103293 | 306390.201 | 79537.26 | 113866.431 | 112986.51 | 341516.55 | 71934.06 | 115741.88 | 153840.61 | 324503.1082 | 71934.06 | 115741.88 | 136827.1682 | 316089.2228 | 75157.39 | 107982.91 | 132948.9228 | 46637.7135 |  |  | 115709.1
4.1. | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | [10 empty] | 142521 | 47240 | 42903 | 52378 | 156022.801 | 50954.86 | 64996.431 | 40071.51 | 171776.76 | 42702.86 | 68678.5 | 60395.4 | 203002.3182 | 42702.86 | 68678.5 | 91620.9582 | 200402.4428 | 40867.7 | 69656.6 | 89878.1428 | 22701.0615 |  |  | 75574.1
4.1.1. | Приобретение основных средств для системы водоснабжения: | [10 empty] | 54930 | 14860 | 16460 | 23610 | 60404.98 | 21491.37 | 15610.1 | 23303.51 | 65056.27 | 19991.37 | 11995.4 | 33069.5 | 60165.5282 | 19991.37 | 11995.4 | 28178.7582 | 57399.8628 | 16591.6 | 8278.4 | 32529.8628 | 6077.2193 |  |  | 22217.9
4.1.1.1 | Воздуходувка Lutas DT 50/102/DN100 на станцию повторного использования ОСГВ | План уменьшен на 91,9 тыс.руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1
4.1.1.2 | Гидравлический клапан управления наполнением РЧВ на ВНС по ул. К. Марка, 205 б | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Исключить из ИП при корректировки, в связи с отсутствием необходимости
4.1.1.3 | Задвижка Ду= 400 мм с электроприводом на сетевой насос №4, на фильтра ОСГВ | План уменьшен на 295,3 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 700 | 700 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0
4.1.1.4 | Задвижка Ду= 400 мм с электроприводом и устройством дистанционного управления на скорых фильтрах 1-й очереди ОСГВ | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 7 | 2020 | 2020 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1595.84 |  | 1596
4.1.1.5 | Задвижка Ду= 600 мм с электроприводом на 3-й и 4-й блок КХО и Отстойников ОСГВ | План уменьшен на 303,64 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0
4.1.1.6 | Задвижка Ду= 600 мм с электроприводом и устройством дистанционного управления на скорых фильтрах 1-й очереди ОСГВ |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2020 | 2020 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1564.08 | 0 | 0 | 1564.08 | 0 | 1564.08 |  | 0 | ДЕК 2020 | поступит в январе
4.1.1.7 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 1200 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС | План уменьшен на 455,91 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.1 | 1144.1 | 0
4.1.1.8 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 1200 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1326 | 0 | 0 | 1326 | 1315.7392 | 0 | 0 | 1315.7392 | 1315.7392 |  |  | 1326 | ИЮНЬ 2020
4.1.1.9 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 800 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 0 | 547.4 | 547.3964 |  |  | 547.4 | ИЮНЬ 2020
4.1.1.10 | Запорная арматура фильтров ГОСВ блока 150 тыс. м3/сут | Изменен срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28).. Сумма увеличена при корректировке 2020. |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 8312 | 0 | 0 | 8312 | 8312 | 0 | 0 | 8312 |  |  |  | 8312 | ДЕК 2020 | Договор 1056/10 ФС от 17.09.2020 г. на сумму 9 974,99 тыс.руб. с НДС (8312 тыс.руб. без НДС). Срок поставки 70 дней с момента заключения. Фактически приход 14.01.2021 г.
4.1.1.11 | Запорная арматура фильтров ГОСВ, блок 100 тыс. м3/сут. | Сумма уменьшена при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2020 | 2020 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 2650.9 | 0 | 0 | 2650.9 | 4458.99 | 0 | 0 | 4458.99 |  | 4458.99 |  | 2651 | ДЕК 2020
4.1.1.12 | Затвор Ду= 500 мм ХТЭЦ-3 в камеру переключений водоводов ОСГВ | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.13 | Затвор Ду=600 мм с электроприводом на ОСГВ | План уменьшен на 1134,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2018 | 2019 | 2400 | 1200 | 1200 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266.2 | 1266.2 | 0
4.1.1.14 | Затвор Ду=800 мм с электроприводом (на перемычке между береговыми водоводами 1 и 2) на ОСГВ | План уменьшен на 1052,28 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.7 | 347.7 | 0
4.1.1.15 | Затворы диаметр более 300 мм для водопроводной сети | 1) План уменьшен на 2453,39 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28); 2) План увеличен на 306,5 тыс.руб. и откорректированы сумму по годам (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 28 | 2018 | 2020 | 10500 | 3500 | 3500 | 3500 | 8046.61 | 1003 | 3850.1 | 3193.51 | 8353.1 | 1003 | 3850.1 | 3500 | 6029.1 | 1003 | 3850.1 | 1176 | 6261.449 | 1003 | 3850 | 1408.449 | 1176.109 | 232.34 |  | 1176.1 | ДЕК 2020
4.1.1.16 | Комплектная автоматизированная насосная установка на ВНС по ул. ДОС, 40 | План увеличен на 191,3 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2019 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2019 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3
4.1.1.17 | Электромуфтовый сварочный прибор | План уменьшен на 198,1 тыс.руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9
4.1.1.18 | Насос перекачки оксихлорида аллюминия "Кристал ХЦМ12/25М на ОСГВ | План уменьшен на 34 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2020 г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 73.3317 | 0 | 0 | 73.3317 | 73.3317 |  |  | 73
4.1.1.19 | Насосный агрегат НС на 2-й подъем СНС | План уменьшен на 1166,5 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2020 г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 833.5 | 0 | 0 | 833.5 | 833.5 | 0 | 0 | 833.5 | 1666.9588 | 0 | 0 | 1666.9588 | 1666.9588 |  |  | 833 |  | Факт ПТО 833
4.1.1.20 | Регулятор давления для водопроводной сети |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544
4.1.1.21 | Скважинные насосы CRS на 1-й подъем Тунгусского водозабора | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2019 | 2020 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.1.1.22 | Станции повышения давления на ВНС по ул.Большая, 7 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 766.7 | 0 | 766.7
4.1.1.23 | Станции повышения давления на ВНС по ул.Шелеста, 116 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 616.4 | 0 | 616.4
4.1.1.24 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Д. Бедного, 23 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.1.1.25 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Известковая, 33 | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650.12 | 0 | 0 | 650.12 | 650.12 |  |  | 650
4.1.1.26 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Марсовая, 10 | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | 647.5642 | 0 | 0 | 647.5642 | 647.5642 |  |  | 648
4.1.1.27 | Электропривод AUMA для задвижки Ду 400 мм, Ду 600 мм на ОСГВ |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 187 | 0 | 0 | 187 |  | 187.3 |  | 187
4.1.1.28 | Скважинные насосы | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0
4.1.1.29 | Оборудование ГНБ для бестраншейной укладки труб | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0
4.1.1.30 | Базовая станция спутниковой привязки инженерных коммуникаций | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0
4.1.1.31 | Электродвигатель погружной | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0
4.1.1.32 | Воздуходувка с электродвигателем | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 398.7 |  |  | 398.7
4.1.1.33 | Устройство РУ для БКТП НС 2 подъема Тунгусский водозабор (5 ячеек) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 2198 |  |  | 2198
4.1.1.34 | Трансформатор ЦНФС | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 1439.6 |  |  | 1439.6
4.1.1.35 | Гидравлическое оборудование (Молоток отбойный, пила дисковая (гидравлическая), пила цепная (гидравлическая) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 541.7 |  |  | 541.7
4.1.1.36 | Автоматизированные водозаборные колонки | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 |  |  | 1066 |  |  |  |  | НОЯ 2020 |  | 1377.1
4.1.1.37 | Приобретение насосов-дозаторов оксихлорида алюминия | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2184 | 0 | 0 | 2184 | 2184 |  |  | 2184 |  | 2183.87 |  | 2184 |  |  | 2139
4.1.1.38 | Гидравлическое оборудование | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 835.3582 | 0 | 0 | 835.3582 | 835.4 |  |  | 835.4 |  | 122 |  | 835.4 | ОКТ 2020 | В отчете акт за октябрь
4.1.1.39 | Насосы CR 15-7 на ВНС "Казачья гора, 13" | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 305 | 0 | 0 | 305 | 305 |  |  | 305 |  |  |  | 305
4.1.1.40 | Автоматизированная водоразборная колонка | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1037 | 0 | 0 | 1037 | 1073 |  |  | 1073 |  | 1073 |  | 894
4.1.1.41 | Установка дизель-генератора мощностью 64 кВт на ВНС по ул. Обозная | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 | [21 empty] | 1761 | 0 | 0 | 1761 | 60.83 |  |  | 60.83 | [5 empty] | Работы перенесены на 2021 г. ожидается выполнение в январе-феврале 2021
4.1.1.42 | Блочно-модульная станция водоснабжения в полной заводской гтовности | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 | [21 empty] | 2466 | 0 | 0 | 2466 | 0 | [8 empty] | Перенос на 2021 год, 2466 тыс. руб. без НДС, поставка феврпаль
4.1.2. | Приобретение основных средств для системы водоотведения: | [10 empty] | 87591 | 32380 | 26443 | 28768 | 95617.821 | 29463.49 | 49386.331 | 16768 | 106720.49 | 22711.49 | 56683.1 | 27325.9 | 142836.79 | 22711.49 | 56683.1 | 63442.2 | 143002.58 | 24276.1 | 61378.2 | 57348.28 | 16623.8422 |  |  | 53356.2 |  | 0
4.1.2.1 | Гидростанции с бензиновым электродвигателем для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 96,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8
4.1.2.2 | Задвижка Ду 400 мм для цеха "Водоотведение" | План увеличен на 335 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 294.4 | 0 | 294.4
4.1.2.3 | Задвижка Ду 600 мм для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 68 тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 1132 | 1131.956 |  |  | 1132 | ЯНВ 2020
4.1.2.4 | Задвижка Ду 800 мм для цеха "Водоотведение" | План увеличен на 337,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) План на 2020 увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2437.2 | 0 | 2437.2 | 0 | 3495.2 | 0 | 2437.2 | 1058 | 5448.59 | 0 | 4390.1 | 1058.49 | 1058.4907 |  |  | 1058 | ЯНВ 2020
4.1.2.5 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 600 с электроприводом для насоса перекачки активного ила на ОСК | 1) План уменьшен на 307,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) План увеличен на 244,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1900 | 950 | 950 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 887.2 | 321.4 | 565.8 | 0 | 887.2 | 321.4 | 565.8 | 0 | 903.7 | 321.4 | 582.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ПЕРЕНОС НА 2021
4.1.2.6 | Задвижки Ду 600 мм с электроприводом для КНС-5А | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2020 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0
4.1.2.7 | Задвижки ножевого типа Ду 800 КНС-14А | План уменьшен на 1042,6 тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2019 г.(письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4
4.1.2.8 | Контроллеры АСУТП для КНС-13, КНС-16, КНС-19 | План уменьшен на 103 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 490 | 490 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0
4.1.2.9 | Насос 65 кВт на КНС-2 | План уменьшен на 2146тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2020 г.(письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 2631 | 0 | 0 | 2631 | 2630.79 |  |  | 2631 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.10 | Насос выгрузки песка 1К 100-65-250 ОСК |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 195.1 | 195.1 | 0
4.1.2.11 | Насос для КНС-24 | План уменьшен на 704 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0
4.1.2.12 | Насос для устройства временных перекачек при АВР на сетях водоотведения для цеха "Водоотведения" |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 1086.62 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 1086.62 |  | 1087 | ДЕК 2020
4.1.2.13 | Насос дренажный на КНС-10 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 153.33 | 0 | 0 | 153.33 | 0 | 153.33 |  | 153 | НОЯ 2020
4.1.2.14 | Насос ИРТЫШ НФ3 200/400.510-6.400/4-400 для КНС-5 | План уменьшен на 1018,3 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 7883.86 | 0 | 3891.7 | 3992.16
4.1.2.15 | Насос канализацианный S1 404 H2 A511 на станцию циркуляционного ила ОСК | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 1039.82 |  |  | 1040 | СЕН 2020
4.1.2.16 | Насос на КНС-15 | План увеличен на 213,7 тыс.руб. и перенос на 2020г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28), план увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1666.7 | 0 | 0 | 1666.7 | 1697 | 0 | 0 | 1697 | 1697 | 0 | 0 | 1697 | 1696.7934 |  |  | 1697 | МАЙ 2020
4.1.2.17 | Насос на КНС-16 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1473 | 0 | 0 | 1473 | 1473 | 0 | 0 | 1473 | 1472.59 |  |  | 1473 | СЕН 2020
4.1.2.18 | Насос откачки ила СД 160/45а ОСК | План уменьшен на 3223,18 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 326.7 | 326.7 | 0 |  | -
4.1.2.19 | Насос откачки ила 1К 100-65-250 ОСК | 1) План уменьшен на 690,81 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) 2) План уменьшен на 201,6 и откорректированы сроки (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 390.19 | 0 | 390.19 | 0 | 188.4 | 114.1 | 74.3 | 0 | 188.4 | 114.1 | 74.3 | 0 | 3001.1 | 114.1 | 2887
4.1.2.20 | Насос сетевой 80 кВт на КНС-2 | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 3986 | 0 | 0 | 3986 | 3986 | 0 | 0 | 3986 | 3985.5 |  |  | 3986 | ОКТ 2020
4.1.2.21 | Насосное оборудование на КНС-29, 30 | 1) План увеличен на 1934,9 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) 2) План увеличен на 1281,0 при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 4934.9 | 0 | 4934.9 | 0 | 6215.9 | 0 | 4934.9 | 1281 | 6216.3 | 0 | 4934.9 | 1281.4 | 1281.402 |  |  | 1281
4.1.2.22 | Насосные агрегаты с увеличением мощности для КНС-6 | План увеличен на 289,1 тыс.руб. (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0
4.1.2.23 | Насосные агрегаты с увеличением мощности для КНС-7 | План уменьшен на 1223 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0
4.1.2.24 | Обратный клапан межфланцевый 19ч21бр Ду 500 на ОСК | План уменьшен на 103,7тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3
4.1.2.25 | Пневмооборудование для пробивки канализационных сетей на увеличение диаметра | План уменьшен на 1645,43 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2955 | 2955 | 0
4.1.2.26 | Прочистная машина типа "Питон" для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 333,3тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 7 | 2018 | 2020 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 2666.7 | 0 | 1666.7 | 1000 | 2666.7 | 0 | 1666.7 | 1000 | 3985.9 | 1819.2 | 2166.7
4.1.2.27 | Шкаф управления насосом на ШУН с УПП на КНС-8 | План уменьшен на 650 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750
4.1.2.28 | Шкаф управления насосом на ШУН с УПП на КНС-2 | План уменьшен на 83 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917
4.1.2.29 | Шкаф управления насосом ШУН с УПП на КНС-16 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 344.3 | 0 | 0 | 344.3 | 344.3 |  |  | 344 | ОКТ 2020
4.1.2.30 | Шкаф управления насосом ШУН с УПП на КНС-3 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 748.9 | 0 | 0 | 748.9 | 748.9 |  |  | 748.9 | ОКТ 2020
4.1.2.31 | Электродвигатели для КНС-5А, КНС-5, КНС-10. | 1) План увеличен на 25403,141 тыс. руб. (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28); 2) План уменьшен на 14835,3 тыс. руб. изменены сроки реализации (письмо в Мин ЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 37403.141 | 12000 | 25403.141 | 0 | 22567.8 | 11555.5 | 11012.3 | 0 | 22567.8 | 11555.5 | 11012.3 | 0 | 22567.5 | 11555.5 | 11012
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 5624.3 | 4523.3
4.1.2.32 | Электродвигатель для сетевого насосов КНС-5, КНС-5А. | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 8048.7 | 7314.7
4.1.2.32 | Электродвигатель 500кВт на ОСК | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28). План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 6015.7 | 0 | 4010.5 | 2005.2 | 6015.7 | 0 | 4010.5 | 2005.2 | 5243.3 | 0 | 4010 | 1233.3 | 1233.3 |  |  | 1233.3 | ИЮЛЬ 2020
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 8048.7 | 7314.7
4.1.2.33 | Электропривод для запорной арматуры Ду 600 мм для КНС-№5, КНС-5А, КНС-10 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 703.86 | 0 | 0 | 703.86 | 0 |  |  | 704 | ДЕК 2020
4.1.2.34 | Электропривод на щитовые затворы аэротенков ОСК |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2020 | 2020 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 485.76 | 0 | 0 | 485.76 | 0 | 485.76 |  | 487
4.1.2.35 | Установка ГНБ для бестраншейной укладки труб | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7
4.1.2.36 | Лебедка бензиновая | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3
4.1.2.37 | Насосы откачки ила | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6
4.1.2.38 | Затвор шиберный лотковый | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600
4.1.2.39 | Стыковой сварочный станок на Д 63-110 мм (механические) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 574 | 0 | 574
4.1.2.40 | Стыкавой сварочный станок на Д 110-160 мм (гидравлический) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1
4.1.2.41 | Стыковой сварочный станок Д 250 мм (гидравлический) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9
4.1.2.42 | Насосный агрегат КНС18 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882
4.1.2.43 | Насосный агрегат КНС28 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432
4.1.2.44 | Насосный агрегат КНС24 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280
4.1.2.45 | Электропривод для запорной арматуры Ду 800 мм КНС-№5, КНС-5А, КНС-10 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 805 | 0 | 0 | 805 | 805 |  |  | 805 |  |  |  | 805 | ДЕК 2020
4.1.2.46 | Электропривод для запорной арматуры Ду 1000 мм на ГНС | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1069 | 0 | 0 | 1069 | 1069 |  |  | 1069 |  |  |  | 1069 | ДЕК 2020
4.1.2.47 | Насос 160 кВт КНС №11 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2645 | 0 | 0 | 2645 | 2645 |  |  | 2645 |  |  |  | 2645 | АВГ 2020
4.1.2.48 | Насос 160 кВт КНС №27 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2876 | 0 | 0 | 2876 | 2876.16 |  |  | 2876.16 |  | 2876.16 |  | 2876 | НОЯ 2020
4.1.2.49 | Насос 65 кВт КНС №32 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1717 | 0 | 0 | 1717 | 1717 |  |  | 1717 |  |  |  | 1717 | АВГ 2020
4.1.2.50 | Насос 130 кВт КНС №14А | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2985 | 0 | 0 | 2985 | 2985 |  |  | 2985 |  |  |  | 2985 | АВГ 2020
4.1.2.51 | Опорная кран-балка производительностью 3,2 т. на КНС № | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 723 | 0 | 0 | 723 | 723 |  |  | 723 |  |  |  | 723 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.52 | Устройство РУ для БКТП КНС №5А (5 ячеек | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2087 | 0 | 0 | 2087 | 2087 |  |  | 2087 |  |  |  | 2087 | МАРТ 2020
4.1.2.53 | Оборудование высокого давления | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 |  |  | 127 |  |  |  | 127 | ОКТ 2020
4.1.2.54 | Сварочный аппарат с дизельным двигателем | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 |  |  | 78 |  |  |  | 78 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.55 | Ручная прочистная машина | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 |  |  | 83 |  |  |  | 83 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.56 | Установка дизель-генератораня, мощностью 64 кВт на КНС № 17, КНС №3 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 |  |  | 119 |  |  |  | 119 | ОКТ 2020
4.1.2.57 | Установка дизель-генератораня, мощностью 24 кВт на КНС № 37 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1394 | 0 | 0 | 1394 | 1394 |  |  | 1394 |  |  |  | 1394 | НОЯ 2020
4.1.2.58 | Трансформатор 180 Кв, измеритель изоляции MI 3200, измеритель парпметров электроизоляции (непредвиденные затраты) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 577 | 0 | 0 | 577 | 577 |  |  | 577 |  |  |  | 577 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.59 | Шкаф управления насосами КНС №2, КНС №8 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 568 | 0 | 0 | 568 | 568 |  |  | 568 |  |  |  | 568 | АВГ 2020
4.1.2.60 | Электродвигатель для насоса ИРТЫШ НФ3 КНС-10 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 654 | 0 | 0 | 654 | 654 |  |  | 654 |  |  |  | 654 | ФЕВ 2020
4.1.2.61 | Насосы на КНС Заозерная - 2 шт., КНС №35 - 1 шт., КНС №36 - 1 шт. | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 4 | 4 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 |  |  | 277 |  |  |  | 277 | ФЕВ 2020
4.1.2.62 | Насос на КНС №11 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1549 | 0 | 0 | 1549 | 1549 |  |  | 1549 |  |  |  | 1549 | ИЮЛЬ 2020
4.1.2.63 | Насосы на малые КНС | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 6 | 6 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 631 | 0 | 0 | 631 | 631 |  |  | 631 |  |  |  | 631 | ЯНВ 2020
4.1.2.64 | Решетки грабильные на КНС 14А (сорозадеоживающий комплекс) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2073 | 0 | 0 | 2073 | 2073 |  |  | 2073 |  |  |  | 2073 | АПР 2020
4.1.2.65 | Микропрцессорное устройство релейной защиты | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 5 | 5 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 863 | 0 | 0 | 863 | 863 |  |  | 863 |  |  |  | 863 | ЯНВ 2020
4.1.2.66 | Насос на КНС №28 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1023 | 0 | 0 | 1023 | 1023 |  |  | 1023 |  |  |  | 1023 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.67 | Стыковой сварочный аппарат для ПНД D63-250 мм | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 |  |  | 420 |  |  |  | 420 | АВГ 2020
4.1.2.68 | Пневмопробойник | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4966 | 0 | 0 | 4966 | 4966 |  |  | 4966 |  | 4965.71 |  | 4966 | ДЕК 2020
4.1.2.69 | Насос канализационный, наружний фекальный НФ под электродвигатель мощностью 800кВт | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3992 | 0 | 0 | 3992 | 3992 |  |  | 3992 | 3992.16 |  |  | 3992 | АВГ 2020
4.2. | Повышение качества питъвой воды и очистки сточных вод | [10 empty] | 47220 | 10605 | 22000 | 14615 | 68694.5 | 19859.5 | 34220 | 14615 | 69504.29 | 20508.3 | 20240.78 | 28755.21 | 71467.29 | 20508.3 | 20240.78 | 30718.21 | 66061.86 | 23630.99 | 17145.54 | 25285.33 | 18147.502 |  |  | 28933
4.2.1. | Приобретение основных средств для повышение качества питъвой воды и эффективности контроля качества питьевой воды: | [10 empty] | 28315 | 6000 | 12550 | 9765 | 50258.6 | 15723.6 | 24770 | 9765 | 49970.69 | 16777.4 | 9262.08 | 23931.21 | 50049.69 | 16777.4 | 9262.08 | 24010.21 | 49471.11 | 17993.39 | 9382.94 | 22094.78 | 16915.952 |  |  | 22593
4.2.1.1 | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический "Флюорат -02-5м" |  |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 489 | 0 | 0 | 489 | 489 |  |  | 489
4.2.1.2 | Бокс микробиологической безопасности класс II (тип А2):БМБ -II-" Ламинар -С " -1.2 | Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.1.3 | Весы аналитические АР 210,НПВ 210г, дискретность 0,1мг | План уменьшен на 115,3тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 85 | 0 | 85
4.2.1.4 | Газовый хроматограф GS -2010 Plus (Shimadzu - Япония) с двумя пламенно-ионизационными детекторами, детектором электронного захвата, переключателем Динса, с автоматическим дозатором | Изменен срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 3944.4 | 0 | 0 | 3944.4 | 0 | 3944.4 |  | 3944 | ноя 2020
4.2.1.5 | Генератор чистого азота UHP 750мл/мин производитель (Parker dominik hunter), обеспечивающего чистоту газа > 99,999 для ЦХБЛВ | План уменьшен на 226,5тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 524.1 | 0 | 524.1
4.2.1.6 | Генератор чистого водорода H2PEM -165 (Parker Balston),обеспечивающего чистоту газа>99,9995 | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 289 | 0 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 289 | 289 |  |  | 289
4.2.1.7 | Испаритель жидкого хлора ГОСВ | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2020 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.7 | Техническое перевооружение хлораторной | 1) Включено дополнительно (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) Изменен срок реализации - перенос на 2020 г (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 0 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 18220 | 0 | 18220 | 0 | 18220.01 | 1053.8 | 0 | 17166.21 | 18220.01 | 1053.8 | 0 | 17166.21 | 17621.17 | 1053.79 |  | 16567.38 | 16137.952 | 429.43 |  | 17066
4.2.1.8 | Система водоподготовки Aqua Max -Basic 361; Aqua Max -Ultra 372 | План увеличен на 257,5 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5
4.2.1.9 | Спектрофотометр с индуктивно-связанной плазмой (ICAP-7400 c автоматическим дозатором жидких проб Setac 520) | План уменьшен на 1203,76 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.27 | 0 | 6296.27
4.2.1.10 | Стерилизатор паровой ВК 75-Р -ПЗ | План увеличен на 230,71 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.7 | 0 | 730.7
4.2.1.11 | Установка для обеззараживания медицинских отходов |  |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 1216 | 1216 | 0
4.2.1.12 | Хлорное оборудование на системе жидкого хлора №2 ГОСВ | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Факт за 9 мес. 2020 16,1 млн. по карточке "технологическое превооружение хлораторной ГОСВ) мероприятие объединено с п. 4.2.1.7
4.2.1.13 | Генератор чистого воздуха UHP-10ZA-S, производитель Parker Hannif GmbH, скорость потока 1л/мин, с содержанием органических примесей <0,1 ppm | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0
4.2.1.14 | Анализатор ртути РА-915 с приставкой РП-91 | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0
4.2.1.15 | Термостат с двойной камерой | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0
4.2.1.16 | Измеритель плотности жидкостей (плотнометр) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0
4.2.1.17 | Хроматомасс-спектрометр | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0
4.2.1.18 | Автомат для мойки лабораторного стекла | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0
4.2.1.19 | Автоматическая станция приготовления и дозирования флокулянта для скорых фильтров первой очереди | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0
4.2.1.20 | Весы платформенные для хлораторной | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0
4.2.1.21 | Дозатор хлора | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0
4.2.1.22 | Источник бесперебойного питания | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 |  | 119.37
4.2.1.23 | Генератор водорода "ЦветХром-12АВ" | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100
4.2.1.24 | Ионнообменный умягчитель исходной воды. Электролизная ТМ | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 570 |  | 570
4.2.1.25 | Компактный спектрофотометр HACH-Lange | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 648 | 0 | 0 | 648 | 648 |  |  | 648 |  |  |  | 648 | МАРТ 2020
4.2.1.26 | Титратор с адаптерами, шейкер | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 157 | 0 | 0 | 157 | 157 |  |  | 157 |  |  |  | 157 | СЕНТ 2020
4.2.2. | Приобретение основных средств для повышение качества очистки сточных вод и эффективности контроля качества очистки сточных вод: | [10 empty] | 18905 | 4605 | 9450 | 4850 | 18435.9 | 4135.9 | 9450 | 4850 | 19533.6 | 3730.9 | 10978.7 | 4824 | 21417.6 | 3730.9 | 10978.7 | 6708 | 16590.75 | 5637.6 | 7762.6 | 3190.55 | 1231.55 |  |  | 6340
4.2.2.1 | Оборудование "Капель-205" |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1317.6 | 1317.6 | 0
4.2.2.2 | Сушильный шкаф | План уменьшен на 196 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 405 | 405 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209 | 0 | 209
4.2.2.3 | Аксиметр лабораторный |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 591 | 591 | 0
4.2.2.4 | Спектрофотометр |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0
4.2.2.5 | Прибор контроля нефтепродуктов в стоках КНС-10 | План уменьшен на 469,1 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1231.55 | 0 | 0 | 1231.55 | 1231.55 |  |  | 1232 | ИЮЛЬ 2020
4.2.2.6 | Воздуходувка 18000 м3/ч, 1,6-1,8 кг/см2 ОСК |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 2975 | 2975 | 0
4.2.2.7 | Решетка тонкой очистки (прозор 5 мм) RS 27-140-5 ОСК | План увеличен на 1403,6 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28); План на 2020 уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 9200 | 0 | 6150 | 3050 | 9200 | 0 | 6150 | 3050 | 10603.6 | 0 | 7553.6 | 3050 | 11033.6 | 0 | 7553.6 | 3480 | 7553.6 | 0 | 7553.6 | 0 | 0 |  |  | 3480 |  | Перенос на 2021 год, выполнение до 28.02.2021 года, сумма 3480 тыс. руб. без НДС
4.2.2.8 | Воздуходувка производительностьб 11 м3/мин, 50 кПа для ОСК п. Геофизиков | План уменьшен на 226 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 400 | 0 | 200 | 200 | 400 | 0 | 200 | 200 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.2.2.9 | Стол лабораторный | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 |  |  | 57
4.2.2.10 | Прибор "Водолей" | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28). План увеличен на 49 тыс. при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 59 | 0 | 59 | 0 | 108 | 0 | 59 | 49 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 49 | СЕН2020
4.2.2.11 | Вытяжной шкаф для хранения реактивов | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 |  |  | 83 |  | 83.33 |  | 83 | ДЕК2020
4.2.2.12 | Промышленный увлажнитель воздуха | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 |  |  | 76 |  |  |  | 76 | СЕН2020
4.2.2.13 | Шкаф вытяжной лабораторный | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 451 | 0 | 0 | 451 | 451 |  |  | 451 |  |  |  | 451 | ФЕВ2020
4.2.2.14 | Термостат | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 359 | 0 | 0 | 359 | 359 |  |  | 359 |  |  |  | 359 | ИЮНЬ2020
4.2.2.15 | Микроволновая система пробоподготовки МС-6 | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 610 | 0 | 0 | 610 | 825 |  |  | 825 |  | 825 |  | 610 | ДЕК2020
4.3. | Повышение энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 72950 | 22000 | 14650 | 36300 | 81672.9 | 8722.9 | 14650 | 58300 | 100235.5 | 8722.9 | 26822.6 | 64690 | 50033.5 | 8722.9 | 26822.6 | 14488 | 49624.92 | 10658.7 | 21180.77 | 17785.45 | 5789.15 |  |  | 11202
4.3.1. | Приобретение основных средств для повышения энергоэффективности объектов водоснабжения: | [10 empty] | 63950 | 22000 | 11250 | 30700 | 72672.9 | 8722.9 | 11250 | 52700 | 76918.7 | 8722.9 | 9105.8 | 59090 | 23422.7 | 8722.9 | 9105.8 | 5594 | 23059.51 | 10658.7 | 3464.37 | 8936.44 | 3232.4 |  |  | 5351
4.3.1.1 | Оборудование для калибровки манометров (пресс) | План уменьшен на 72,4 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.67 | 0 | 227.67
4.3.1.2 | Прибор учета расхода воды (расходмер) на НС 1-го, 2-го и 3-го подъема Тунгусского водозабора | План уменьшен на 744,3 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 15 | 2018 | 2020 | 4400 | 0 | 2000 | 2400 | 4400 | 0 | 2000 | 2400 | 3255.7 | 0 | 855.7 | 2400 | 3255.7 | 0 | 855.7 | 2400 | 2726.64 | 511 | 0 | 2215.64 | 1026.79 |  |  | 2216 | АВГ 2020 | Факт по данным ПТО
4.3.1.3 | Приборы учета на скорые фильтры блока производильностью 100 тыс. м3/сут. ГОСВ | Исключено при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 5 | 2020 | 2020 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0
4.3.1.4 | Приборы учета на скорые фильтры блока производильностью 150 тыс. м3/сут. ГОСВ | Откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0
4.3.1.5 | Приборы учета промывной воды Ду=600 мм | План увеличен на 2036,7 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7
4.3.1.6 | Приборы учета расхода воды (ПУР), на 1-й подъем СНС | Откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28); план уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 10 | 2019 | 2020 | 4300 | 0 | 2150 | 2150 | 4300 | 0 | 2150 | 2150 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 2612 | 0 | 0 | 2612 | 2612 | 0 | 0 | 2612 | 2205.61 |  |  | 2612 | АВГ 2020 | Факт по данным ПТО
4.3.1.7 | Счетчики учета горячей воды КМ-5 | План уменьшен на 80 тыс., откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 113 | 0 | 0 | 113 |  |  |  | 113 |  | Отчет по данным ПТО. Поставлены в бухгалтерии как материалы
4.3.1.8 | Счетчики учета холодной воды РМ-5 | План уменьшен на 80 тыс., откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 68 | 0 | 0 | 68 |  |  |  | 68 |  | Отчет по данным ПТО. Поставлены в бухгалтерии как материалы
4.3.1.9 | Течетрассопоисковое оборудование, участок ПДЛ КИПиА |  |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1424.8 | 1424.8 | 0
4.3.1.10 | Система контроля нагрузки сетевых насосов с выводом данных на ПК диспечера ОСГВ | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.3.1.11 | Насосный агрегат WILO 30/36 SW @490RPM с электродвигателем WEG HGF-560, 500 кВт на ЦНФС | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2020 | 44000 | 22000 | 0 | 22000 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 4309.2 | 3134.2
4.3.1.12 | Силовой масляный трансформатор ТМН-6300/35/6 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0
4.3.1.13 | Приборы учета расхода воды НС 1-го подъема ЦНФС | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0
4.3.1.14 | Анализатор остаточного хлора в воде с выводом данных на ПК диспетчера | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 1217.5 |  |  | 1217.5
4.3.1.15 | Генератор азона, газоанализатор | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 4 | 2018 | 2020 | [8 empty] | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 1241.5 |  |  | 1241.5
4.3.1.16 | Оборудование для калибровки манометров | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | [8 empty] | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 |  |  | 299.5
4.3.1.17 | Имитаторы термопреобразователей | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― |  | 2019 | 2020 | [8 empty] | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 827.3 |  |  | 827.3
4.3.1.18 | Приборы учета расхода воды (резервный фонд расходомеров) НС 1 и 2 подъема, Тунгусский водозабор | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количство | шт | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 342 | 0 | 0 | 342 | 342 |  |  | 342 |  |  |  | 342 | МАРТ 2020
4.3.2. | Приобретение основных средств для повышение энергоэффективности объектов водоотведения: | [10 empty] | 9000 | 0 | 3400 | 5600 | 9000 | 0 | 3400 | 5600 | 23316.8 | 0 | 17716.8 | 5600 | 26610.8 | 0 | 17716.8 | 8894 | 26565.41 | 0 | 17716.4 | 8849.01 | 2556.75 |  |  | 5851
4.3.2.1 | Приборы учета расхода сточной воды на КНС-14А, КНС-5 | План увеличен на 19,7тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7
4.3.2.2 | Приборы учета расходов сточных вод на самотечные канализационные коллектора и лотки КК | План меньшен на 780,3тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7
4.3.2.3 | Телеинспекция канализационной сети | План на 2019 уменьшен на 120тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) План на 2020 год исключен при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 1200 | 0 | 600 | 600 | 1200 | 0 | 600 | 600 | 1080 | 0 | 480 | 600 | 1080 | 0 | 480 | 600 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  | 0
4.3.2.4 | Приборы учета расхода сточной воды (расходомеры) на КНС-2, 3, 4, 6, 7, 14А, 38 |  |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 8 | 2020 | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 20752.01 | 0 | 15197 | 5555.01 | 2556.75 | 7757.85 |  | 2557
4.3.2.5 | Расходомеры на КНС | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 7 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5555.01 |  |  |  | факт 2020 11710,2 тыс.руб. за счет БИД
4.3.2.6 | Приборы учета расхода сточных вод (ПУР) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 14 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 0
4.3.2.7 | Расходомеры марки Sofrel LT-US (датчики уровня стоков для установки в канализационных колодцах | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/ | количство | шт | - | 10 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1773 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |  |  | 1773 |  |  |  | 1773 | МАРТ 2020
4.3.2.8 | Осушитель воздуха, програмируемая мера электричского сопративления многозначная МС3071-23 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2021 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/ | количство | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1521 | 0 | 0 | 1521 | 1521 |  |  | 1521 |  |  |  | 1521 | СЕНТ 2020
Информация по источникам финансирования
ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| ВСЕГО | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 772813.6568 | 143350.7 | 351816.2 | 289493.5668 | 159724.3463 |  |  | 281176.42
| Собственные средства | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 772813.6568 | 143350.7 | 351816.2 | 289493.5668 | 159724.3463 |  |  | 281176.42
Прибыль направленная на инвестиции
| Амортизационные отчисления | [10 empty] | 896819.5 | 243696.9 | 332565.5 | 320557.1 | 936042.05 | 161541.84 | 343935.6 | 430564.61 | 959934.76 | 160308.17 | 332174.78 | 467451.81 | 896819.5182 | 160308.17 | 332174.78 | 404336.5682 | 772813.6568 | 143350.7 | 345421.01 | 284041.9468 | 159724.3463 |  |  | 281176.42
Прочие собственные средства
| За счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 0 | 0 | 6395.19 | 5451.62 | 0 |  |  | 0
| Бюджетное финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| ВСЕГО | [10 empty] | 826171.46 | 172428.04 | 428100.88 | 225642.54 | 837240.511 | 193696.03 | 429901.941 | 213642.54 | 877604.68 | 186539.03 | 466891.21 | 224174.44 | 750449.88 | 167261.33 | 441877.41 | 141311.14 | 551068.431 | 176688.45 | 153682.02 | 221869.161 | 98542.4772 |  |  | 171764.2
Собственные средства
Прибыль направленная на инвестиции
| Амортизационные отчисления | [10 empty] | 388408 | 44335 | 164505 | 179568 | 399477.051 | 65602.99 | 166306.061 | 167568 | 439841.22 | 58445.99 | 203295.33 | 178099.9 | 388408.02 | 58445.99 | 203295.33 | 126666.7 | 390216.821 | 63803.35 | 108430.8 | 217982.671 | 98542.4772 |  |  | 171764.2
Прочие собственные средства
| За счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 5661.51 | 0 | 2946.22 | 3886.49 | 0 |  |  | 0
| Бюджетное финансирование | [10 empty] | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 155190.1 | 112885.1 | 42305 | 0 | 0 |  |  | 0
Возможная сумма изменений
| В | [10 empty] | 92918.52 | [7 empty] | 63115.26 |  |  |  | 0.01816 | [6 empty] | 320557.1 | -36515.1532
| К | [10 empty] | 82617.146 | [18 empty] | 179568 | 42301.161
| В | [10 empty] | 89681.95 | [7 empty] | 51433.22 |  |  |  | 0.02
| К | [10 empty] | 38840.8
9.4551
9.9972

## ИП 28.01.2020 для объяснений
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2018-2020
Муниципального унитарного предприятия города Хабаровска "Водоканал" по подготовке проектной документации, строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов.
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация о корректировке мероприятий | Корректировка 2020 | Источник финансирования | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. по утвержденному плану от 2017 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно скорректированному плану (согласно уведомлений в МинЖКХ) в 2018 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно скорректированному плану (согласно уведомлений в МинЖКХ) в 2019 г. |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий согласно предолжений по корректировке в 2020 г. |  |  |  | Факт за 2018-2020 гг. ОПЕРАТИВНО НА 28.01.21 |  |  |  | Расчет факта за 2020 год |  |  |  | Отклонение |  | Дата ввода объекта | Примечание
[6 empty] | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Единицы измерения | Значение показателя |  |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам |  |  | ВСЕГО | в том числе по годам
[8 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2018 по шаблонам | 2019 по шаблонам | Факт 2020 оперативно | Факт за 10 мес. 2020г. по данным бухг.учета | Факт по бухучету за ноя-дек | Корректировка по хоз.способу за декабрь (по расчету) | Ожидаемый факт за 2020 год по данным ОКС и ПТО, и с учетом фатк за 10 мес | Факт 2020-План 2020 | Факт Всего - План Всего
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [20 empty] | 14 |  |  | 15
| ВСЕГО расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение основных средств необходимые для реализации инвестиционной программы МУП города Хабаровска «ВОДОКАНАЛ» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2018-2020 годы, с учетом подключения новых абонентов, в том числе: | [10 empty] | 1755356.66 | 426379.01 | 773287.6 | 555690.05 | 1805648.261 | 365491.94 | 786458.761 | 653697.56 | 1869905.14 | 357101.27 | 811687.21 | 701116.66 | 1679635.0982 | 337823.57 | 786673.41 | 555138.1182 | 1322667.0778 | 320039.15 | 505498.22 | 506471.1178 | 258266.8235 |  |  | 452940.62 | -48667.0003 | -356968.0203
| По системе водоснабжения | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 772814.9468 | 143350.7 | 351816.2 | 284043.2368 | 159724.3463 |  |  | 281176.42 | -129783.7413 | -156370.2713
[36 empty] | 0 | 0
| По системе водоотведения | [10 empty] | 826171.46 | 172428.04 | 428100.88 | 225642.54 | 837240.511 | 193696.03 | 429901.941 | 213642.54 | 877604.68 | 186539.03 | 466891.21 | 224174.44 | 750449.88 | 167261.33 | 441877.41 | 141311.14 | 549852.131 | 176688.45 | 153682.02 | 222427.881 | 98542.4772 |  |  | 171764.2 | 81116.741 | -200597.749
1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 129905.56 | 32166.11 | 42174.5 | 55564.95 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 0 | 0 | 9341.41 | 0 | 0 |  |  | 0 | -24134.85 | -54183.96
1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 54183.96 | 12888.41 | 17160.7 | 24134.85 | 0 | 0 | 8892.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | -24134.85 | -54183.96
1.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 0 | 0 | 6395.19 | [5 empty] | -9490.41 | -32365.7
| с подключаемой нагрузкой до 250 м3 в сутки (общий тариф) | [10 empty] | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 17832.19 | 2679.57 | 7523.67 | 7628.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -7628.95 | -17832.19
1.1.1.1 | Строительство водовода по адресу проспект 60-летия Октября, № 200 «Комплекс торгового назначения» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.14 | 2018 | 2020 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 | 1427.52 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | ― | 0 | -1427.52 |  | перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 230 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство водовода по адресу ул. Владивостокская 30, 32 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2019 | 2020 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 | 101.97 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | -101.97 |  | перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 179 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство водовода по ул. Мухина, 24/5 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.04 | 2017 | 2018 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 | 338.13 | 338.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -338.13
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 163 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.4 | Строительство водовода по ул. Тургенева 43, 43-а |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 | 194.31 | 194.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -194.31
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 168 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.5 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода от ул. Голубкова до ул. Булатная, 28 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.031 | 2018 | 2018 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 | 262.05 | 262.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -262.05
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.6 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строителсьвто водовода по ул. Федеративная до ул. Хорышева, уч.5 8 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.093 | 2018 | 2018 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 | 786.15 | 786.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -786.15
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.7 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Осенняя до пер. Зимний, 1А в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2018 | 2018 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 | 126.8 | 126.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -126.8
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.8 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Заветная до ул. Заветная, дом 48 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.155 | 2018 | 2018 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 | 972.13 | 972.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -972.13
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.9 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Водовод по ул. Хорышева до ул. Верхнебазовая, между домами 32 и 36 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.088 | 2019 | 2019 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 | 780.31 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -780.31 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.10 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Руднева до ул. Моряков Амурцев, д.21 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.27 | 2019 | 2019 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 | 2394.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -2394.12 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.11 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Фруктовая до ул. Фруктовая, 17, с. Березовка, Краснофлотский район г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.265 | 2019 | 2019 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 | 2349.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -2349.79 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.12 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Богородская до ул. Богородская, 6, п. Березовка в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.007 | 2019 | 2019 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 | 62.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -62.07 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.13 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Голубкова до ул. Изумрудной в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.046 | 2019 | 2019 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 | 407.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -407.89 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.14 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул.Ванинская до ул. Дальневосточная, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.014 | 2020 | 2020 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 | 129.93 | 0 | 0 | 129.93 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -129.93 | -129.93
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.15 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода пер. Пархоменко, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.002 | 2020 | 2020 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 18.56 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -18.56 | -18.56
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.16 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Осенняя до ул. Осенняя, д17 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.005 | 2020 | 2020 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 46.4 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -46.4 | -46.4
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.17 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Связная до с/т «Арсеналец», уч. 76 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.121 | 2020 | 2020 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 | 0 | 1123 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -1123 | -1123
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.18 | Строительство сетей водоснабжения в зоне малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. (Строительство водовода по ул. Руднева до ул. Моховая, 32 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.68 | 2020 | 2020 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 | 6311.06 | 0 | 0 | 6311.06 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -6311.06 | -6311.06
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 100 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
| с подключаемой нагрузкой более 250 м3 в сутки (индивидаульный тариф) | [10 empty] | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 14533.51 | 7574.5 | 5097.55 | 1861.46 | 0 | 0 | 6395.19 | [5 empty] | -1861.46 | -14533.51
1.1.1.19 | Строительство водовода по ул. Слободская – пер. Казарменный |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.25 | 2017 | 2018 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 | 2761.16 | 2761.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -2761.16
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1035 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.20 | Строительство водовода в районе ул. Тургенева – ул. Серышева – ул. Комсомольская – Амурский бульвар. |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 | 220.98 | 220.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -220.98
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 700 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.21 | Строительство водовода по пер. Фабричный - ул. Пионерская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2018 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 |  | 0 | 75.64 | 87.5 | 87.5 |  |  | 87.5 | 87.5 | -139.16
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 300 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 437 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.22 | Строительство водовода по ул. Краснореченская – ул. Радищева – ул. П.Л. Морозова – ул. Оборонная |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.4 | 2017 | 2018 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 | 3886.18 | 3886.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -3886.18
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 600 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.23 | Строительство водовода по ул. Юности – ул. Краснореченская «МКД» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.08 | 2017 | 2020 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 | 970.08 | 0 | 0 | 970.08 |  | 0 | 2279.2 | [5 empty] | -970.08 | -970.08
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 965 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.24 | Строительство водовода по ул. Совхозная – (совхоз ДОРУРС) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.17 | 2017 | 2020 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 | 1969.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -1969.51 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1550 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.25 | Строительство водовода по ул. Трехгорная – ул. Воронежская – ул. Даниловского (6, 7 микрорайон на 27 тысяч жителей) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 | 396.82 | 0 | 0 | 396.82 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -396.82 | -396.82
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 450 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 3500 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.26 | Строительство водовода по ул. Оборонная – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.27 | 2017 | 2020 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 | 3128.04 | 0 |  | 0 | 4040.35 | 1621.4 | 1620.4 |  |  | 1621.4 | 1621.4 | -3128.04
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1387 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.27 | Строительство водовода по ул. Тургенева – ул. Ленина – у. Комсомольская – р. Амур |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.025 | 2017 | 2018 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 | 275.56 | 275.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -275.56
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1030 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.28 | Строительство водовода по ул. Амурский бульвар ст. им. Ленина «Строительство (реконструкция) спорт. сооружений, гостиницы, манежного гаража» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.035 | 2017 | 2020 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -373.3 | -373.3
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 275 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.29 | Строительство водовода по ул. Запарина – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 | 291.46 | 291.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | -291.46
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 592.61 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.1.30 | Строительство водовода по ул. Павловича – пер. Смены –ул. Слободская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2020 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 | 121.26 | 0 | 0 | 121.26 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -121.26 | -121.26
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1724 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 0 | 0 | 2496.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | -14644.44 | -21818.26
| с подключаемой нагрузкой до 250 м3 в сутки (общий тариф) | [10 empty] | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 12788.48 | 432.95 | 1766.29 | 10589.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -10589.24 | -12788.48
1.1.2.1 | Строительство канализационных сетей по ул.. проспект 60-летия Октября, № 200 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2018 | 2020 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -84.1 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 230 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.2 | Строительство канализационных сетей по ул. Владивостокская 30, 32 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2019 | 2020 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -84.1 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 179 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.3 | Строительство канализационных сетей по ул. Мухина, 24/5 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -160.35
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 163 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.4 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева 43, 43-а |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.01 | 2017 | 2018 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 80.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -80.18
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 168 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.5 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Голубкова до ул. Булатная, 28 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.024 | 2018 | 2018 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 | 192.42 | 192.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -192.42
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.6 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Руднева до ул. Моряков Амурцев, д.21 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.165 | 2019 | 2019 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 | 1598.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -1598.09 |  | Перенос с 2019
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.7 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Майская до ул. Майская, 37А в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.019 | 2020 | 2020 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 | 167.25 | 0 | 0 | 167.25 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -167.25 | -167.25
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.8 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Голубкова до ул. Изумрудной в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.04 | 2020 | 2020 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 | 352.11 | 0 | 0 | 352.11 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -352.11 | -352.11
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.9 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по пер. Пархоменко, 7 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.061 | 2020 | 2020 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 | 618.38 | 0 | 0 | 618.38 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -618.38 | -618.38
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.10 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Связная до с/т «Арсеналец», уч. 76 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.585 | 2020 | 2020 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 | 5930.4 | 0 | 0 | 5930.4 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -5930.4 | -5930.4
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.11 | Подключение к центарлизованной системе водоотведения индивидуальной жилой застройки. (Строительство канализационных сетей по ул. Моховая до ул. Моховая, 32 в Краснофлотском районе г. Хабаровска) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.4 | 2020 | 2020 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 | 3521.1 | 0 | 0 | 3521.1 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -3521.1 | -3521.1
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1 | [24 empty] | 0 | 0
| с подключаемой нагрузкой более 250 м3 в сутки (индивидаульный тариф) | [10 empty] | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 9029.78 | 2201.39 | 2773.19 | 4055.2 | 0 | 0 | 2496.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | -4055.2 | -9029.78
1.1.2.12 | Строительство канализационных сетей по ул. Слободская – пер. Казарменный «Торговый центр» |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -277
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1035 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.13 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева – ул. Серышева – ул. Комсомольская – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2017 | 2018 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 | 138.5 | 138.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -138.5
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 700 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.14 | Строительство канализационных сетей по пер. Фабричный - ул. Пионерская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.03 | 2017 | 2018 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 | 240.53 | 240.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -240.53
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 437 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.15 | Строительство канализационных сетей по ул. Краснореченская – ул. Радищева – ул. П.Л. Морозова – ул. Оборонная |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 | 160.35 | 160.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -160.35
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 542.6 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.16 | Строительство канализационных сетей по ул. Юности – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.08 | 2017 | 2018 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 | 811 | 0 | 0 | 811 |  | 0 | 73.9 | [5 empty] | -811 | -811
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 965 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.17 | Строительство канализационных сетей по ул. Совхозная – (совхоз ДОРУРС) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 | 2218.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | -2218.55
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 250 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1550 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.18 | Строительство самотечного коллектора по Воронежскому шоссе до Главного коллектора Д=1000 мм. (Строительство канализационных сетей по ул. Трехгорная – ул. Воронежская – ул. Даниловского (6, 7 микрорайон) |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.13 | 2017 | 2020 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 | 2847.45 | 0 | 0 | 2847.45 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -2847.45 | -2847.45
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 500 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 3500 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.19 | Строительство канализационных сетей по ул. Оборонная – ул. Краснореченская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.05 | 2017 | 2020 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 | 554.64 | 0 |  | 0 | 2423.02 | [5 empty] | 0 | -554.64
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 250 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1387 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.20 | Строительство канализационных сетей по ул. Тургенева – ул. Ленина – у. Комсомольская – р. Амур |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2018 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 | 184.67 | 184.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | -184.67
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1030 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.21 | Строительство канализационных сетей по ул. Амурский бульвар ст. им. Ленина |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.02 | 2017 | 2020 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 | 176.06 | 0 | 0 | 176.06 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -176.06 | -176.06
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 150 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 275 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.22 | Строительство канализационных сетей по ул. Запарина – Амурский бульвар |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.13 | 2017 | 2018 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 | 1200.34 | 1200.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | -1200.34
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 592.61 | [24 empty] | 0 | 0
1.1.2.23 | Строительство канализационных сетей по ул. Павловича – пер. Смены –ул. Слободская |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | ― | 0.015 | 2017 | 2020 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 | 220.69 | 0 | 0 | 220.69 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | -220.69 | -220.69
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 300 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 1724 | [24 empty] | 0 | 0
1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3 | [5 empty] | 0 | 0
1.3.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.3.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 75721.6 | 19277.7 | 25013.8 | 31430.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.3 | [5 empty] | 0 | 0
1.3.2.1 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от коллектора Д 1000 мм по ул. Воронежской до ул. Бондаря |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | 2 | 2 | 2018 | 2020 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | 61224.6 | 4780.7 | 25013.8 | 31430.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | Перенос с 2019 г.
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 500; после реализации мероприятия 8: 1000 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 4320; после реализации мероприятия 8: 118800 | [24 empty] | 0 | 0
1.3.2.2 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от канализационного коллектора Д 600 мм по ул. Шевчука от ул. Запарина до КНС-2 |  |  | плата за подключение | подключение новых объектов капитального строительства | протяженность | км | 0.7 | 0.7 | 2018 | 2018 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | 14497 | 14497 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 449.3 | 648 | 540 |  |  | 648 | 648 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 600; после реализации мероприятия 8: 800 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 16320; после реализации мероприятия 8: 66960 | [24 empty] | 0 | 0
1.4. | Увеличение пропускной способности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства новых абонентов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | [10 empty] | 580856.3 | 148009 | 244265.2 | 188582.1 | 583447.7 | 62286.4 | 244265.2 | 276896.1 | 583447.7 | 62286.4 | 244265.2 | 276896.1 | 535616.4 | 62286.4 | 244265.2 | 229064.8 | 404940.356 | 23959.41 | 266941.8 | 114039.146 | 59981.5 |  |  | 123531.57 | -115025.654 | -130676.044
2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 440486.3 | 133919 | 210185.2 | 96382.1 | 440486.3 | 45605 | 210185.2 | 184696.1 | 440486.3 | 45605 | 210185.2 | 184696.1 | 448044.3 | 45605 | 210185.2 | 192254.1 | 316978.497 | 4348 | 234169.1 | 78461.397 | 54954.167 |  |  | 90335.5 | -113792.703 | -131065.803
2.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 359028.7 | 93338 | 169308.6 | 96382.1 | 359028.7 | 5024 | 169308.6 | 184696.1 | 359028.7 | 5024 | 169308.6 | 184696.1 | 366586.7 | 5024 | 169308.6 | 192254.1 | 316978.497 | 4348 | 234169.1 | 78461.397 | 54954.167 |  |  | 90335.5 | -113792.703 | -49608.203
2.1.1.1 | Строительство водовода Д400 мм по ул. Флегонтова до п. Красная речка, в том числе от ул. Суворрова до п. Красная речка. (Строительство участка водопроводной сети от ул. Прогрессивная - ул. Автобусная) | Изменены сроки реализации (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | протяженность | км | ― | 3.521 | 2017 | 2019 | 192867 | 93338 | 99529 | 0 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 192867 | 5024 | 99529 | 88314 | 172101.6 | 3490 | 122147.4 | 46464.2 |  |  |  | 26589 | -41849.8 | -20765.4
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 2 нитки по 400 мм | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 11232 | [24 empty] | 0 | 0
2.1.1.2 | Строительство водовода Д400 мм по ул. Флегонтова до п. Красная речка, в том числе от ул. Суворрова до п. Красная речка. (Строительство участка водопроводной сети от ул. Автобусная - ул. Мельничная (ВНС "Красная речка") |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | протяженность | км | ― | 3.134 | 2017 | 2020 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 164178.7 | 0 | 67796.6 | 96382.1 | 140178.51 | 858 | 111353.7 | 27966.81 | 54873.457 | 19557.55 |  | 54873.5 | -68415.29 | -24000.19 |  | По п. 2.1.1.1 и 2.1.1.2 один договор и одна карточка в Галактике
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 2 нитки по 400 мм | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 11232 | [24 empty] | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство водопроводной сети по ул. Синельникова - пер. Владивостокский |  | Внести изменения в план 2020 | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | ― | 0.12 | 2019 | 2019 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 1983 | 0 | 9541 | 0 | 1983 | 7558 | 4698.387 | 0 | 668 | 4030.387 | 80.71 | 3949.68 |  | 8873 | -3527.613 | -4842.613 |  | В бухучете заведена карточка на реконструкцию.
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 315 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [24 empty] | 0 | 0
2.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 81457.6 | 40581 | 40876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -81457.6
2.1.2.1 | Сооружение напорного коллектора от КНС№25 пос. им. Горького до КНС№5а с подключением КНС№28, КНС16, существующих неподключенных объектов. |  |  | бюджетные средства** | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | протяженность | км | ― | 7.171 | 2018 | 2019 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 60876.6 | 20000 | 40876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -60876.6
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 600 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 28080 | [24 empty] | 0 | 0
2.1.2.2 | Подключение пос. Красная речка к городским сетям водоотведения. (Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС№1 до КНС№32, от КНС№32 до ул. Прогрессивная). |  |  | бюджетные средства** | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | протяженность | км | ― | 6.26 | 2018 | 2018 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 20581 | 20581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -20581
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 600 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: ―; после реализации мероприятия 8: 28080 | [24 empty] | 0 | 0
2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 11700 | 0 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 9559 | 3185 | 5700 | 674 | 9092.73 | 3422.72 | 5402 | 268.01 | 0 |  |  | 272 | -405.99 | -466.27
2.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 11700 | 0 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 14885 | 3185 | 5700 | 6000 | 9559 | 3185 | 5700 | 674 | 9092.73 | 3422.72 | 5402 | 268.01 | 0 |  |  | 272 | -405.99 | -466.27
2.2.1.1 | Строительство ВОЛС для подключения объекта ВНС п. Красная речка к сети ЕМТС |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 237.72 | 237.72 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -462.28
2.2.1.2 | Реконструкция и техническое перевороружение водозабора "Остров "Заячий" для обеспечения проектной производительности 15 000 м3/суткию (Бурение скважин) |  |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 11000 | 0 | 5000 | 6000 | 5674 | 0 | 5000 | 674 | 5670.01 | 0 | 5402 | 268.01 | 0 | 268.01 |  | 272 | -405.99 | -3.99
2.2.1.3 | Строительство ВОЛС для подключения павильонов водозаборных скважин к шкафам управления ул. Архиповаская падь, 7а | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33 |  | амортизация | повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Меропрития по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объетов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | [10 empty] | 50970 | 14090 | 13380 | 23500 | 50376.4 | 13496.4 | 13380 | 23500 | 50376.4 | 13496.4 | 13380 | 23500 | 52653 | 13496.4 | 13380 | 25776.6 | 54091.19 | 3770.96 | 21895.1 | 28425.13 | 796.13 |  |  | 28692.7 | 2648.53 | 1438.19
2.3.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 50620 | 13740 | 13380 | 23500 | 50026.4 | 13146.4 | 13380 | 23500 | 50026.4 | 13146.4 | 13380 | 23500 | 52303 | 13146.4 | 13380 | 25776.6 | 53506.67 | 3726.64 | 21354.9 | 28425.13 | 796.13 |  |  | 28692.7 | 2648.53 | 1203.67
2.3.1.1 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на 1 подъеме цеха СНС | План уменьшен на 498,4 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.6 | 2401.6 | 0 | 0 | 2401.5 | 2401.5 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -0.1
2.3.1.2 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на ОСГВ | План уменьшен на 95,2 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 0
2.3.1.3 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения на ЛЭУ п. Горького цеха "Водоснабжение" |  |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 2534 | 0 | 2534 |  | ― |  |  |  | 0 | 1434
2.3.1.4 | Строительство системы периметральной охраны и системы охранного телевизионного наблюдения Тунгусский водозабор, 1-й и 2-й подъемы | Мероприятие исключено при корректировке в 2020 | При корректировке ИП изменить название объекта: Строительство системы охранного телевизионного наблюдения, СКУД на ГОСВ (ул. Пионерская, 8) | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.4 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения, СКУД на ГОСВ (ул. Пионерская, 8) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4495 | 0 | 0 | 4495 | 4136.41 |  |  | 4136.41 |  |  |  | 4495 | -358.59 | -358.59
2.3.1.5 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения ЛЭУ Немировича-Данченко цеха СНС |  |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 978.19 | 0 | 0 | 978.19 | 45.26 | 932.93 |  | 978 | -21.81 | -21.81
2.3.1.6 | Строительство системы охранного телевизионного наблюдения ЛЭУ Тихоокеанская, цеха "Водоснабжения" | План увеличен на 197 тыс. руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | антитеррористическая защищенность | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 1181.23 | 0 | 0 | 1181.23 | 117.69 | 1063.54 |  | 1197 | -15.77 | -15.77
2.3.1.7 | Строительство системы газового пожаротушения в помещении серверной Тунгусского водозабора |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 415.24 | 38.14 | 377.1 |  | ― |  |  |  | 0 | -104.76
2.3.1.8 | Строительство системы газового пожаротушения в помещении серверной ГОСВ |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 2147.4 | 82.2 | 2065.2 |  | ― |  |  |  | 0 | 1627.4
2.3.1.9 | Строительство системы автоматического пожаротушения АСПТ-200 с системой пожаротушения "ТУНГУС" на складе СГМ ЛЭО по ул. Тихоокеанская, 37, цеха "Водоснабжения" |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 212.2 | 0 | 212.2 |  | ― |  |  |  | 0 | -387.8
2.3.1.10 | Строительство системы газового пожаротушения на Тунгусском водозаборе |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 275.9 | 0 | 275.9 |  | ― |  |  |  | 0 | -404.1
2.3.1.11 | Строительство системы газового пожаротушения в модульном здании частотного регулирования цеха ГОСВ | Мероприятие исключено при корректировке в 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1.11 | Строительство систем ОПС, СОУЭ, СКУД в здании пер. Топографический, 12 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4618 | 0 | 0 | 4618 | 4671.94 |  |  | 4671.94 |  | 4671.94 |  | 4618 | 53.94 | 53.94 | ДЕК 2020
2.3.1.12 | Строительство системы газового пожаротушения в здании ЦНФС, цеха "Водоснабжения" | План увеличен на 246,7 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2746.7 | 0 | 0 | 2746.7 | 2746.36 | 0 | 0 | 2746.36 | 88.66 | 2657.7 |  | 2746.7 | -0.34 | -0.34
2.3.1.13 | Строительство системы защиты информации объектов АСУТП (Тунгусский водозабор, ГОСВ) |  |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 30500 | 8500 | 11000 | 11000 | 29149.9 | 8500 | 11000 | 9649.9 | 28478.81 | 0 | 15890.5 | 12588.31 | 0 | 12588.31 |  | 12588 | 2938.41 | -671.09
2.3.1.14 | Строительство системы ОПС на НС 1-го подъема Красная речка | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 468 | 0 | 0 | 468 | 468 |  |  | 468 | 467.84 |  |  | 468 | 0 | 0 | АВГ 2020
2.3.1.15 | Строительство системы периметральной охраны и системы охранного телевизионного наблюдения объекта защиты База Бийская | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1065 | 0 | 0 | 1065 | 1117.05 |  |  | 1117.05 | 50 | 1067.05 |  | 1065 | 52.05 | 52.05 | ДЕК 2020
2.3.1.16 | Строительство системы ОПС и СОУЭ здания АБК 1 ГОСВ (ПСД, монтажные и пусконаладочные работы) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | предотвращение возникновения аварийных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 537 | 0 | 0 | 537 | 537.64 |  |  | 537.64 | 26.68 | 510.96 |  | 537 | 0.64 | 0.64
2.3.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 584.52 | 44.32 | 540.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 234.52
2.3.2.1 | Строительство системы газового пожаротушения ЛЭУ по ул. Тихоокеанская, 37, цеха "Водоотведения" |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности водоотведения | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 584.52 | 44.32 | 540.2 |  | ― |  |  |  | 0 | 234.52
2.4. | Меропрития по автоматизации технологических процессов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объетов | [10 empty] | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 77700 | 0 | 15000 | 62700 | 25360.1 | 0 | 15000 | 10360.1 | 24777.939 | 12417.73 | 5475.6 | 6884.609 | 4231.203 |  |  | 4231.37 | -3475.491 | -582.161
2.4.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 18000 | 0 | 5000 | 13000 | 14099 | 0 | 5000 | 9099 | 11580.086 | 3559 | 3387.2 | 4633.886 | 3917.37 |  |  | 3917.37 | -4465.114 | -2518.914
2.4.1.1 | Атоматическое управление насосами дозаторами ОХА цеха ОСГВ |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 0
2.4.1.2 | Автоматизация работы скорых фильтров блока производительностью 150 тыс. м3 в сутки ГОСВ. Проектные работы |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2018 | 2018 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 6623.2 | 3476 | 3147.2 | [5 empty] | 0 | 1623.2 |  | По п. 2.4.1.2. и 2.4.1.3 заключен один договор, в Галактике одна карточка.
2.4.1.3 | Автоматизация работы скорых фильтров блока производительностью 100 тыс. м3 в сутки ГОСВ |  |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3736.11 | 0 | 0 | 3736.11 | 3736.11 |  |  | 3736.11 | -1263.89 | -1263.89
2.4.1.4 | Автоматизация пункта заправки водой по ул. Бийская, 1 | План уменьшен на 3901 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 |  |  | 99 | 0 | 0
2.4.1.5 | Автоматизация насосных агрегатов ЦНФС №1 и 3, с установкой ЧРП и интеграцией в существующую систему управления | План уменьшен на 3917,1 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 1121.776 | 83 | 240 | 798.776 | 82.26 |  |  | 82.26 | -3201.224 | -2878.224 |  | перенос на 2021
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: тыс. кВт; до реализации мероприятия 7: 4500; после реализации мероприятия 8: 3150 | [24 empty] | 0 | 0
2.4.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 11261.1 | 0 | 10000 | 1261.1 | 13197.853 | 8858.73 | 2088.4 | 2250.723 | 313.833 |  |  | 314 | 989.623 | 1936.753
2.4.2.1 | Автоматизация электрооборудования (установка ЧРП ) КНС-5А | План уменьшен на 48438,9 тыс. руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2021 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 59700 | 0 | 10000 | 49700 | 11261.1 | 0 | 10000 | 1261.1 | 13197.853 | 8858.73 | 2088.4 | 2250.723 | 313.833 | 1936.89 |  | 314 | 989.623 | 1936.753 |  | остаток перенос на 2021
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: тыс. кВт; до реализации мероприятия 7: 8048.6; после реализации мероприятия 8: 5927.016 | [25 empty] | 0
3. | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | [10 empty] | 781903.8 | 166358.9 | 407294.9 | 208250 | 785904.8 | 191502.17 | 386152.63 | 208250 | 815035.33 | 190714.7 | 409505.63 | 214815 | 765331.63 | 190714.7 | 409505.63 | 165111.3 | 590043.509 | 220922.35 | 121232.1 | 247889.059 | 151647.61 |  |  | 213699.95 | 82777.759 | -175288.121
3.1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 442737.8 | 94258.9 | 178478.9 | 170000 | 466921.8 | 118442.9 | 178478.9 | 170000 | 483892.3 | 118442.9 | 195449.4 | 170000 | 414393.6 | 118442.9 | 195449.4 | 100501.3 | 351193.611 | 101178.17 | 65174.6 | 184840.841 | 120846.742 |  |  | 148802.95 | 84339.541 | -63199.989
3.1.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 285275.8 | 87258.9 | 98016.9 | 100000 | 284806.2 | 86789.3 | 98016.9 | 100000 | 288197.7 | 86789.3 | 101408.4 | 100000 | 273773.6 | 86789.3 | 101408.4 | 85575.9 | 202637.001 | 76191.57 | 51497.6 | 74947.831 | 53725.558 |  |  | 74622.95 | -10628.069 | -71136.599
3.1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 76 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.08 | 0.08 | 2018 | 2018 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2687; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Маяковского, 68 - ул. Челюскинцев | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.785 | 0.785 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5813 | 5813 | 0 | 0 | 5483.6 | 5483.6 | [6 empty] | 0 | -329.4
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1011.6; после реализации мероприятия 8: 1025.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Петра Комарова, 12 – Ким Ю Чена | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.17 | 0.17 | 2018 | 2018 | 1706.8 | 1706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ― |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1209.6; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Бойко-Павлова, 20 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.24 | 0.24 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 137.7 | 137.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -1980.9
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.3 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Петра Комарова, 2-2Б | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2018 | 2018 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 2947.05 | 2947.05 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 627.05
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.4 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дикопольцева, 50-54 (закольцовка) | План уменьшен на 269,8 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.103 | 0.103 | 2018 | 2018 | 1493.5 | 1493.5 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 1186.8 | 1186.8 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -36.9
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2687; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Руднева, 95-99 | План уменьшен на 85,5 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.265 | 0.265 | 2018 | 2018 | 2771 | 2771 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 0 | 2686.1 | 2686.1 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 1.1
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 110/160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 700,3/ 1771,2; после реализации мероприятия 8: 725,76/ 1209,6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ясная, 2А | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.089 | 0.089 | 2018 | 2018 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 1484.8 | 1484.8 | 0 | 0 | 339.64 | 339.64 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -1145.16
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.7 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Герасимова (от ул. Яшина до ул. Серышева ) | План уменьшен на 214 тыс. руб., Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.299 | 0.299 | 2018 | 2018 | 7250 | 7250 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 0 | 0 | 6661.9 | 6661.9 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -374.1
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1557.3; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.8 | Реконструкция сетей водоснабжения в Микрорайоне ДОС | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 4.8 | 4.8 | 2018 | 2018 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 42050 | 42050 | 0 | 0 | 38720.53 | 38720.53 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -3329.47
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/ 2505,6/ 1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/ 2687/1209,6/725,76/ 207,36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.9 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Демьяна Бедного, 23 - ул. Свердлова, 28 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.158 | 0.158 | 2018 | 2018 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 1417.19 | 1417.19 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 82.19
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.10 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Краснодарская, 9 (1КБ) | План уменьшен на 809,1 тыс. руб., Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.202 | 0.202 | 2018 | 2018 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.9 | 2750.9 | 0 | 0 | 2750.88 | 2750.88 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -0.02
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.11 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Свердлова, 28 - ул. Большая, 6 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.309 | 0.309 | 2018 | 2018 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 3396.28 | 3396.28 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 1890.28
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160/110 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 907.2; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.12 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Прогрессивная, 6 (детская больница) | План уменьшен на 2339,4 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.42 | 0.42 | 2018 | 2018 | 4518 | 4518 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 2118.6 | 2118.6 | 0 | 0 | 1512.05 | 1512.05 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -606.55
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 110/160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 284,12/ 1193,2; после реализации мероприятия 8: 725,76/ 1209,6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.13 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Прогрессивная, 15 - ул. Герцена, 14 | План уменьшен на 1180,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.26 | 0.26 | 2018 | 2018 | 4317 | 4317 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2437 | 2437 | 0 | 0 | 2136.42 | 2136.42 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -300.58
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.14 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Краснореченская, 98-100 | План уменьшен на 344 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2018 | 2018 | 1653 | 1653 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1545.7 | 1545.7 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 236.7
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 4498.2; после реализации мероприятия 8: 6480 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.15 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Халтурина, 2 | Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.19 | 0.19 | 2018 | 2018 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 1781.8 | 1781.8 | 0 | 0 | 399.48 | 399.48 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -1382.32
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1011.6; после реализации мероприятия 8: 1025.76 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Архангельская (от ул. Халтурина до ул. Гастелло) | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2018 | 2018 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2496.3; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Олега Кошевого, 3-5 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.078 | 0.078 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 | 2000.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2498; после реализации мероприятия 8: 3480 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.17 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пионерская, 8 ГОСВ (водопровод от НС-2 до здания хлораторной) | План уменьшен на 1734 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) Изменены тех. характеристики (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.331 | 0.331 | 2018 | 2018 | 5277 | 5277 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 3493 | 3493 | 0 | 0 | 1515.44 | 1515.44 | 0 |  | ― |  |  |  | 0 | -1977.56
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200/300; после реализации мероприятия 8: 219/325 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2116,8/ 6393,6; после реализации мероприятия 8: 3067,2/ 6739,2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.18 | Реконструкция сетей водоснабжения по Уссурийский бульвар от ул. Калинина до ул. Фрунзе | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 04.06.2019 № 4847/34) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.45 | 0.45 | 2019 | 2019 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 13198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 500; после реализации мероприятия 8: 500 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 20010.5; после реализации мероприятия 8: 22291.2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.18 | Реконструкция сетей водоснабежения по ул. Шеронова от Уссурийского бульвара до ул. Муравьева Амурского | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 04.06.2019 № 4847/34) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.266 | 0.266 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 9792 | 0 | 6691.28 | 0 |  | 6691.28 | 6691.28 |  |  | 6694.4 | 6691.28 | -3100.72
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.19 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Знаменщикова от ул. Яшина до ул. Серышева | План увеличен на 10130,6 тыс. руб. при корректировке 2020 г. | Увеличить план. Согласовать со Стахановым | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2019 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 17380.6 | 0 | 7250 | 10130.6 | 15129.77 | 0 | 1263.6 | 13866.17 | 10758.346 | 3107.77 |  | 16117 | 3735.57 | -2250.83 |  | ОКС
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.20 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Уборевича, 79 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2019 | 2019 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 3170.6 | 0 | 3170.6 | [5 empty] | 0 | 850.6
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.21 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Известковая, 31- ул. Зенитная |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.4 | 0.4 | 2019 | 2019 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 0 | 3912.8 | 0 | 3912.8 | [5 empty] | 0 | -1887.2
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.22 | Реконструкция сетей водоснабжения по Микрорайону ДОС |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 3 | 3 | 2019 | 2019 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 26426.6 | 0 | 26426.6 | [5 empty] | 0 | -17073.4
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/2505,6/1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/2687/1209,6/725,76/207,36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.23 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.2 | 0.2 | 2019 | 2019 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 276.51 | 276.51 | 0 | [5 empty] | 0 | -2623.49
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.24 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Гаражный - ул. Костромская |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2019 | 2019 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 3890.2 | 0 | 3890.2 | [5 empty] | 0 | 1570.2
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.25 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Аксенова, 22-36 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.305 | 0.305 | 2019 | 2019 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 3062.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | -3062.2
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1110.5; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 3314 тыс. руб. ез НДС
3.1.1.26 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Артемовская, 75-пер. Краснореченский, 8 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.33 | 0.33 | 2019 | 2019 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 5874 | 0 | 3752.1 | 0 | 3752.1 | [5 empty] | 0 | -2121.9
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 200 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 2872 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.27 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Байкальский от ул. Краснореченской до ул. Пионерской |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2019 | 2019 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 4450.5 | 0 | 1080.7 | 0 | 1080.7 | [5 empty] | 0 | -3369.8
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.28 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ладожский, 5 - ул. Ремесленная |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.75 | 0.75 | 2019 | 2019 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 7341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | -7341.7
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 725.76; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.29 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Муравьева-Амурского, 17-19 | Исключено при корректировке в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.12 | 0.12 | 2020 | 2020 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 1204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1099.8; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.30 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ким Ю Чена, 9-8 |  | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.145 | 0.145 | 2020 | 2020 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 1455.8 | 0 | 0 | 1455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1455.8 | -1455.8 |  | Мероприятие не выполнено в связи с эпид.обстановкой
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 907.2; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.31 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пушкина, 70 - пер. Кустарный | был факт в 2019, отчет будет в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.12 | 0.12 | 2020 | 2020 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 2763.92 | 0 | 0 | 2763.92 | 0 |  |  | 0 | 780.32 | 780.32 |  | Досрочное выполнение в 2019 г.. на сумму 2763,920 тыс. руб. без НДС.
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2332.8; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.36 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленинградская, 9 | Увеличена сумма на 126 тыс.руб. в 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.09 | 0.09 | 2020 | 2020 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 1431 | 0 | 0 | 1431 | 1202.202 | 0 | 0 | 1202.202 | 0 | 900.63 | 301.572 | 1431 | -228.798 | -228.798 |  | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2116.8; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.32 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Руднева, 98 - ул. Авроры, 14-17 | Исключено при корректировке в 2020 | Исключить | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2020 | 2020 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Исключить, выполнено как капитальный ремонт у ЦВС
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1188; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.33 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Тихоокеанская, 191 - ул. Трехгорная, 74(пир) |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.4 | 0.4 | 2020 | 2020 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 6612 | 0 | 0 | 6612 | 1292.459 | 0 | 1203 | 89.459 | 0 | 89.46 |  | 0 | -6522.541 | -5319.541 |  | Исключить, конкурс выиграло ООО "СК Эреду". Работы выполнятся не будут. Исключить из 2020 года, перенести в 2021 г
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.34 | Реконструкция сетей водоснабжения по Микрорайон ДОС | План уменьшен при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 3 | 3 | 2020 | 2020 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 7356.446 | 0 | 0 | 7356.446 | 6422.906 | 866.39 | 67.15 | 6422.9 | -643.554 | -643.554 |  | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300/200/150/100/50; после реализации мероприятия 8: 315/225/160/110/63 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307,2/2505,6/1110/ 717,12/195; после реализации мероприятия 8: 6825,6/2687/1209,6/ 725,76/207,36 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.35 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143Г - 185 | План уменьшен на 3124,3тыс. руб при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.31 | 0.31 | 2020 | 2020 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 5124.3 | 0 | 0 | 5124.3 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1541.74 | 0 | 0 | 1541.74 | 167.79 | 1373.95 |  | 1970 | 141.74 | 141.74 |  | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 4147.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.36 | Реконструкция сетей водоснабжения по Матвеевское шоссе, 12 - ул. Кочнева, 14Б | План увеличен на 757,8 тыс. руб. при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.33 | 0.33 | 2020 | 2020 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 3313.2 | 0 | 0 | 3313.2 | 4071 | 0 | 0 | 4071 | 4091.41 | 0 | 0 | 4091.41 | 4070.6 | 20.81 |  | 4071 | 20.41 | 20.41 |  | Собственные силы
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 150; после реализации мероприятия 8: 160 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1099.87; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.37 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Балтийская, 97-77 | Исключено при корректировке в 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2020 | 2020 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 12997.5 | 0 | 0 | 12997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 800; после реализации мероприятия 8: 800 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.38 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Байкальский от ул. Краснореченской до ул. Пионерской | План увеличен на 16946,8 тыс. руб. при корректировке 2020 г. | Увеличить план. Согласовать со Стахановым | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.25 | 0.25 | 2020 | 2020 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 21652.2 | 0 | 0 | 21652.2 | 21652.2 | 0 | 0 | 21652.2 | 20216.942 | 1435.25 |  | 21396.75 | 0 | 0 |  | ОКС
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.40 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Павловича (от ул. Гамарника до пер. Облачный) | Плана уменьшен на 12319 тыс. руб. при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.95 | 0.95 | 2020 | 2020 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 15041.8 | 0 | 0 | 15041.8 | 1628.764 | 0 | 0 | 1628.764 | 1276.764 | 267.25 | 84.75 | 2722 | -13413.036 | -13413.036 |  | Мероприятие не выполнено в связи с эпид.обстановкой
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 315 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.41 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Юности, 28А, 34Б | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.143 | 0.143 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | 638.3 | 638.3 | 0 | [5 empty] | 0 | -994.5
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1598.4; после реализации мероприятия 8: 2872.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.42 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Карла Маркса, 143 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.106 | 0.106 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 1254.1 | 1254.1 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | -1254.1
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150/ 200; после реализации мероприятия 8: 110/160/ 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1270.4; после реализации мероприятия 8: 1860.8 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.43 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Волочаевская, 180-182 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.041 | 0.041 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 439.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100; после реализации мероприятия 8: 110 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 717.12; после реализации мероприятия 8: 725.76 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.44 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Космическая до ВК6046 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |  | 1060 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 600; после реализации мероприятия 8: 800 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.45 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Воронежская (участок от ВК1105 до ВК 9774) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.6 | 0.6 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 | 0 | 1492 |  | 1492 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.46 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Космическая до пер. Путевой 1 (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.5 | 1.5 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 4596 |  | 4246 | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 350
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 600; после реализации мероприятия 8: 800 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.47 | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Корейский (К. Маркса; Трансиб) Реконструкция сетей водоснабженияпо по ул. Черноморская - ул. Сеченова (переход ул. Карла Маркса) | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.064 | 0.064 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3770.9 | 0 | 0 | 3770.9 | 3770.93 |  |  | 3770.93 | 3770.93 |  |  | 3770.9 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.48 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Ворошилова, 5А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.16 | 0.16 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2965 | 0 | 0 | 2965 | 2965 |  |  | 2965 |  | 2965.42 |  | 2965 | 0 | 0 | ДЕК 2020
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 100/150; после реализации мероприятия 8: 0.6875 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 1110.5; после реализации мероприятия 8: 1209.6 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0
3.1.1.49 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Уборевича, 54-50А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.127 | 0.127 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3017.72 |  |  | 3017.72 |  | 3017.72 |  | 3000 | 17.72 | 17.72 |  | В плане не был учтен снос деревьев
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 200; после реализации мероприятия 8: 225 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 2505.6; после реализации мероприятия 8: 2687 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.1.50 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Вяземская, 8-12 | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | 5: протяженность; 6: км; после реализации мероприятия 8: 0.2; после реализации мероприятия 10: 2020 | 0 | [11 empty] | 4062 | 0 | 0 | 4062 | 3960.59 |  |  | 3960.59 |  | 3960.59 |  | 4062 | -101.41 | -101.41
[24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
3.1.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 157462 | 7000 | 80462 | 70000 | 182115.6 | 31653.6 | 80462 | 70000 | 195694.6 | 31653.6 | 94041 | 70000 | 140620 | 31653.6 | 94041 | 14925.4 | 148556.61 | 24986.6 | 13677 | 109893.01 | 67121.184 |  |  | 74180 | 94967.61 | 7936.61
3.1.2.1 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 5 |  |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.64 | 1.64 | 2018 | 2020 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 85462 | 5000 | 45462 | 35000 | 50462 | 5000 | 45462 | 0 | 38270.16 | 118 | 98 | 38054.16 | 39367.58 | -1313.43 |  | 39367.6 | 38054.16 | -12191.84
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 1000; после реализации мероприятия 8: 1200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 73440; после реализации мероприятия 8: 103680 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.2 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 28 |  | Исключить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 2.8 | 2.8 | 2019 | 2020 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 72000 | 2000 | 35000 | 35000 | 37000 | 2000 | 35000 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -36785 |  | Исключить мероприятиев, в связи с отсутствием необходимости
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 500; после реализации мероприятия 8: 2 нитки по 600 мм | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 25920; после реализации мероприятия 8: 25920 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальная 1б |  | Исключить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.226 | 0.226 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 1200; после реализации мероприятия 8: 1500 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 192240; после реализации мероприятия 8: 311000 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.4 | Реконструкция сетей канализации от КНС-17 по ул. Проспект 60 лет Октября | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  | 1.576 | [6 empty] | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0 | 0 | 24653.6 | 24653.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; после реализации мероприятия 8: 400 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; после реализации мероприятия 8: 1860.8 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.5 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Тихоокеанская. 149 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.245 | 0.245 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 1629 | 0 | 29397.6 | 0 | 1629 | 27768.6 | 27753.604 | 15 |  | 27754 | 27768.6 | 27768.6 |  | Выполнено вне плана
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 1000; после реализации мероприятия 8: 1200 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 192240; после реализации мероприятия 8: 311000 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.6 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Амурский бульвар 3-5 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.3 | 0.3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 2257 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 300 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 4147.2; после реализации мероприятия 8: 4147.2 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.7 | Реконструкция канализационного коллектора от ул. Большая до ул. Черноморская | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.5 | 0.5 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 1806 | 0 | 1806 | 0 | 8864.4 | 0 | 1806 | 7058.4 | 39142.25 | 0 | 1806 | 37336.25 |  |  |  | 7058.4 | 30277.85 | 30277.85 |  | Это мероприятие за счет ПДК
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 1400; после реализации мероприятия 8: 1600 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 325147.2; после реализации мероприятия 8: 400147.2 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.8 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС2 до КГН по ул. Оборонная (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 2.8 | 2.8 | 2019 | 2020 | 0 | [7 empty] | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | 0 | 3290 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 800; после реализации мероприятия 8: 800 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 46656; после реализации мероприятия 8: 63936 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.8 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Связная (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 1.5 | 1.5 | 2019 | 2019 | 0 | [7 empty] | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | 0 | 2759 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 400; после реализации мероприятия 8: 400 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 10368; после реализации мероприятия 8: 10886.4 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Синельникова, Шабадина, Павленко (ПИР) | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км | 0.7 | 0.7 | 2019 | 2019 | 0 | [7 empty] | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | 0 | 1838 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 300 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 6307.2; после реализации мероприятия 8: 6825.6 | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.10 | Реконструкция канализационной сети по ул. Краснореченская, 46 | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  |  | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3715 |  |  | 3715 | 3373.71 |  |  | 3373.71 | 99.11 | 3274.6 |  | 3715 | -341.29 | -341.29
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки | [24 empty] | 0 | 0
3.1.2.11 | Реконструкция канализационной сети по ул. Краснореченская 48-54А | Включено дополнительно при корректировке 2020 | Включить при корректировке | амортизация | Снижение уровня износа | протяженность | км |  |  | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4152 |  |  | 4152 | 3360.29 |  |  | 3360.29 | 41.47 | 3318.82 |  | 4152 | -791.71 | -791.71
|  |  |  | 5: диаметр; 6: мм | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки | [24 empty] | 0 | 0
3.2. | Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 339166 | 72100 | 228816 | 38250 | 318983 | 73059.27 | 207673.73 | 38250 | 331143.03 | 72271.8 | 214056.23 | 44815 | 350938.03 | 72271.8 | 214056.23 | 64610 | 238849.898 | 119744.18 | 56057.5 | 63048.218 | 30800.868 |  |  | 64897 | -1561.782 | -112088.132
3.2.1. | Объекты водоснабжения: | [10 empty] | 25000 | 6500 | 900 | 17600 | 25959.27 | 7459.27 | 900 | 17600 | 37851.3 | 6671.8 | 7014.5 | 24165 | 46860.3 | 6671.8 | 7014.5 | 33174 | 49089.64 | 6859.08 | 8484.5 | 33746.06 | 20105.55 |  |  | 33174 | 572.06 | 2229.34
3.2.1.1 | Реконструкция энергетического оборудования РУ-0,4 кВ ТП-1 ЦНФС | План уменьшен на 1250,4 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 2749.6 | 2749.6 | 0 | 0 | 4219.71 | 2749.71 | 1470 | [5 empty] | 0 | 1470.11
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 1260; после реализации мероприятия 8: 1260 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.1.2 | Реконструкция электроснабжения (внешнее) склада хлора цеха ОСГВ | План уменьшен на 1682,43 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) Изменен скрок реализации (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2019 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 817.57 | 817.57 | 0 | 0 | 817.6 | 30.1 | 787.5 | 0 | 817.6 | 30.1 | 787.5 | 0 | 818.01 | 30.51 | 787.5 | [5 empty] | 0 | 0.41
3.2.1.3 | Реконструкция отстойников промывно воды ГОСВ (скребковый механизм отстойника №1) | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.2.1.3 | Модернизация насосных агрегатов с автоматизацией на Н/С - 2-й подъем ОСГВ (инв. №1414) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 12792 | 0 | 6227 | 6565 | 12792 | 0 | 6227 | 6565 | 12889.59 |  | 6227 | 6662.59 | 6662.59 |  |  | 6565 | 97.59 | 97.59
3.2.1.4 | Реконструкция отстойников промывно воды ГОСВ (скребковый механизм отстойника №2,3) | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 2 | 2 | 2020 | 2020 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.5 | Реконструкция УПР (установки проливочная расходомерная) цеха ГОСВ. Проектные работы | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.6 | Реконструкция станции шламоудаления цеха ОСГВ. | План увеличен на 314 тыс.руб. при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2020 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13314 | 0 | 0 | 13314 | 12729.94 | 0 | 0 | 12729.94 | 12434.44 |  | 295.5 | 13314 | -584.06 | -584.06 |  | 295,5 тыс. руб. прошло 11.01.2021 г.
3.2.1.7 | Реконструкция скважин. Бурение скважин, автоматизация, электромонтажные работы, связь. СНС 1 подъем о. Заячий | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 0 | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 3892.1 | 3892.1 | 0 | 0 | 4078.86 | 4078.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 186.76
3.2.1.8 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ЦНФС | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1033 | 0 | 0 | 1033 | 1062.19 |  |  | 1062.19 |  |  |  | 1033 | 29.19 | 29.19
3.2.1.9 | Разработка ТЭО на ликвидацию хлорных объектов на территории ГОСВ и снижение производительности ГОСВ в связи с ликвидацией отстойников производительностью 150000 м3/сутки. (электролизная цеха ГОСВ) | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4453 | 0 | 0 | 4453 | 4453.3 |  |  | 4453.3 |  |  |  | 4453 | 0.3 | 0.3
3.2.1.10 | Реконструкция хлораторной под хранение и дозирование 0,8 гипохлорита натрия на СНС (строительство расходомерных камер) | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3264 | 0 | 0 | 3264 | 4161.52 |  |  | 4161.52 |  |  |  | 3264 | 897.52 | 897.52
3.2.1.11 | Выполнение работ по замене пассажирского лифта в существующей шахте насосной станции по ул. Набережная, 27 а | Включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1723 | 0 | 0 | 1723 | 1723.48 |  |  | 1723.48 |  | 1723.48 |  | 1723 | 0.48 | 0.48
3.2.1.12 | Реконструкция электроснабжения и освещения гаражных боксов по ул. Кубяка, 7а | Включено дополнительно при корректировке 2020 | [21 empty] | 2822 | 0 | 0 | 2822 | 2953.04 |  |  | 2953.04 | 1008.52 | 1944.52 |  | 2822 | 131.04 | 131.04
3.2.2. | Объекты водоотведения: | [10 empty] | 314166 | 65600 | 227916 | 20650 | 293023.73 | 65600 | 206773.73 | 20650 | 293291.73 | 65600 | 207041.73 | 20650 | 304077.73 | 65600 | 207041.73 | 31436 | 189760.258 | 112885.1 | 47573 | 29302.158 | 10695.318 |  |  | 31723 | -2133.842 | -114317.472
3.2.2.1 | Реконструкция КНС по ул. Кирова, 3 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 300 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 5.7; после реализации мероприятия 8: 5.7 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.2 | Реконструкция КНС - 29 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: пропускная способность/ мощность; 6: м3 в сутки; до реализации мероприятия 7: 300; после реализации мероприятия 8: 300 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 8.2; после реализации мероприятия 8: 8.2 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.3 | Реконструкция электрического оборудования РУ-0,4 кВ РУ-6 Кв на КНС - 5 | План уменьшен на 21141,27 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 8857.73 | 0 | 537.16 | 0 | 250 | 287.16 | 287.2 |  |  | 287 | 287.16 | -8320.57 |  | Мероприятие не выполнено в полном объеме в связи с длительной подготовкой проектной документации
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 5060.2; после реализации мероприятия 8: 5060.2 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.4 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 11 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 627; после реализации мероприятия 8: 627 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.4. | Реконструкция КНС-26 по ул. Целинная, 18 (устройство пристройки к зданию для размещения вентиляционного оборудования, замене лестниц, площадок, ограждений) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | 0 | 5018 | [5 empty] | 0 | 0
3.2.2.5 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 13 | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 627; после реализации мероприятия 8: 627 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.6 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 16 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 3837 | 0 | 0 | 3837 | 3515.84 | 0 | 0 | 3515.84 | 3515.84 |  |  | 3837 | -321.16 | -321.16
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 117.7; после реализации мероприятия 8: 117.7 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.7 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 20 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2647 | 0 | 0 | 2647 | 2710.88 | 0 | 0 | 2710.88 | 2710.88 |  |  | 2647 | 63.88 | 63.88
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 146.7; после реализации мероприятия 8: 146.7 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.8 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 23 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 4720 | 0 | 0 | 4720 | 4181.398 | 0 | 0 | 4181.398 | 4181.398 |  |  | 4720 | -538.602 | -538.602
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 218.9; после реализации мероприятия 8: 218.9 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.9 | Реконструкция ВРУ-0,4 кВ на ВРУ с АВР КНС - 25 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 627; после реализации мероприятия 8: 627 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.10 | Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляци здания решеток цеха ОСК | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.2.2.11 | Реконструкция карты 6 га Федоровских иловых полей цеха ОСК | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.2.2.12 | Реконструкция теплотрассы от ОСК до компенсатора | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.13 | Реконструкция вторичного отстойника №3 (проект 2-й очереди) ОСК | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.14 | Расширенеие и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске. Реконструкция ГНС с заменой технологического оборудования и реконструкцией встроенной ТП 6/0.4кВ |  |  | бюджетные средства* | снижение сбросов сточных вод, неподвергшихся очистке | количество | шт | 1 | 1 | 2018 | 2020 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 258766 | 65600 | 193166 | 0 | 155190.1 | 112885.1 | 42305 | [5 empty] | 0 | -103575.9
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: кВА; до реализации мероприятия 7: 4031.8; после реализации мероприятия 8: 4031.8 | [24 empty] | 0 | 0
3.2.2.15 | Реконструкция КНС №34 по ул. Аэродромная, 20 (общестроительныеработы, электроснабжение и освещение, реконстр. НС, отопление и вентиляция) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 16263 | 0 | 0 | 16263 | 14719.65 |  |  | 14719.65 |  |  |  | 16263 | -1543.35 | -1543.35
3.2.2.16 | Реконструция внешнего электроснабжения КНС №16, по ул. Промышленная , 1В | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Снижение уровня износа | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3969 | 0 | 0 | 3969 | 3887.23 |  |  | 3887.23 |  | 3887.23 |  | 3969 | -81.77 | -81.77 | дек 2020
4. | Осуществление мероприятий направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных прочие группы мероприятий | [10 empty] | 262691 | 79845 | 79553 | 103293 | 306390.201 | 79537.26 | 113866.431 | 112986.51 | 341516.55 | 71934.06 | 115741.88 | 153840.61 | 324503.1082 | 71934.06 | 115741.88 | 136827.1682 | 327683.2128 | 75157.39 | 107982.91 | 144542.9128 | 46637.7135 |  |  | 115709.1 | 7715.7447 | 3180.1047
4.1. | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | [10 empty] | 142521 | 47240 | 42903 | 52378 | 156022.801 | 50954.86 | 64996.431 | 40071.51 | 171776.76 | 42702.86 | 68678.5 | 60395.4 | 203002.3182 | 42702.86 | 68678.5 | 91620.9582 | 200402.2828 | 40867.7 | 69656.6 | 89877.9828 | 22701.0615 |  |  | 75574.1 | -1742.9753 | -2600.0353
4.1.1. | Приобретение основных средств для системы водоснабжения: | [10 empty] | 54930 | 14860 | 16460 | 23610 | 60404.98 | 21491.37 | 15610.1 | 23303.51 | 65056.27 | 19991.37 | 11995.4 | 33069.5 | 60165.5282 | 19991.37 | 11995.4 | 28178.7582 | 57399.7028 | 16591.6 | 8278.4 | 32529.7028 | 6077.2193 |  |  | 22217.9 | 4350.9447 | -2765.8253
4.1.1.1 | Воздуходувка Lutas DT 50/102/DN100 на станцию повторного использования ОСГВ | План уменьшен на 91,9 тыс.руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | 0 | 408.1 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.2 | Гидравлический клапан управления наполнением РЧВ на ВНС по ул. К. Марка, 205 б | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Задвижка Ду= 400 мм с электроприводом на сетевой насос №4, на фильтра ОСГВ | План уменьшен на 295,3 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 700 | 700 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | 0 | 404.7 | 404.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.4 | Задвижка Ду= 400 мм с электроприводом и устройством дистанционного управления на скорых фильтрах 1-й очереди ОСГВ | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 7 | 2020 | 2020 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 1595.84 | 0 | 0 | 1595.84 | 0 | 1595.84 |  | 1596 | -0.16 | -0.16
4.1.1.5 | Задвижка Ду= 600 мм с электроприводом на 3-й и 4-й блок КХО и Отстойников ОСГВ | План уменьшен на 303,64 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.36 | 496.36 | 0 | 0 | 496.4 | 496.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.04
4.1.1.6 | Задвижка Ду= 600 мм с электроприводом и устройством дистанционного управления на скорых фильтрах 1-й очереди ОСГВ |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2020 | 2020 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1564.08 | 0 | 0 | 1564.08 | 0 | 1564.08 |  | 0 | -385.92 | -385.92 | ДЕК 2020
4.1.1.7 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 1200 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС | План уменьшен на 455,91 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.09 | 1144.09 | 0 | 0 | 1144.1 | 1144.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.01
4.1.1.8 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 1200 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1326 | 0 | 0 | 1326 | 1315.7392 | 0 | 0 | 1315.7392 | 1315.7392 |  |  | 1326 | -10.2608 | -10.2608 | ИЮНЬ 2020
4.1.1.9 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ду 800 мм в приемную камеру НС 1-го подъема ЦНФС |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 0 | 547.4 | 547.3964 |  |  | 547.4 | 547.4 | -552.6 | ИЮНЬ 2020
4.1.1.10 | Запорная арматура фильтров ГОСВ блока 150 тыс. м3/сут | Изменен срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28).. Сумма увеличена при корректировке 2020. |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 8312 | 0 | 0 | 8312 | 8312 | 0 | 0 | 8312 |  |  |  | 8312 | 0 | 0 | ДЕК 2020
4.1.1.11 | Запорная арматура фильтров ГОСВ, блок 100 тыс. м3/сут. | Сумма уменьшена при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 5 | 2020 | 2020 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 2650.9 | 0 | 0 | 2650.9 | 4458.99 | 0 | 0 | 4458.99 |  | 4458.99 |  | 2651 | 1808.09 | 1808.09 | ДЕК 2020
4.1.1.12 | Затвор Ду= 500 мм ХТЭЦ-3 в камеру переключений водоводов ОСГВ | Мероприятие исключено (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9849/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.13 | Затвор Ду=600 мм с электроприводом на ОСГВ | План уменьшен на 1134,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2018 | 2019 | 2400 | 1200 | 1200 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266 | 1266 | 0 | 0 | 1266.2 | 1266.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2
4.1.1.14 | Затвор Ду=800 мм с электроприводом (на перемычке между береговыми водоводами 1 и 2) на ОСГВ | План уменьшен на 1052,28 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.72 | 347.72 | 0 | 0 | 347.7 | 347.7 | 0 | [5 empty] | 0 | -0.02
4.1.1.15 | Затворы диаметр более 300 мм для водопроводной сети | 1) План уменьшен на 2453,39 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28); 2) План увеличен на 306,5 тыс.руб. и откорректированы сумму по годам (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 28 | 2018 | 2020 | 10500 | 3500 | 3500 | 3500 | 8046.61 | 1003 | 3850.1 | 3193.51 | 8353.1 | 1003 | 3850.1 | 3500 | 6029.1 | 1003 | 3850.1 | 1176 | 6261.449 | 1003 | 3850 | 1408.449 | 1176.109 | 232.34 |  | 1176.1 | 232.449 | 232.349 | ДЕК 2020
4.1.1.16 | Комплектная автоматизированная насосная установка на ВНС по ул. ДОС, 40 | План увеличен на 191,3 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2019 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2019 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | 0 | 1691.3 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.17 | Электромуфтовый сварочный прибор | План уменьшен на 198,1 тыс.руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | 0 | 401.9 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.18 | Насос перекачки оксихлорида аллюминия "Кристал ХЦМ12/25М на ОСГВ | План уменьшен на 34 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2020 г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 73.3317 | 0 | 0 | 73.3317 | 73.3317 |  |  | 73 | -12.6683 | -12.6683
4.1.1.19 | Насосный агрегат НС на 2-й подъем СНС | План уменьшен на 1166,5 тыс.руб. и откорректирован срок реализации - перенос на 2020 г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 833.5 | 0 | 0 | 833.5 | 833.5 | 0 | 0 | 833.5 | 1666.9588 | 0 | 0 | 1666.9588 | 1666.9588 |  |  | 833 | 833.4588 | 833.4588 |  | Факт ПТО 833
4.1.1.20 | Регулятор давления для водопроводной сети |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | [5 empty] | 0 | -256
4.1.1.21 | Скважинные насосы CRS на 1-й подъем Тунгусского водозабора | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2019 | 2020 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1.22 | Станции повышения давления на ВНС по ул.Большая, 7 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 766.7 | 0 | 766.7 | [5 empty] | 0 | -33.3
4.1.1.23 | Станции повышения давления на ВНС по ул.Шелеста, 116 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 616.4 | 0 | 616.4 | [5 empty] | 0 | -83.6
4.1.1.24 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Д. Бедного, 23 | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1.25 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Известковая, 33 | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650.12 | 0 | 0 | 650.12 | 650.12 |  |  | 650 | 0.12 | 0.12
4.1.1.26 | Станция повышения давления на ВНС по ул. Марсовая, 10 | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | 647.5642 | 0 | 0 | 647.5642 | 647.5642 |  |  | 648 | -92.4358 | -92.4358
4.1.1.27 | Электропривод AUMA для задвижки Ду 400 мм, Ду 600 мм на ОСГВ |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 187 | 0 | 0 | 187 |  | 187.3 |  | 187 | -83 | -83
4.1.1.28 | Скважинные насосы | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0 | 0 | 543.1 | 543.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.29 | Оборудование ГНБ для бестраншейной укладки труб | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0 | 0 | 9544.6 | 9544.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.30 | Базовая станция спутниковой привязки инженерных коммуникаций | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0 | 0 | 938.2 | 938.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.31 | Электродвигатель погружной | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0 | 0 | 903.6 | 903.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.1.32 | Воздуходувка с электродвигателем | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 398.7 | 0 | 398.7 |  |  | 398.7 |  |  |  |  | 398.7 | 0
4.1.1.33 | Устройство РУ для БКТП НС 2 подъема Тунгусский водозабор (5 ячеек) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 2198 |  |  | 2198 |  |  |  |  | 2198 | 0
4.1.1.34 | Трансформатор ЦНФС | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 1439.6 | 0 | 1439.6 |  |  | 1439.6 |  |  |  |  | 1439.6 | 0
4.1.1.35 | Гидравлическое оборудование (Молоток отбойный, пила дисковая (гидравлическая), пила цепная (гидравлическая) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 541.7 | 0 | 541.7 |  |  | 541.7 |  |  |  |  | 541.7 | 0
4.1.1.36 | Автоматизированные водозаборные колонки | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 0 | 1066 |  |  | 1066 |  |  |  |  | 1066 | 0 | НОЯ 2020
4.1.1.37 | Приобретение насосов-дозаторов оксихлорида алюминия | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2184 | 0 | 0 | 2184 | 2184 |  |  | 2184 |  | 2183.87 |  | 2184 | 0 | 0
4.1.1.38 | Гидравлическое оборудование | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 835.3582 | 0 | 0 | 835.3582 | 835.4 |  |  | 835.4 |  | 122 |  | 835.4 | 0.04184 | 0.04184 | ОКТ 2020 | В отчете акт за октябрь
4.1.1.39 | Насосы CR 15-7 на ВНС "Казачья гора, 13" | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 305 | 0 | 0 | 305 | 305 |  |  | 305 |  |  |  | 305 | 0 | 0
4.1.1.40 | Автоматизированная водоразборная колонка | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1037 | 0 | 0 | 1037 | 1073 |  |  | 1073 |  | 1073 |  | 894 | 36 | 36
4.1.1.41 | Установка дизель-генератора мощностью 64 кВт на ВНС по ул. Обозная | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 | [21 empty] | 1761 | 0 | 0 | 1761 | 60.83 |  |  | 60.83 |  |  |  |  | -1700.17 | -1700.17 |  | Работы перенесены на 2021 г. ожидается выполнение в январе-феврале 2021
4.1.1.42 | Блочно-модульная станция водоснабжения в полной заводской гтовности | Мероприятие включено дополинетльно при корректировке 2020 | [21 empty] | 2466 | 0 | 0 | 2466 | 0 | [7 empty] | -2466 | -2466 |  | Перенос на 2021 год, 2466 тыс. руб. без НДС, поставка феврпаль
4.1.2. | Приобретение основных средств для системы водоотведения: | [10 empty] | 87591 | 32380 | 26443 | 28768 | 95617.821 | 29463.49 | 49386.331 | 16768 | 106720.49 | 22711.49 | 56683.1 | 27325.9 | 142836.79 | 22711.49 | 56683.1 | 63442.2 | 143002.58 | 24276.1 | 61378.2 | 57348.28 | 16623.8422 |  |  | 53356.2 | -6093.92 | 165.79 |  | 0
4.1.2.1 | Гидростанции с бензиновым электродвигателем для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 96,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | 0 | 503.8 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.2 | Задвижка Ду 400 мм для цеха "Водоотведение" | План увеличен на 335 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 | 294.4 | 0 | 294.4 | [5 empty] | 0 | -380.6
4.1.2.3 | Задвижка Ду 600 мм для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 68 тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1132 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 1132 | 1131.956 |  |  | 1132 | 0 | 0 | ЯНВ 2020
4.1.2.4 | Задвижка Ду 800 мм для цеха "Водоотведение" | План увеличен на 337,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) План на 2020 увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2437.2 | 0 | 2437.2 | 0 | 3495.2 | 0 | 2437.2 | 1058 | 5448.59 | 0 | 4390.1 | 1058.49 | 1058.4907 |  |  | 1058 | 0.49 | 1953.39 | ЯНВ 2020
4.1.2.5 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 600 с электроприводом для насоса перекачки активного ила на ОСК | 1) План уменьшен на 307,0 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) План увеличен на 244,2 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1900 | 950 | 950 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 887.2 | 321.4 | 565.8 | 0 | 887.2 | 321.4 | 565.8 | 0 | 903.7 | 321.4 | 582.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.5 |  | ПЕРЕНОС НА 2021
4.1.2.6 | Задвижки Ду 600 мм с электроприводом для КНС-5А | Откорректирован срок реализации - Перенос на 2020 год. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2020 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | -3100 | -3100
4.1.2.7 | Задвижки ножевого типа Ду 800 КНС-14А | План уменьшен на 1042,6 тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2019 г.(письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | 0 | 1957.4 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.8 | Контроллеры АСУТП для КНС-13, КНС-16, КНС-19 | План уменьшен на 103 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 490 | 490 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.9 | Насос 65 кВт на КНС-2 | План уменьшен на 2146тыс. руб. и откорретирован срок реализации - перенос на 2020 г.(письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 2631 | 0 | 0 | 2631 | 2630.79 |  |  | 2631 | -23 | -23 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.10 | Насос выгрузки песка 1К 100-65-250 ОСК |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 195.1 | 195.1 | 0 | [5 empty] | 0 | -804.9
4.1.2.11 | Насос для КНС-24 | План уменьшен на 704 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | 0 | 946 | 946 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.12 | Насос для устройства временных перекачек при АВР на сетях водоотведения для цеха "Водоотведения" |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 1086.62 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 1086.62 |  | 1087 | -1913.38 | -1913.38 | ДЕК 2020
4.1.2.13 | Насос дренажный на КНС-10 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 153.33 | 0 | 0 | 153.33 | 0 | 153.33 |  | 153 | -811.67 | -811.67 | НОЯ 2020
4.1.2.14 | Насос ИРТЫШ НФ3 200/400.510-6.400/4-400 для КНС-5 | План уменьшен на 1018,3 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 3891.7 | 0 | 7883.86 | 0 | 3891.7 | 3992.16 |  |  |  |  | 3992.16 | 3992.16
4.1.2.15 | Насос канализацианный S1 404 H2 A511 на станцию циркуляционного ила ОСК | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | 1039.82 |  |  | 1040 | 0 | 0 | СЕН 2020
4.1.2.16 | Насос на КНС-15 | План увеличен на 213,7 тыс.руб. и перенос на 2020г. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28), план увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1453 | 0 | 1666.7 | 0 | 0 | 1666.7 | 1697 | 0 | 0 | 1697 | 1697 | 0 | 0 | 1697 | 1696.7934 |  |  | 1697 | 0 | 0 | МАЙ 2020
4.1.2.17 | Насос на КНС-16 | План увеличен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1453 | 0 | 0 | 1453 | 1473 | 0 | 0 | 1473 | 1473 | 0 | 0 | 1473 | 1472.59 |  |  | 1473 | 0 | 0 | СЕН 2020
4.1.2.18 | Насос откачки ила СД 160/45а ОСК | План уменьшен на 3223,18 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 276.82 | 276.82 | 0 | 0 | 326.7 | 326.7 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 49.88
4.1.2.19 | Насос откачки ила 1К 100-65-250 ОСК | 1) План уменьшен на 690,81 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) 2) План уменьшен на 201,6 и откорректированы сроки (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2019 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 390.19 | 0 | 390.19 | 0 | 188.4 | 114.1 | 74.3 | 0 | 188.4 | 114.1 | 74.3 | 0 | 3001.1 | 114.1 | 2887 | [5 empty] | 0 | 2812.7
4.1.2.20 | Насос сетевой 80 кВт на КНС-2 | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 3986 | 0 | 0 | 3986 | 3986 | 0 | 0 | 3986 | 3985.5 |  |  | 3986 | 0 | 0 | ОКТ 2020
4.1.2.21 | Насосное оборудование на КНС-29, 30 | 1) План увеличен на 1934,9 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) 2) План увеличен на 1281,0 при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 4934.9 | 0 | 4934.9 | 0 | 6215.9 | 0 | 4934.9 | 1281 | 6216.3 | 0 | 4934.9 | 1281.4 | 1281.402 |  |  | 1281 | 0.4 | 0.4
4.1.2.22 | Насосные агрегаты с увеличением мощности для КНС-6 | План увеличен на 289,1 тыс.руб. (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2018 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | 0 | 2879.1 | 2879.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.23 | Насосные агрегаты с увеличением мощности для КНС-7 | План уменьшен на 1223 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | 0 | 2777 | 2777 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.24 | Обратный клапан межфланцевый 19ч21бр Ду 500 на ОСК | План уменьшен на 103,7тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | 0 | 96.3 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.25 | Пневмооборудование для пробивки канализационных сетей на увеличение диаметра | План уменьшен на 1645,43 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2954.57 | 2954.57 | 0 | 0 | 2955 | 2955 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.43
4.1.2.26 | Прочистная машина типа "Питон" для цеха "Водоотведение" | План уменьшен на 333,3тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 7 | 2018 | 2020 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 2666.7 | 0 | 1666.7 | 1000 | 2666.7 | 0 | 1666.7 | 1000 | 3985.9 | 1819.2 | 2166.7 | [5 empty] | -1000 | 1319.2
4.1.2.27 | Шкаф управления насосом на ШУН с УПП на КНС-8 | План уменьшен на 650 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2019 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.28 | Шкаф управления насосом на ШУН с УПП на КНС-2 | План уменьшен на 83 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.29 | Шкаф управления насосом ШУН с УПП на КНС-16 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 344.3 | 0 | 0 | 344.3 | 344.3 |  |  | 344 | -855.7 | -855.7 | ОКТ 2020
4.1.2.30 | Шкаф управления насосом ШУН с УПП на КНС-3 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 748.9 | 0 | 0 | 748.9 | 748.9 |  |  | 748.9 | -1501.1 | -1501.1 | ОКТ 2020
4.1.2.31 | Электродвигатели для КНС-5А, КНС-5, КНС-10. | 1) План увеличен на 25403,141 тыс. руб. (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28); 2) План уменьшен на 14835,3 тыс. руб. изменены сроки реализации (письмо в Мин ЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 37403.141 | 12000 | 25403.141 | 0 | 22567.8 | 11555.5 | 11012.3 | 0 | 22567.8 | 11555.5 | 11012.3 | 0 | 22567.5 | 11555.5 | 11012 | [5 empty] | 0 | -0.3
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: тыс. кВт; до реализации мероприятия 7: 5624.3; после реализации мероприятия 8: 4523.3 | [25 empty] | 0
4.1.2.32 | Электродвигатель для сетевого насосов КНС-5, КНС-5А. | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 8048.7 | 7314.7
4.1.2.32 | Электродвигатель 500кВт на ОСК | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28). План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 6015.7 | 0 | 4010.5 | 2005.2 | 6015.7 | 0 | 4010.5 | 2005.2 | 5243.3 | 0 | 4010 | 1233.3 | 1233.3 |  |  | 1233.3 | -771.9 | -772.4 | ИЮЛЬ 2020
|  |  |  | 5: потребляемая мощность; 6: тыс. кВт; до реализации мероприятия 7: 8048.7; после реализации мероприятия 8: 7314.7 | [24 empty] | 0 | 0
4.1.2.33 | Электропривод для запорной арматуры Ду 600 мм для КНС-№5, КНС-5А, КНС-10 |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 3 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 703.86 | 0 | 0 | 703.86 | 0 |  |  | 704 | 3.86 | 3.86 | ДЕК 2020
4.1.2.34 | Электропривод на щитовые затворы аэротенков ОСК |  |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 6 | 2020 | 2020 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 485.76 | 0 | 0 | 485.76 | 0 | 485.76 |  | 487 | -114.24 | -114.24
4.1.2.35 | Установка ГНБ для бестраншейной укладки труб | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | 0 | 14966.7 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.36 | Лебедка бензиновая | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | 0 | 496.3 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.37 | Насосы откачки ила | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 4 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | 0 | 362.6 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.38 | Затвор шиберный лотковый | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.39 | Стыковой сварочный станок на Д 63-110 мм (механические) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 279.6 | 0 | 574 | 0 | 574 | [5 empty] | 0 | 294.4
4.1.2.40 | Стыкавой сварочный станок на Д 110-160 мм (гидравлический) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | 0 | 567.1 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.41 | Стыковой сварочный станок Д 250 мм (гидравлический) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | 0 | 823.9 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.42 | Насосный агрегат КНС18 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | 0 | 1882 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.43 | Насосный агрегат КНС28 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | 1 | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | 0 | 1432 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.44 | Насосный агрегат КНС24 | Мероприятия нет в плане и в письмах о корректировке. НО! в отчетах ЕИАС за 2019 г. еть факт |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | 0 | 1280 | [5 empty] | 0 | 0
4.1.2.45 | Электропривод для запорной арматуры Ду 800 мм КНС-№5, КНС-5А, КНС-10 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 805 | 0 | 0 | 805 | 805 |  |  | 805 |  |  |  | 805 | 0 | 0 | ДЕК 2020
4.1.2.46 | Электропривод для запорной арматуры Ду 1000 мм на ГНС | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1069 | 0 | 0 | 1069 | 1069 |  |  | 1069 |  |  |  | 1069 | 0 | 0 | ДЕК 2020
4.1.2.47 | Насос 160 кВт КНС №11 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2645 | 0 | 0 | 2645 | 2645 |  |  | 2645 |  |  |  | 2645 | 0 | 0 | АВГ 2020
4.1.2.48 | Насос 160 кВт КНС №27 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2876 | 0 | 0 | 2876 | 2876.16 |  |  | 2876.16 |  | 2876.16 |  | 2876 | 0.16 | 0.16 | НОЯ 2020
4.1.2.49 | Насос 65 кВт КНС №32 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1717 | 0 | 0 | 1717 | 1717 |  |  | 1717 |  |  |  | 1717 | 0 | 0 | АВГ 2020
4.1.2.50 | Насос 130 кВт КНС №14А | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2985 | 0 | 0 | 2985 | 2985 |  |  | 2985 |  |  |  | 2985 | 0 | 0 | АВГ 2020
4.1.2.51 | Опорная кран-балка производительностью 3,2 т. на КНС № | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 723 | 0 | 0 | 723 | 723 |  |  | 723 |  |  |  | 723 | 0 | 0 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.52 | Устройство РУ для БКТП КНС №5А (5 ячеек | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2087 | 0 | 0 | 2087 | 2087 |  |  | 2087 |  |  |  | 2087 | 0 | 0 | МАРТ 2020
4.1.2.53 | Оборудование высокого давления | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 127 | 0 | 0 | 127 | 127 |  |  | 127 |  |  |  | 127 | 0 | 0 | ОКТ 2020
4.1.2.54 | Сварочный аппарат с дизельным двигателем | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 |  |  | 78 |  |  |  | 78 | 0 | 0 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.55 | Ручная прочистная машина | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 |  |  | 83 |  |  |  | 83 | 0 | 0 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.56 | Установка дизель-генератораня, мощностью 64 кВт на КНС № 17, КНС №3 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 119 | 0 | 0 | 119 | 119 |  |  | 119 |  |  |  | 119 | 0 | 0 | ОКТ 2020
4.1.2.57 | Установка дизель-генератораня, мощностью 24 кВт на КНС № 37 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1394 | 0 | 0 | 1394 | 1394 |  |  | 1394 |  |  |  | 1394 | 0 | 0 | НОЯ 2020
4.1.2.58 | Трансформатор 180 Кв, измеритель изоляции MI 3200, измеритель парпметров электроизоляции (непредвиденные затраты) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 577 | 0 | 0 | 577 | 577 |  |  | 577 |  |  |  | 577 | 0 | 0 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.59 | Шкаф управления насосами КНС №2, КНС №8 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 3 | 3 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 568 | 0 | 0 | 568 | 568 |  |  | 568 |  |  |  | 568 | 0 | 0 | АВГ 2020
4.1.2.60 | Электродвигатель для насоса ИРТЫШ НФ3 КНС-10 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 654 | 0 | 0 | 654 | 654 |  |  | 654 |  |  |  | 654 | 0 | 0 | ФЕВ 2020
4.1.2.61 | Насосы на КНС Заозерная - 2 шт., КНС №35 - 1 шт., КНС №36 - 1 шт. | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 4 | 4 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 277 | 0 | 0 | 277 | 277 |  |  | 277 |  |  |  | 277 | 0 | 0 | ФЕВ 2020
4.1.2.62 | Насос на КНС №11 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1549 | 0 | 0 | 1549 | 1549 |  |  | 1549 |  |  |  | 1549 | 0 | 0 | ИЮЛЬ 2020
4.1.2.63 | Насосы на малые КНС | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 6 | 6 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 631 | 0 | 0 | 631 | 631 |  |  | 631 |  |  |  | 631 | 0 | 0 | ЯНВ 2020
4.1.2.64 | Решетки грабильные на КНС 14А (сорозадеоживающий комплекс) | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 2073 | 0 | 0 | 2073 | 2073 |  |  | 2073 |  |  |  | 2073 | 0 | 0 | АПР 2020
4.1.2.65 | Микропрцессорное устройство релейной защиты | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 5 | 5 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 863 | 0 | 0 | 863 | 863 |  |  | 863 |  |  |  | 863 | 0 | 0 | ЯНВ 2020
4.1.2.66 | Насос на КНС №28 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1023 | 0 | 0 | 1023 | 1023 |  |  | 1023 |  |  |  | 1023 | 0 | 0 | ИЮНЬ 2020
4.1.2.67 | Стыковой сварочный аппарат для ПНД D63-250 мм | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 |  |  | 420 |  |  |  | 420 | 0 | 0 | АВГ 2020
4.1.2.68 | Пневмопробойник | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 4966 | 0 | 0 | 4966 | 4966 |  |  | 4966 |  | 4965.71 |  | 4966 | 0 | 0 | ДЕК 2020
4.1.2.69 | Насос канализационный, наружний фекальный НФ под электродвигатель мощностью 800кВт | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение надежности и бесперебойности | количство | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 3992 | 0 | 0 | 3992 | 3992 |  |  | 3992 | 3992.16 |  |  | 3992 | 0 | 0 | АВГ 2020
4.2. | Повышение качества питъвой воды и очистки сточных вод | [10 empty] | 47220 | 10605 | 22000 | 14615 | 68694.5 | 19859.5 | 34220 | 14615 | 69504.29 | 20508.3 | 20240.78 | 28755.21 | 71467.29 | 20508.3 | 20240.78 | 30718.21 | 65945.86 | 23630.99 | 17145.54 | 25169.33 | 18147.502 |  |  | 28933 | -5548.88 | -5521.43
4.2.1. | Приобретение основных средств для повышение качества питъвой воды и эффективности контроля качества питьевой воды: | [10 empty] | 28315 | 6000 | 12550 | 9765 | 50258.6 | 15723.6 | 24770 | 9765 | 49970.69 | 16777.4 | 9262.08 | 23931.21 | 50049.69 | 16777.4 | 9262.08 | 24010.21 | 49471.11 | 17993.39 | 9382.94 | 22094.78 | 16915.952 |  |  | 22593 | -1915.43 | -578.58
4.2.1.1 | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический "Флюорат -02-5м" |  |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 489 | 0 | 0 | 489 | 489 |  |  | 489 | -211 | -211
4.2.1.2 | Бокс микробиологической безопасности класс II (тип А2):БМБ -II-" Ламинар -С " -1.2 | Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1.3 | Весы аналитические АР 210,НПВ 210г, дискретность 0,1мг | План уменьшен на 115,3тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 84.74 | 0 | 85 | 0 | 85 | [5 empty] | 0 | 0.26
4.2.1.4 | Газовый хроматограф GS -2010 Plus (Shimadzu - Япония) с двумя пламенно-ионизационными детекторами, детектором электронного захвата, переключателем Динса, с автоматическим дозатором | Изменен срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 3944.4 | 0 | 0 | 3944.4 | 0 | 3944.4 |  | 3944 | -555.6 | -555.6 | ноя 2020
4.2.1.5 | Генератор чистого азота UHP 750мл/мин производитель (Parker dominik hunter), обеспечивающего чистоту газа > 99,999 для ЦХБЛВ | План уменьшен на 226,5тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 г.) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 523.52 | 0 | 524.1 | 0 | 524.1 | [5 empty] | 0 | 0.58
4.2.1.6 | Генератор чистого водорода H2PEM -165 (Parker Balston),обеспечивающего чистоту газа>99,9995 | План уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 289 | 0 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 289 | 289 |  |  | 289 | 0 | 0
4.2.1.7 | Испаритель жидкого хлора ГОСВ | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2020 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.7 | Техническое перевооружение хлораторной | 1) Включено дополнительно (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) 2) Изменен срок реализации - перенос на 2020 г (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 0 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 18220 | 0 | 18220 | 0 | 18220.01 | 1053.8 | 0 | 17166.21 | 18220.01 | 1053.8 | 0 | 17166.21 | 17621.17 | 1053.79 |  | 16567.38 | 16137.952 | 429.43 |  | 17066 | -598.83 | -598.84 |  | ОКС
4.2.1.8 | Система водоподготовки Aqua Max -Basic 361; Aqua Max -Ultra 372 | План увеличен на 257,5 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | 0 | 957.5 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.9 | Спектрофотометр с индуктивно-связанной плазмой (ICAP-7400 c автоматическим дозатором жидких проб Setac 520) | План уменьшен на 1203,76 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2020 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.24 | 0 | 6296.27 | 0 | 6296.27 | [5 empty] | 0 | 0.03
4.2.1.10 | Стерилизатор паровой ВК 75-Р -ПЗ | План увеличен на 230,71 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.71 | 0 | 730.7 | 0 | 730.7 | [5 empty] | 0 | -0.01
4.2.1.11 | Установка для обеззараживания медицинских отходов |  |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 1216 | 1216 | 0 | [5 empty] | -550 | 666
4.2.1.12 | Хлорное оборудование на системе жидкого хлора №2 ГОСВ | Мероприятие исключено (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
4.2.1.13 | Генератор чистого воздуха UHP-10ZA-S, производитель Parker Hannif GmbH, скорость потока 1л/мин, с содержанием органических примесей <0,1 ppm | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.14 | Анализатор ртути РА-915 с приставкой РП-91 | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0 | 0 | 1023.6 | 1023.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.15 | Термостат с двойной камерой | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.16 | Измеритель плотности жидкостей (плотнометр) | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.17 | Хроматомасс-спектрометр | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0 | 0 | 6697.8 | 6697.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.18 | Автомат для мойки лабораторного стекла | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0 | 0 | 1584.8 | 1584.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.19 | Автоматическая станция приготовления и дозирования флокулянта для скорых фильтров первой очереди | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.20 | Весы платформенные для хлораторной | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0 | 0 | 1597.8 | 1597.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.21 | Дозатор хлора | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 29.12.2018 г. № 9848/33) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 192.4 | 192.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.22 | Источник бесперебойного питания | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 | 0 | 119.37 |  | 119.37 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.23 | Генератор водорода "ЦветХром-12АВ" | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0
4.2.1.24 | Ионнообменный умягчитель исходной воды. Электролизная ТМ | Мероприятие включено дополнительно (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 г. № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количество | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 570 |  | 570 | [5 empty] | 0 | 120
4.2.1.25 | Компактный спектрофотометр HACH-Lange | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 648 | 0 | 0 | 648 | 648 |  |  | 648 |  |  |  | 648 | 0 | 0 | МАРТ 2020
4.2.1.26 | Титратор с адаптерами, шейкер | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества питьевой воды | количство | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 157 | 0 | 0 | 157 | 157 |  |  | 157 |  |  |  | 157 | 0 | 0 | СЕНТ 2020
4.2.2. | Приобретение основных средств для повышение качества очистки сточных вод и эффективности контроля качества очистки сточных вод: | [10 empty] | 18905 | 4605 | 9450 | 4850 | 18435.9 | 4135.9 | 9450 | 4850 | 19533.6 | 3730.9 | 10978.7 | 4824 | 21417.6 | 3730.9 | 10978.7 | 6708 | 16474.75 | 5637.6 | 7762.6 | 3074.55 | 1231.55 |  |  | 6340 | -3633.45 | -4942.85
4.2.2.1 | Оборудование "Капель-205" |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1317.6 | 1317.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 317.6
4.2.2.2 | Сушильный шкаф | План уменьшен на 196 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 405 | 405 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209.1 | 0 | 209 | 0 | 209 | [5 empty] | 0 | -0.1
4.2.2.3 | Аксиметр лабораторный |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 591 | 591 | 0 | [5 empty] | 0 | -9
4.2.2.4 | Спектрофотометр |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 | [5 empty] | 0 | 154
4.2.2.5 | Прибор контроля нефтепродуктов в стоках КНС-10 | План уменьшен на 469,1 тыс.руб. по результатам аукциона (уведомление МинЖКХ от 20.11.2018 № 8118/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1530.9 | 1530.9 | 0 | 0 | 1231.55 | 0 | 0 | 1231.55 | 1231.55 |  |  | 1232 | 1231.55 | -299.35 | ИЮЛЬ 2020
4.2.2.6 | Воздуходувка 18000 м3/ч, 1,6-1,8 кг/см2 ОСК |  |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 4700 | 0 | 3100 | 1600 | 2975 | 2975 | 0 | [5 empty] | -1600 | -1725
4.2.2.7 | Решетка тонкой очистки (прозор 5 мм) RS 27-140-5 ОСК | План увеличен на 1403,6 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28); План на 2020 уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 3 | 2019 | 2020 | 9200 | 0 | 6150 | 3050 | 9200 | 0 | 6150 | 3050 | 10603.6 | 0 | 7553.6 | 3050 | 11033.6 | 0 | 7553.6 | 3480 | 7553.6 | 0 | 7553.6 | 0 | 0 |  |  | 3480 | -3480 | -3480 |  | Перенос на 2021 год, выполнение до 28.02.2021 года, сумма 3480 тыс. руб. без НДС
4.2.2.8 | Воздуходувка производительностьб 11 м3/мин, 50 кПа для ОСК п. Геофизиков | План уменьшен на 226 тыс. руб. (письмо МинЖКХ от 31.12.2019 №11076/28) Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 400 | 0 | 200 | 200 | 400 | 0 | 200 | 200 | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2.9 | Стол лабораторный | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | -57
4.2.2.10 | Прибор "Водолей" | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28). План увеличен на 49 тыс. при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | [8 empty] | 59 | 0 | 59 | 0 | 108 | 0 | 59 | 49 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49 | 0 | -59 | СЕН2020
4.2.2.11 | Вытяжной шкаф для хранения реактивов | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 |  |  | 83 |  | 83.33 |  | 83 | 0 | 0 | ДЕК2020
4.2.2.12 | Промышленный увлажнитель воздуха | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 |  |  | 76 |  |  |  | 76 | 0 | 0 | СЕН2020
4.2.2.13 | Шкаф вытяжной лабораторный | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 451 | 0 | 0 | 451 | 451 |  |  | 451 |  |  |  | 451 | 0 | 0 | ФЕВ2020
4.2.2.14 | Термостат | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 359 | 0 | 0 | 359 | 359 |  |  | 359 |  |  |  | 359 | 0 | 0 | ИЮНЬ2020
4.2.2.15 | Микроволновая система пробоподготовки МС-6 | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Повышение качества очистки сточных вод | количество | шт | ― | 1 | 200 | 2020 | [12 empty] | 610 | 0 | 0 | 610 | 825 |  |  | 825 |  | 825 |  | 610 | 215 | 215 | ДЕК2020
4.3. | Повышение энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | [10 empty] | 72950 | 22000 | 14650 | 36300 | 81672.9 | 8722.9 | 14650 | 58300 | 100235.5 | 8722.9 | 26822.6 | 64690 | 50033.5 | 8722.9 | 26822.6 | 14488 | 61335.07 | 10658.7 | 21180.77 | 29495.6 | 5789.15 |  |  | 11202 | 15007.6 | 11301.57
4.3.1. | Приобретение основных средств для повышения энергоэффективности объектов водоснабжения: | [10 empty] | 63950 | 22000 | 11250 | 30700 | 72672.9 | 8722.9 | 11250 | 52700 | 76918.7 | 8722.9 | 9105.8 | 59090 | 23422.7 | 8722.9 | 9105.8 | 5594 | 23059.51 | 10658.7 | 3464.37 | 8936.44 | 3232.4 |  |  | 5351 | 3342.44 | -363.19
4.3.1.1 | Оборудование для калибровки манометров (пресс) | План уменьшен на 72,4 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 1 | 2019 | 2019 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 227.67 | 0 | 227.67 | [5 empty] | 0 | 0.07
4.3.1.2 | Прибор учета расхода воды (расходмер) на НС 1-го, 2-го и 3-го подъема Тунгусского водозабора | План уменьшен на 744,3 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 15 | 2018 | 2020 | 4400 | 0 | 2000 | 2400 | 4400 | 0 | 2000 | 2400 | 3255.7 | 0 | 855.7 | 2400 | 3255.7 | 0 | 855.7 | 2400 | 2726.64 | 511 | 0 | 2215.64 | 1026.79 |  |  | 2216 | -184.36 | -529.06 | АВГ 2020 | Факт по данным ПТО
4.3.1.3 | Приборы учета на скорые фильтры блока производильностью 100 тыс. м3/сут. ГОСВ | Исключено при корректировке 2020 г. |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 5 | 2020 | 2020 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1.4 | Приборы учета на скорые фильтры блока производильностью 150 тыс. м3/сут. ГОСВ | Откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) Исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 5 | 2019 | 2019 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1.5 | Приборы учета промывной воды Ду=600 мм | План увеличен на 2036,7 тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | 0 | 3236.7 | [5 empty] | 0 | 0
4.3.1.6 | Приборы учета расхода воды (ПУР), на 1-й подъем СНС | Откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28); план уменьшен при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 10 | 2019 | 2020 | 4300 | 0 | 2150 | 2150 | 4300 | 0 | 2150 | 2150 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 2612 | 0 | 0 | 2612 | 2612 | 0 | 0 | 2612 | 2205.61 |  |  | 2612 | 0 | 0 | АВГ 2020 | Факт по данным ПТО
4.3.1.7 | Счетчики учета горячей воды КМ-5 | План уменьшен на 80 тыс., откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 113 | 0 | 0 | 113 |  |  |  | 113 | -7 | -7 |  | Отчет по данным ПТО. Поставлены в бухгалтерии как материалы
4.3.1.8 | Счетчики учета холодной воды РМ-5 | План уменьшен на 80 тыс., откорректирован срок реализации - перенос на 2020 (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 68 | 0 | 0 | 68 |  |  |  | 68 | -52 | -52 |  | Отчет по данным ПТО. Поставлены в бухгалтерии как материалы
4.3.1.9 | Течетрассопоисковое оборудование, участок ПДЛ КИПиА |  |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 3 | 2018 | 2019 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1424.8 | 1424.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 224.8
4.3.1.10 | Система контроля нагрузки сетевых насосов с выводом данных на ПК диспечера ОСГВ | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2020 | 2020 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.3.1.11 | Насосный агрегат WILO 30/36 SW @490RPM с электродвигателем WEG HGF-560, 500 кВт на ЦНФС | Мероприятие исключено при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2020 | 44000 | 22000 | 0 | 22000 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | потребляемая мощность | тыс. кВт | 4309.2 | 3134.2
4.3.1.12 | Силовой масляный трансформатор ТМН-6300/35/6 | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 1 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0 | 0 | 7178 | 7178 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.3.1.13 | Приборы учета расхода воды НС 1-го подъема ЦНФС | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 29.12.2018 № 9848/33) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0 | 0 | 1544.9 | 1544.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.3.1.14 | Анализатор остаточного хлора в воде с выводом данных на ПК диспетчера | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 1217.5 | 0 | 1217.5 |  |  | 1217.5 |  |  |  |  | 1217.5 | 0
4.3.1.15 | Генератор азона, газоанализатор | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 4 | 2018 | 2020 | [8 empty] | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 1241.5 | 0 | 1241.5 |  |  | 1241.5 |  |  |  |  | 1241.5 | 0
4.3.1.16 | Оборудование для калибровки манометров | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― | 2 | 2020 | 2020 | [8 empty] | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 | 0 | 299.5 |  |  | 299.5 |  |  |  |  | 299.5 | 0
4.3.1.17 | Имитаторы термопреобразователей | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количество | шт | ― |  | 2019 | 2020 | [8 empty] | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 827.3 | 0 | 827.3 |  |  | 827.3 |  |  |  |  | 827.3 | 0
4.3.1.18 | Приборы учета расхода воды (резервный фонд расходомеров) НС 1 и 2 подъема, Тунгусский водозабор | Мероприятие включено доолнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | Уменьшение потерь воды | количство | шт | 2 | 2 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 342 | 0 | 0 | 342 | 342 |  |  | 342 |  |  |  | 342 | 0 | 0 | МАРТ 2020
4.3.2. | Приобретение основных средств для повышение энергоэффективности объектов водоотведения: | [10 empty] | 9000 | 0 | 3400 | 5600 | 9000 | 0 | 3400 | 5600 | 23316.8 | 0 | 17716.8 | 5600 | 26610.8 | 0 | 17716.8 | 8894 | 38275.56 | 0 | 17716.4 | 20559.16 | 2556.75 |  |  | 5851 | 11665.16 | 11664.76
4.3.2.1 | Приборы учета расхода сточной воды на КНС-14А, КНС-5 | План увеличен на 19,7тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | [5 empty] | 0 | 0
4.3.2.2 | Приборы учета расходов сточных вод на самотечные канализационные коллектора и лотки КК | План меньшен на 780,3тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2019 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | 0 | 1019.7 | [5 empty] | 0 | 0
4.3.2.3 | Телеинспекция канализационной сети | План на 2019 уменьшен на 120тыс. руб. (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) План на 2020 год исключен при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 2 | 2019 | 2020 | 1200 | 0 | 600 | 600 | 1200 | 0 | 600 | 600 | 1080 | 0 | 480 | 600 | 1080 | 0 | 480 | 600 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  | 0 | -600 | -600
4.3.2.4 | Приборы учета расхода сточной воды (расходомеры) на КНС-2, 3, 4, 6, 7, 14А, 38 |  |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 8 | 2020 | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 15197 | 0 | 15197 |  | 2556.75 | 7757.85 |  | 2557 | -5000 | 10197
4.3.2.5 | Расходомеры на КНС | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 7 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 5763.4 | 0 | 5555.01 |  |  | 5555.01 |  | 5555.01 |  |  | 5555.01 | -208.39 |  | на какие КНС был план???
4.3.2.6 | Приборы учета расхода сточных вод (ПУР) | Мероприятие включено дополнительно (письмо в МинЖКХ от 31.12.2019 № 11076/28) |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/э | количество | шт | ― | 14 | 2019 | 2019 | [8 empty] | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 11710.15 |  |  | 11710.15 |  |  |  |  | 11710.15 | 2276.15
4.3.2.7 | Расходомеры марки Sofrel LT-US (датчики уровня стоков для установки в канализационных колодцах | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2020 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/ | количство | шт | - | 10 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1773 | 0 | 0 | 1773 | 1773 |  |  | 1773 |  |  |  | 1773 | 0 | 0 | МАРТ 2020
4.3.2.8 | Осушитель воздуха, програмируемая мера электричского сопративления многозначная МС3071-23 | Мероприятие включено дополнительно при корректировке 2021 |  | амортизация | уменьшение удельного потребления э/ | количство | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | [12 empty] | 1521 | 0 | 0 | 1521 | 1521 |  |  | 1521 |  |  |  | 1521 | 0 | 0 | СЕНТ 2020
Информация по источникам финансирования
ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| ВСЕГО | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 772814.9468 | 143350.7 | 351816.2 | 284043.2368 | 159724.3463 |  |  | 281176.42
| Собственные средства | [10 empty] | 929185.2 | 253950.97 | 345186.72 | 330047.51 | 968407.75 | 171795.91 | 356556.82 | 440055.02 | 992300.46 | 170562.24 | 344796 | 476942.22 | 929185.2182 | 170562.24 | 344796 | 413826.9782 | 772814.9468 | 143350.7 | 351816.2 | 284043.2368 | 159724.3463 |  |  | 281176.42
Прибыль направленная на инвестиции
| Амортизационные отчисления | [10 empty] | 896819.5 | 243696.9 | 332565.5 | 320557.1 | 936042.05 | 161541.84 | 343935.6 | 430564.61 | 959934.76 | 160308.17 | 332174.78 | 467451.81 | 896819.5182 | 160308.17 | 332174.78 | 404336.5682 | 772814.9468 | 143350.7 | 345421.01 | 284043.2368 | 159724.3463 |  |  | 281176.42
Прочие собственные средства
| За счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 32365.7 | 10254.07 | 12621.22 | 9490.41 | 0 | 0 | 6395.19 | 0 | 0 |  |  | 0
| Бюджетное финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
| ВСЕГО | [10 empty] | 826171.46 | 172428.04 | 428100.88 | 225642.54 | 837240.511 | 193696.03 | 429901.941 | 213642.54 | 877604.68 | 186539.03 | 466891.21 | 224174.44 | 750449.88 | 167261.33 | 441877.41 | 141311.14 | 549852.131 | 176688.45 | 153682.02 | 222427.881 | 98542.4772 |  |  | 171764.2
Собственные средства
Прибыль направленная на инвестиции
| Амортизационные отчисления | [10 empty] | 388408 | 44335 | 164505 | 179568 | 399477.051 | 65602.99 | 166306.061 | 167568 | 439841.22 | 58445.99 | 203295.33 | 178099.9 | 388408.02 | 58445.99 | 203295.33 | 126666.7 | 394662.031 | 63803.35 | 108430.8 | 222427.881 | 98542.4772 |  |  | 171764.2
Прочие собственные средства
| За счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 97539.86 | 21912.04 | 29553.28 | 46074.54 | 21818.26 | 2634.34 | 4539.48 | 14644.44 | 0 | 0 | 2946.22 | 0 | 0 |  |  | 0
| Бюджетное финансирование | [10 empty] | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 340223.6 | 106181 | 234042.6 | 0 | 155190.1 | 112885.1 | 42305 | 0 | 0 |  |  | 0
Возможная сумма изменений
| В | [10 empty] | 92918.52 | [7 empty] | 63115.26 |  |  |  | 0.01816 | [6 empty] | 320557.1 | -36513.8632
| К | [10 empty] | 82617.146 | [18 empty] | 179568 | 42859.881
| В | [10 empty] | 89681.95 | [7 empty] | 51433.22 |  |  |  | 0.02
| К | [10 empty] | 38840.8
9.4551
9.9972